## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:		PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
EXERCÍCIO:		2017
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		CONSOLIDADO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

			___________________________________________________________					______________________________________________________________
				PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO					GUSTAVO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
				ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22.065D/PE					SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
				CPF: 581.152.004-25					CPF: 046.653.644-51
				RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 / LICITAÇÃO Nº 034/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO	-	-	-	-	12.020.437/00001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/5/2017	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 331.327,85	EM ANDAMENTO	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	-	-	-	1º BM - R$ 74.651,04 / 2º BM - R$ 80.992,89 / 3º BM - R$ 72.665,10 / 4º BM - R$ 51.307,01	1º BM - R$ 74.651,04 / 2º BM - R$ 80.992,89 / 3º BM - R$ 72.665,10 / 4º BM - R$ 51.307,01	R$ 279.616,05	R$ 279.616,05	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2017 / LICITAÇÃO Nº 023/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO	-	-	-	-	13.045.118/001-88	KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA	29/5/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 567.071,73	EM ANDAMENTO	90 (NOVENTA DIAS)	1º TERMO ADITIVO / R$: 126.806,13 / 2º TERMO ADITIVO / R$: 156.145,66	-	-	1º BM - R$ 51.084,83 / 2º BM - R$ 75.366,60 / 3ºBM - R$ 123.089,09 / 4º BM - R$ 69.238,37 / 5º BM - R$ 138.252,57 / 6º BM - R$ 149.435,34 / 7º BM - R$ 108.007,47	1º BM - R$ 51.084,83 / 2º BM - R$ 75.366,60 / 3ºBM - R$ 123.089,09 / 4º BM - R$ 69.238,37 / 5º BM - R$ 138.252,57 / 6º BM - R$ 149.435,34 / 7º BM - R$ 108.007,47	R$ 714.474,27	R$ 714.474,27	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 / LICITAÇÃO Nº 022/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL GERAL(IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL)	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	27/7/2017	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 243.929,42	EM ANDAMENTO	150 (CENTO E CINQUENTA DIAS)	1º TERMO ADITIVO / R$: 95.016,83	-	-	1º BM - R$ 64.834,87 / 2º BM R$ 58.269,56 / 3º BM R$ 61.500,94 / 4º BM R$ 82.315,36 / 5º BM R$ 53.582,16	1º BM - R$ 64.834,87 / 2º BM R$ 58.269,56 / 3º BM R$ 61.500,94 / 4º BM R$ 82.315,36 / 5º BM R$ 53.582,16	R$ 319.962,89	R$ 319.962,89	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 / LICITAÇÃO Nº 051/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL	-	-	-	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	2/8/2017	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 441.552,68	EM ANDAMENTO	120 (CENTO E VINTE) DIAS	1º TERMO ADITIVO / R$: 155.398,06	-	-	1º BM - R$ 25.669,70 / 2º BM - R$ 84.078,11 / 3º BM - R$ 63.239,06	1º BM - R$ 25.669,70 / 2º BM - R$ 84.078,11 / 3º BM - R$ 63.239,06	R$ 172.986,82	R$ 172.986,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 / LICITAÇÃO Nº 021/2017	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO PRIMAVERA	07868.2340001/16-001	FNS	R$512.000,00	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	1/8/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 423.828,60	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO / R$: 85.886,47	-	-	1º BM - R$ 4.074,20 / 2º BM - R$ 32.205,86 / 3º BM - RS 32.793,95 / 4º BM - R$ 54.003,08 / 5º BM - RS 16.191,22	1º BM - R$ 4.074,20 / 2º BM - R$ 32.205,86 / 3º BM - RS 32.793,95 / 4º BM - R$ 54.003,08 / 5º BM - RS 16.191,22	R$ 139.268,31	R$ 139.268,31	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº / 002/2017 / LICITAÇÃO Nº 009/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	16/2/2017	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 139.622,91	FINALIZADA	-	1º TERMO ADITIVO / R$: 9.059,50	-	-	1º BM - R$: 45.378,88 / 2ºBM - R$: 90.565,24 / 3ºBM - R$: 9.828,36	1º BM - R$: 45.378,88 / 2ºBM - R$: 90.565,24 / 3ºBM - R$: 9.828,36	R$ 145.772,48	R$ 145.772,48	FINALIZADA
CARTA CONVITE Nº / 001/2017 / LICITAÇÃO Nº 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 6 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO	-	-	-	-	21.482.226/0001-46	C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	21/2/2017	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 138.408,04	FINALIZADA	-	1º TERMO ADITIVO / R$: 11.302,29	-	-	1º BM - R$: 61.614,22 / 2ºBM - R$: 51.506,18 / 3ºBM - R$: 19.793,23 / 1ºBM DO ADITIVO - / R$: 11.302,29	1º BM - R$: 61.614,22 / 2ºBM - R$: 51.506,18 / 3ºBM - R$: 19.793,23 / 1ºBM DO ADITIVO - R$: 11.302,29	R$ 144.215,92	R$ 144.215,92	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº / 003/2017 / LICITAÇÃO Nº 033/2017	MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO.	-	-	-	-	23.431.088/0001-00	V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5/6/2017	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	R$ 247.991,16	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO / R$: 80.780,66	-	-	1º BM - R$: 68.273,68 / 2ºBM - R$: 98.544,12 / 3ºBM - R$: 54.251,67	1º BM - R$: 68.273,68 / 2ºBM - R$: 98.544,12 / 3ºBM - R$: 54.251,67	R$ 221.069,47	R$ 221.069,47	FINALIZADA
CARTA CONVITE Nº 005/2017 / LICITAÇÃO Nº 056/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUADALAJARA	-	-	-	-	27.361.320/0001-23	CONSTECH ENGENHARIA EIRELI	21/7/2017	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 138.169,39	FINALIZADA	-	1º TERMO ADITIVO / R$: 9.970,787	-	-	1º BM - R$: 112.696,37 / 2º BM - R$: 21.202,41 / 1º BM DO ADITIVO - / RS: 9.970,78	1º BM - R$: 112.696,37 / 2º BM - R$: 21.202,41 / 1º BM DO ADITIVO - / RS: 9.970,78	R$ 143.869,56	R$ 143.869,56	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017 / LICITAÇÃO Nº 035/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA BARRAGEM DE MUSSUREPE, MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	-	-	-	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/5/2017	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 76.766,52	FINALIZADA	-	1º TERMO ADITIVO / R$: 17.170,22	-	-	1º BM - R$ 19.839,78 / 2º BM - R$ 12.124,33 / 3º BM - RS 29.427,36 / 4º BM - RS 31.479,82	1º BM - R$ 19.839,78 / 2º BM - R$ 12.124,33 / 3º BM - RS 29.427,36 / 4º BM - RS 31.479,82	R$ 92.871,29	R$ 92.871,29	FINALIZADA

## Plan3
5/7/2016

5/7/2016
12/12/2017

525

29/5/2017
90
27/8/2017
90
25/11/2017
90