## CONSOLIDADO_2018
UNIDADE:		PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
EXERCÍCIO:		2018
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		CONSOLIDADO DE 2018

			___________________________________________________________					______________________________________________________________
				PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO					EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA FILHO
				ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22.065D/PE					SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
				CPF: 581.152.004-25					CPF: 126.991.794-34
				RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 / LICITAÇÃO Nº 034/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO	-	-	-	-	12.020.437/00001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/05/2017	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 331.327,85	FINALIZADA	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	-	-	-	1º BM - R$ 74.651,04 / 2º BM - R$ 80.992,89 / 3º BM - R$ 72.665,10 / 4º BM - R$ 51.307,01 / 5º BM - R$ 51.711,81	1º BM - R$ 74.651,04 / 2º BM - R$ 80.992,89 / 3º BM - R$ 72.665,10 / 4º BM - R$ 51.307,01 / 4º BM - R$ 51.711,81	R$ 331.327,85	R$ 331.327,85	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO 002/2017 / LICITAÇÃO Nº 023/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO	-	-	-	-	13.045.118/001-88	KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA	29/05/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 567.071,73	FINALIZADA	90 (NOVENTA DIAS)	1º TERMO ADITIVO / R$: 126.806,13 / 2º TERMO ADITIVO / R$: 156.145,66	-	-	1º BM - R$ 51.084,83 / 2º BM - R$ 75.366,60 / 3ºBM - R$ 123.089,09 / 4º BM - R$ 69.238,37 / 5º BM - R$ 138.252,57 / 6º BM - R$ 149.435,34 / 7º BM - R$ 108.007,47 / 8º BM - R$ 17.149,19	1º BM - R$ 51.084,83 / 2º BM - R$ 75.366,60 / 3ºBM - R$ 123.089,09 / 4º BM - R$ 69.238,37 / 5º BM - R$ 138.252,57 / 6º BM - R$ 149.435,34 / 7º BM - R$ 108.007,47 / 8º BM - R$ 17.149,19	R$ 731.623,46	R$ 731.623,46	FINALIZADA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 / LICITAÇÃO Nº 022/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL GERAL(IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL)	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	28/07/2017	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 243.929,42	FINALIZADA	60 (SESSENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO / R$: 95.016,83 / 2º TERMO ADITIVO / R$: 20.905,49	-	-	1º BM - R$ 64.834,87 / 2º BM R$ 58.269,56 / 3º BM R$ 61.500,94 / 4º BM R$ 82.315,36 / 5º BM R$ 53.582,16 / 6ºBM R$ 26.274,78 / 3° BM - 2° TA R$ 15.920,03 / 1° BM - 3° TA R$ 10.354,75 / 2° BM - 3° TA R$ 10.550,74	1º BM - R$ 64.834,87 / 2º BM R$ 58.269,56 / 3º BM R$ 61.500,94 / 4º BM R$ 82.315,36 / 5º BM R$ 53.582,16 / 6ºBM R$ 26.274,78 / 3° BM - 2° TA R$ 15.920,03 / 1° BM - 3° TA R$ 10.354,75 / 2° BM - 3° TA R$ 10.550,74	R$ 383.603,19	R$ 383.603,19	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 / LICITAÇÃO Nº 051/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL	-	-	-	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/08/2017	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 441.552,68	FINALIZADA	60 (SESSENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO / R$: 155.398,06 / 2º TERMO ADITIVO R$: 54.785,40	-	-	1º BM - R$ 25.669,70 / 2º BM - R$ 84.078,11 / 3º BM - R$ 63.239,06 / 4º BM - R$ 112.587,55 / 5º BM - R$ 92.697,94 / 6° BM - R$ 49.430,17 / 7° BM - R$ 53.436,04 / 8° BM - R$ 45.133,16	1º BM - R$ 25.669,70 / 2º BM - R$ 84.078,11 / 3º BM - R$ 63.239,06 / 4º BM - R$ 112.587,55 / 5º BM - R$ 92.697,94 / 6° BM - R$ 49.430,17 / 7° BM - R$ 53.436,04 / 8° BM - R$ 45.133,16	R$ 526.271,73	R$ 526.271,73	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 / LICITAÇÃO Nº 021/2017	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO PRIMAVERA	07868.2340001/16-001	FNS	R$512.000,00		10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	02/08/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$423.828,60	FINALIZADA	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO / R$: 85.889,47 2º TERMO ADITIVO R$: 19.973,12	-	-	1º BM - R$ 4.074,20 / 2º BM - R$ 32.205,86 / 3º BM - RS 32.793,95 / 4º BM - R$ 54.003,08 / 5º BM - RS 16.191,22 / 6º BM - R$ 29.341,63 / 7º BM - RS 79.604,73 / 8º BM - R$ 34.025,61 / 9° BM - R$ 48.501,24 / 1º BM 1° TA - RS 25.724,11 / 2° BM 1° TA - R$ 12.977,23 / 3° BM 1° TA - R$ 21.905,58 4º BM 1º TA - R$ 13.387,94	1º BM - R$ 4.074,20 / 2º BM - R$ 32.205,86 / 3º BM - RS 32.793,95 / 4º BM - R$ 54.003,08 / 5º BM - RS 16.191,22 / 6º BM - R$ 29.341,63 / 7º BM - RS 79.604,73 / 8º BM - R$ 34.025,61 / 9° BM - R$ 48.501,24 / 1º BM 1° TA - RS 25.724,11 / 2° BM 1° TA - R$ 12.977,23 / 3° BM 1° TA - R$ 21.905,58 4º BM 1º TA - R$ 13.387,94	R$ 404.664,73	R$ 461.679,86	FINALIZADA

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2017 / LICITAÇÃO Nº 074/2017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DE BELÉM	-	FEM	R$430.000,00	-	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	27/11/2017	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 344.114,50	EM ANDAMENTO	270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS	-	-	-	1º BM - R$ 104.101,64 / 2º BM - R$ 30.559,83 / 3º BM - R$ 46.288,57	1º BM - R$ 104.101,64 / 2º BM - R$ 30.559,83 / 3º BM - R$ 46.288,57	R$ 180.950,04	R$ 180.950,04	EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2017 / LICITAÇÃO Nº 010/2017	REFORMA DO CREAS, CRAS, SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E CASA DE COSTURA	-	-	-	-	26.824.001/0001-44	A.J REALIZE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	18/01/2018	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 70.053,77	FINALIZADA	90 (NOVENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 20.364,32	-	-	1º BM - R$ 38.805,58 2º BM - R$ 22.629,51 / 1° BM 1° TA - R$ 20.364,32	1º BM - R$ 38.805,58 2º BM - R$ 22.629,51 / 1° BM 1° TA - R$ 20.364,32	R$ 81.799,41	R$ 81.799,41	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2017 / LICITAÇÃO Nº 089/2017	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA ROSA	-	-	-	-	11.179.408/0001-99	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	11/12/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 210.427,16	EM ANDAMENTO	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	-	-	-	1º BM - R$ 40.801,42 / 2° BM - R$ 48.531,79 / 3º BM - R$ 27.615,70 / 4° BM - R$ 67.599,43 / 5° BM - R$ 25.580,59 6º BM - R$ 23.793,52	1º BM - R$ 40.801,42 / 2° BM - R$ 48.531,79 / 3º BM - R$ 27.615,70 / 4° BM - R$ 67.599,43 / 5° BM - R$ 25.580,59 6º BM - R$ 23.793,52	R$ 233.922,45	R$ 233.922,45	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2017 / LICITAÇÃO Nº 083/2017	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE COBERTA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO	-	-	-	-	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	11/12/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 164.408,33	PARALISADA	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS-	-	-	-	1º BM - R$ 78.712,17 2º BM - R$ 26.140,20	1º BM - R$ 78.712,17 2º BM - R$ 26.140,20	R$ 104.852,37	R$ 104.852,37	PARALISADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 / LICITAÇÃO Nº 080/2017	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE BELÉM	9200/2014	FNDE	R$: 2.504.081,37	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	27/03/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$2.228.448,60	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO / R$: 146.179,77	-	-	1° BM - R$ 33.355,99 / 2° BM - R$ 48.702,21 / 3° BM - R$ 81.329,60 / 4° BM - R$ 92.758,93 / 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96	1° BM - R$ 33.355,99 / 2° BM - R$ 48.702,21 / 3° BM - R$ 81.329,60 / 4° BM - R$ 92.758,93 / 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96	R$636.541,93	R$636.541,93	EM ANDAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 / LICITAÇÃO Nº 081/2017	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRIMAVERA	9203/2014	FNDE	R$: 2.504.081,37	-	11.179.408/0001-99	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	27/03/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$2.246.231,76	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1° BM - R$ 45.477.47 / 2° BM - R$ 85.536,31 / 3° BM - R$ 150.199,87 / 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94	1° BM - R$ 45.477.47 / 2° BM - R$ 85.536,31 / 3° BM - R$ 150.199,87 / 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94	R$564.940,70	R$564.940,70	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018 / LICITAÇÃO Nº 008/2018	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E SALA DE COLETA E RECEPÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PAUDALHO	-	-	-	-	20.050.731/0001-59	HC ENGENHARIA EIRELI EPP	20/04/2018	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$322.300,42	FINALIZADA	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 62.406,69 2º TERMO ADITIVO R$: 96.721,08			1° BM - R$ 26.897,33 / 2° BM - R$ 32.751,32 / 3° BM - R$ 29.315,72 / 4° BM - R$ 70.610,95 / 1° BM 1° TA - R$ 55.888,90 5º BM - R$ 32.059,17 6º BM - R$ 22.038,42 1º BM DO 3º TA - R$ 84.863,83	1° BM - R$ 26.897,33 / 2° BM - R$ 32.751,32 / 3° BM - R$ 29.315,72 / 4° BM - R$ 70.610,95 / 1° BM 1° TA - R$ 55.888,90 5º BM - R$ 32.059,17 6º BM - R$ 22.038,42 1º BM DO 3º TA - R$ 84.863,83	R$354.425,14	R$354.425,14	FINALIZADA

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2018 / LICITAÇÃO Nº 087/2018	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL GENILDA MARTINS	-	-	-	-	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	11/12/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 55.248,06	FINALIZADA	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO / R$ 13.787,19			1º BM - R$ 47.284,99 / 2° BM - R$ 7.963,07 / 1° BM 1° TA - R$ 13.787,19	1º BM - R$ 47.284,99 / 2° BM - R$ 7.963,07 / 1° BM 1° TA - R$ 13.787,19	R$ 69.035,25	R$ 69.035,25	FINALIZADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 / LICITAÇÃO Nº 001/2018	SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	-	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/04/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$1.240.184,24	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 75.123,00 / 2º BM - R$ 108.718,98 / 3º BM - R$ 200.525,65 / 4° BM - R$ 48.353,10 / 5° BM - R$ 58.108,22 / 6° BM - R$ 155.611,12 / 7° BM - R$ 10.627,86 / 8° BM - R$ 22.975,64	1º BM - R$ 75.123,00 / 2º BM - R$ 108.718,98 / 3º BM - R$ 200.525,65 / 4° BM - R$ 48.353,10 / 5° BM - R$ 58.108,22 / 6° BM - R$ 155.611,12 / 7° BM - R$ 10.627,86 / 8° BM - R$ 22.975,64	R$680.043,57	R$680.043,57	EM ANDAMENTO

CARTA CONVITE Nº 002/2018 / LICITAÇÃO Nº 016/2018	SERVIÇO DE CONLUSÃO DA UPA E REFORMA SAMU	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	14/05/2018	30 (TRINTA) DIAS	R$ 135.490,78	EM ANDAMENTO	120 (CENTO E VINTE) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 12.339,39	-	-	1º BM - R$ 63.440,67 / 2° BM - R$ 38.682,06 1º BM 1º TA - R$ 12.339,39	1º BM - R$ 63.440,67 / 2° BM - R$ 38.682,06 1º BM 1º TA - R$ 12.339,39	R$ 114.462,12	R$ 114.462,12	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 / LICITAÇÃO Nº 005/2018	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FONTE DE ALDEIA	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	04/06/2018	300 (TREZENTOS) DIAS	R$ 380.150,12	FINALIZADA	-	1º TERMO ADITIVO / R$: 49.711,66 / 2º TERMO ADITIVO R$: 34.179,11	-	-	1° BM - R$ 90.354,99 / 2° BM - R$ 106.826,11 / 3° BM - R$ 152.888,23 / 1° BM 1° TA - R$ 41.385,29 1º BM 2º TA - R$ 32.720,05 4º BM - R$ 14.837,32	1° BM - R$ 90.354,99 / 2° BM - R$ 106.826,11 / 3° BM - R$ 152.888,23 / 1° BM 1° TA - R$ 41.385,29 1º BM 2º TA - R$ 32.720,05 4º BM - R$ 14.837,32	R$ 439.011,99	R$ 439.011,99	FINALIZADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 / LICITAÇÃO Nº 007/2018	MONTAGEM DE SUBESTAÇÕES AEREAS NA CRECHE MUNICIPAL DE GUADALAJARA E NO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	-	-	-	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/05/2018	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 90.401,11	EM ANDAMENTO	120 (CENTO E VINTE) DIAS	-	-	-	1° BM - R$ 65.107,72	1° BM - R$ 65.107,72	R$ 65.107,72	R$ 65.107,72	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 / LICITAÇÃO Nº 021/2018	MONTAGEM DE SUBESTAÇÕES AEREAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E NA UPA	-	-	-	-	08.580.757/0001-03	CASMATEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	06/06/2018	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 66.900,14	EM ANDAMENTO	60 (SESSENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 16.673,21	-	-	1° BM - R$ 35.328,81 / 2° BM - R$ 30.186,84 1º BM 1º TA - R$ 16.673,21	1° BM - R$ 35.328,81 / 2° BM - R$ 30.186,84 1º BM 1º TA - R$ 16.673,21	R$ 82.188,86	R$ 82.188,86	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 / LICITAÇÃO Nº 011/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOSÉ VALENTIM	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	20/09/2018	90 (NOVENTA) DIAS	R$272.270,26	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 80.870,83 2º BM - R$ 51.386,29 3º BM - R$ 11.478,46 1º BM 1º TA - R$ 53.948,13 2º BM 1º TA - R$ 28.005,07 4º BM - R$ 48.382,35	1º BM - R$ 80.870,83 2º BM - R$ 51.386,29 3º BM - R$ 11.478,46 1º BM 1º TA - R$ 53.948,13 2º BM 1º TA - R$ 28.005,07 4º BM - R$ 48.382,35	R$274.071,13	R$274.071,13	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018 / LICITAÇÃO Nº 012/2018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GILDA BARBOSA	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	05/10/2018	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 179.000,00	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 49.808,12 2º BM - R$ 25.201,13	1º BM - R$ 49.808,12 2º BM - R$ 25.201,13	R$ 75.009,25	R$ 75.009,25	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2018 / LICITAÇÃO Nº 005/2018	MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	-	-	-	-	23.431.088/0001-00	V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	16/04/2018	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 119.396,60	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 10.275,47 2º BM - R$ 8.911,76 1º BM DO 1º T.A - 23.499,65	1º BM - R$ 10.275,47 2º BM - R$ 8.911,76 1º BM DO 1º T.A - 23.499,65	R$ 42.686,88	R$ 42.686,88	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 / LICITAÇÃO Nº 024/2018	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	02/07/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 1.308.821,69	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71	1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71	R$ 193.002,94	R$ 193.002,94	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 / LICITAÇÃO Nº 026/2018	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	02/07/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 2.023.067,35	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80	1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80	R$ 430.155,84	R$ 430.155,84	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 / LICITAÇÃO Nº 027/2018	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	02/07/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 2.021.094,67	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15	1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15	R$ 530.468,35	R$ 530.468,35	EM ANDAMENTO