## Plan1
UNIDADE:		PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
EXERCÍCIO:		2019
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		CONSOLIDADO DE 2019

			___________________________________________________________					______________________________________________________________
				PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO					CARLOS PINHEIRO GOUVEIA FILHO
				ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22.065D/PE					SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO - MAT. 48.911
				CPF: 581.152.004-25					CPF: 186.189.524-00
				RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 / LICITAÇÃO Nº 021/2017	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO PRIMAVERA	07868.2340001/16-001	FNS	R$512.000,00		10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	02/08/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$423.828,60	FINALIZADA		1º TERMO ADITIVO / R$: 85.889,47 2º TERMO ADITIVO R$: 19.973,12	-	-	1º BM - R$ 4.074,20 / 2º BM - R$ 32.205,86 / 3º BM - RS 32.793,95 / 4º BM - R$ 54.003,08 / 5º BM - RS 16.191,22 / 6º BM - R$ 29.341,63 / 7º BM - RS 79.604,73 / 8º BM - R$ 34.025,61 / 9° BM - R$ 48.501,24 / 1º BM 1° TA - RS 25.724,11 / 2° BM 1° TA - R$ 12.977,23 / 3° BM 1° TA - R$ 21.905,58 4º BM 1º TA - R$ 13.387,94 5º BM 1º TA - R$ 19.758,55	1º BM - R$ 4.074,20 / 2º BM - R$ 32.205,86 / 3º BM - RS 32.793,95 / 4º BM - R$ 54.003,08 / 5º BM - RS 16.191,22 / 6º BM - R$ 29.341,63 / 7º BM - RS 79.604,73 / 8º BM - R$ 34.025,61 / 9° BM - R$ 48.501,24 / 1º BM 1° TA - RS 25.724,11 / 2° BM 1° TA - R$ 12.977,23 / 3° BM 1° TA - R$ 21.905,58 4º BM 1º TA - R$ 13.387,94 5º BM 1º TA - R$ 19.758,55	R$ 424.423,28	R$ 424.423,28	FINALIZADA

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2017 / LICITAÇÃO Nº 074/2017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DE BELÉM	-	FEM	R$430.000,00	-	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	27/11/2017	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 344.114,50	PARALISADA	360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	-	-	-	1º BM - R$ 104.101,64 / 2º BM - R$ 30.559,83 / 3º BM - R$ 46.288,57 4º BM - R$ 52.661,05 5º BM - R$ 7.318,39	1º BM - R$ 104.101,64 / 2º BM - R$ 30.559,83 / 3º BM - R$ 46.288,57 4º BM - R$ 52.661,05 5º BM - R$ 7.318,39	R$ 240.929,48	R$ 240.929,48	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2017 / LICITAÇÃO Nº 089/2017	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA ROSA	-	-		-	11.179.408/0001-99	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	11/12/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 210.427,16	FINALIZADA	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO / R$: 45.355,18	-	-	1º BM - R$ 29.072,49 / 2° BM - R$ 46.762,06 / 3º BM - R$ 24.712,51 / 4° BM - R$ 47.341,60 / 5° BM - R$ 25.580,59 6º BM - R$ 23.793,52 1º BM 1º T.A - R$ 11.728,93 2º BM 1º T.A - R$ 1.769,73 3º BM 1º T.A - R$ 2.903,19 4º BM 1º T.A - R$ 20.217,83 5º BM 1º T.A - R$ 712,62	1º BM - R$ 29.072,49 / 2° BM - R$ 46.762,06 / 3º BM - R$ 24.712,51 / 4° BM - R$ 47.341,60 / 5° BM - R$ 25.580,59 6º BM - R$ 23.793,52 1º BM 1º T.A - R$ 11.728,93 2º BM 1º T.A - R$ 1.769,73 3º BM 1º T.A - R$ 2.903,19 4º BM 1º T.A - R$ 20.217,83 5º BM 1º T.A - R$ 712,62	R$234.595,07	R$234.595,07	FINALIZADA

TOMADA DE PREÇO Nº 010/2017 / LICITAÇÃO Nº 083/2017	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE COBERTA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO	-	-	-	-	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	11/12/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 164.408,33	HOUVE DISTRATO	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS-	-	-	-	1º BM - R$ 78.712,17 2º BM - R$ 26.140,20	1º BM - R$ 78.712,17 2º BM - R$ 26.140,20	R$ 104.852,37	R$ 104.852,37	HOUVE DISTRATO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 / LICITAÇÃO Nº 006/2019	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE COBERTA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO	-	-	-	-	31.232.944/0001-18	GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE	24/04/2019	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 173.425,49	FINALIZADA	-	1º TERMO ADITIVO / R$: 43.319,85	-	-	1º BM - R$ 82.874,57 2º BM - R$ 58.846,80 1º BM DO 1º T.A - R$ 35.062,74	1º BM - R$ 82.874,57 2º BM - R$ 58.846,80 1º BM DO 1º T.A - R$ 35.062,74	R$ 176.784,11	R$ 176.784,11	FINALIZADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 / LICITAÇÃO Nº 080/2017	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE BELÉM	9200/2014	FNDE	R$: 2.504.081,37	V	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	27/03/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$2.228.448,60	EM ANDAMENTO	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO / R$: 146.179,77	-	-	1° BM - R$ 33.355,99 / 2° BM - R$ 48.702,21 / 3° BM - R$ 81.329,60 / 4° BM - R$ 92.758,93 / 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96 10º BM - R$ 64.106,90 11º BM - R$ 131.709,78 1º BM 1º T.A - R$ 46.324,69 12º BM - R$ 30.216,56 13º BM - R$ 12.256,52 2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90	1° BM - R$ 33.355,99 / 2° BM - R$ 48.702,21 / 3° BM - R$ 81.329,60 / 4° BM - R$ 92.758,93 / 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96 10º BM - R$ 64.106,90 11º BM - R$ 131.709,78 1º BM 1º T.A - R$ 46.324,69 12º BM - R$ 30.216,56 13º BM - R$ 12.256,52 2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90	R$889.422,59	R$889.422,59	EM ANDAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 / LICITAÇÃO Nº 081/2017	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRIMAVERA	9203/2014	FNDE	R$: 2.504.081,37	-	11.179.408/0001-99	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	27/03/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$2.246.231,76	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1° BM - R$ 45.477.47 / 2° BM - R$ 85.536,31 / 3° BM - R$ 150.199,87 / 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94 8º BM - R$ 59.592,77 9º BM - R$ 33.170,22 10º BM - R$ 28.543,84	1° BM - R$ 45.477.47 / 2° BM - R$ 85.536,31 / 3° BM - R$ 150.199,87 / 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94 8º BM - R$ 59.592,77 9º BM - R$ 33.170,22 10º BM - R$ 28.543,84	R$686.247,53	R$686.247,53	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018 / LICITAÇÃO Nº 008/2018	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E SALA DE COLETA E RECEPÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PAUDALHO	-	-	-	-	20.050.731/0001-59	HC ENGENHARIA EIRELI EPP	20/04/2018	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$322.300,42	FINALIZADA	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 62.406,69 3º TERMO ADITIVO R$: 96.721,08			1° BM - R$ 26.897,33 / 2° BM - R$ 32.751,32 / 3° BM - R$ 29.315,72 / 4° BM - R$ 70.610,95 / 1° BM 1° TA - R$ 55.888,90 5º BM - R$ 32.059,17 6º BM - R$ 22.038,42 1º BM DO 3º TA - R$ 84.863,83 / 7º BM - R$ 48.945,82 2º BM DO 3º TA - R$ 8.430,04 8º BM - R$ 33.670,79 3º BM DO 3º TA - R$ 3.199,75 2° BM 1° TA - R$ 6.235,90	1° BM - R$ 26.897,33 / 2° BM - R$ 32.751,32 / 3° BM - R$ 29.315,72 / 4° BM - R$ 70.610,95 / 1° BM 1° TA - R$ 55.888,90 5º BM - R$ 32.059,17 6º BM - R$ 22.038,42 1º BM DO 3º TA - R$ 84.863,83 / 7º BM - R$ 48.945,82 2º BM DO 3º TA - R$ 8.430,04 8º BM - R$ 33.670,79 3º BM DO 3º TA - R$ 3.199,75 2° BM 1° TA - R$ 6.235,90	R$454.907,94	R$454.907,94	FINALIZADA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 / LICITAÇÃO Nº 001/2018	SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	-	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/04/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$1.240.184,24	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 75.123,00 / 2º BM - R$ 108.718,98 / 3º BM - R$ 200.525,65 / 4° BM - R$ 48.353,10 / 5° BM - R$ 58.108,22 / 6° BM - R$ 155.611,12 / 7° BM - R$ 10.627,86 / 8° BM - R$ 22.975,64 9° BM - R$ 36.784,34 / 10° BM - R$ 34.305,26 11° BM - R$ 11.001,93 / 12° BM - R$ 10.125,66 13° BM - R$ 19.868,44 / 14° BM - R$ 22.243,96 15° BM - R$ 13.387,82	1º BM - R$ 75.123,00 / 2º BM - R$ 108.718,98 / 3º BM - R$ 200.525,65 / 4° BM - R$ 48.353,10 / 5° BM - R$ 58.108,22 / 6° BM - R$ 155.611,12 / 7° BM - R$ 10.627,86 / 8° BM - R$ 22.975,64 9° BM - R$ 36.784,34 / 10° BM - R$ 34.305,26 11° BM - R$ 11.001,93 / 12° BM - R$ 10.125,66 13° BM - R$ 19.868,44 / 14° BM - R$ 22.243,96 15° BM - R$ 13.387,82	R$827.760,98	R$827.760,98	EM ANDAMENTO

CARTA CONVITE Nº 002/2018 / LICITAÇÃO Nº 016/2018	SERVIÇO DE CONLUSÃO DA UPA E REFORMA SAMU	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	14/05/2018	30 (TRINTA) DIAS	R$ 135.490,78	FINALIZADA	120 (CENTO E VINTE) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 12.339,39	-	-	1º BM - R$ 63.440,67 / 2° BM - R$ 38.682,06 1º BM 1º TA - R$ 12.339,39	1º BM - R$ 63.440,67 / 2° BM - R$ 38.682,06 1º BM 1º TA - R$ 12.339,39	R$ 114.462,12	R$ 114.462,12	FINALIZADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 / LICITAÇÃO Nº 007/2018	MONTAGEM DE SUBESTAÇÕES AEREAS NA CRECHE MUNICIPAL DE GUADALAJARA E NO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	-	-	-	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/05/2018	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 90.401,11	FINALIZADA	120 (CENTO E VINTE) DIAS	-	-	-	1° BM - R$ 65.107,72 2° BM - R$ 16.297,40	1° BM - R$ 65.107,72 2° BM - R$ 16.297,40	R$ 81.405,12	R$ 81.405,12	FINALIZADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 / LICITAÇÃO Nº 021/2018	MONTAGEM DE SUBESTAÇÕES AEREAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E NA UPA	-	-	-	-	08.580.757/0001-03	CASMATEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	06/06/2018	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 66.900,14	FINALIZADA	60 (SESSENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 16.673,21	-	-	1° BM - R$ 35.328,81 / 2° BM - R$ 30.186,84 1º BM 1º TA - R$ 16.673,21	1° BM - R$ 35.328,81 / 2° BM - R$ 30.186,84 1º BM 1º TA - R$ 16.673,21	R$ 82.188,86	R$ 82.188,86	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 / LICITAÇÃO Nº 011/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOSÉ VALENTIM	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	20/09/2018	90 (NOVENTA) DIAS	R$272.270,26	FINALIZADA	-	1º TERMO ADITIVO R$: 92.385,82 3º TERMO ADITIVO R$: 23.144,10 4º TERMO ADITIVO - R$ 19.640,21	-	-	1º BM - R$ 80.870,83 2º BM - R$ 51.386,29 3º BM - R$ 11.478,46 1º BM 1º T.A - R$ 53.948,13 2º BM 1º T.A - R$ 28.005,07 4º BM - R$ 48.382,35 5º BM - R$ 33.839,61 6º BM - R$ 3.097,19 1º BM 3º T.A - R$ 16.452,32 2º BM 3º T.A - R$ 4.883,38 1º BM 4º T.A - R$ 19.640,21	1º BM - R$ 80.870,83 2º BM - R$ 51.386,29 3º BM - R$ 11.478,46 1º BM 1º T.A - R$ 53.948,13 2º BM 1º T.A - R$ 28.005,07 4º BM - R$ 48.382,35 5º BM - R$ 33.839,61 6º BM - R$ 3.097,19 1º BM 3º T.A - R$ 16.452,32 2º BM 3º T.A - R$ 4.883,38 1º BM 4º T.A - R$ 19.640,21	R$351.983,84	R$351.983,84	FINALIZADA

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018 / LICITAÇÃO Nº 012/2018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GILDA BARBOSA	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	05/10/2018	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$179.000,00	FINALIZADA	-	1º TERMO ADITIVO R$: 89.403,84	-	-	1º BM - R$ 49.808,12 2º BM - R$ 25.201,13 3º BM - R$ 61.831,70 4º BM - R$ 14.982,27 5º BM - R$ 18.472,96 1º BM 1º T.A - R$ 46.324,69 2º BM 1º T.A - R$ 22.453,05 3º BM 1º T.A - R$ 20.075,18 6º BM - R$ 8.098,39	1º BM - R$ 49.808,12 2º BM - R$ 25.201,13 3º BM - R$ 61.831,70 4º BM - R$ 14.982,27 5º BM - R$ 18.472,96 1º BM 1º T.A - R$ 46.324,69 2º BM 1º T.A - R$ 22.453,05 3º BM 1º T.A - R$ 20.075,18 6º BM - R$ 8.098,39	R$267.247,49	R$267.247,49	FINALIZADA

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018 / LICITAÇÃO Nº 017/2018	(QUADRA - CMP) CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES	-	-	-	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	22/11/2018	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 381.909,34	EM ANDAMENTO	180 (CENTO E OITENTADIAS)	-	-	-	1º BM - R$ 72.994,88 2º BM - R$ 59.266,73 3º BM - R$ 41.977,18 4º BM - R$ 93.493,30 5º BM - R$ 46.253,39	1º BM - R$ 72.994,88 2º BM - R$ 59.266,73 3º BM - R$ 41.977,18 4º BM - R$ 93.493,30 5º BM - R$ 46.253,39	R$ 313.985,48	R$ 313.985,48	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 / LICITAÇÃO Nº 084/2018	TERRAPLANAGEM NA FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ASA BRANCA	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	03/12/2018	60 (SESSENTA) DIAS	R$ 304.478,22	FINALIZADA	60 (SESSENTA) DIAS	2º TERMO ADITIVO R$: 25.392,00	-	-	1º BM - R$ 235.939,86 1º BM 2º T.A - R$ 25.392,00	1º BM - R$ 235.939,86 1º BM 2º T.A - R$ 25.392,00	R$ 261.331,86	R$ 261.331,86	FINALIZADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 / LICITAÇÃO Nº 024/2018	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	02/07/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$1.308.821,69	EM ANDAMENTO	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	2º TERMO ADITIVO R$: 156.279,15 4º TERMO ADITIVO R$: 65.812,72	-	-	1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71 1º BM DO 2º T.A - R$ 156.279,15 1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72 3º BM - R$ 104.738,22	1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71 1º BM DO 2º T.A - R$ 156.279,15 1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72 3º BM - R$ 104.738,22	R$519.833,03	R$519.833,03	EM ANDAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 / LICITAÇÃO Nº 026/2018	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	02/07/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$2.023.067,35	EM ANDAMENTO	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	2º TERMO ADITIVO R$: 61.666,19 4º TERMO ADITIVO R$: 74.231,13	-	-	1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80 1º BM DO 2º T.A - R$ 61.666,19 1º BM DO 4º T.A - R$ 74.231,13 3º BM - R$ 98.160,66 4º BM - R$ 10.111,95	1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80 1º BM DO 2º T.A - R$ 61.666,19 1º BM DO 4º T.A - R$ 74.231,13 3º BM - R$ 98.160,66 4º BM - R$ 10.111,95	R$674.325,77	R$674.325,77	EM ANDAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 / LICITAÇÃO Nº 027/2018	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	02/07/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$2.021.094,67	EM ANDAMENTO	-	2º TERMO ADITIVO R$: 163.949,63	-	-	1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15 1º BM DO 2º T.A - R$ 104.621,96 3º BM - R$ 208.524,23	1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15 1º BM DO 2º T.A - R$ 104.621,96 3º BM - R$ 208.524,23	R$843.614,54	R$843.614,54	EM ANDAMENTO

CARTA CONVITE Nº 001/2018 / LICITAÇÃO Nº 005/2018	MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	-	-	-	-	23.431.088/0001-00	V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	16/04/2018	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 119.396,60	EM ANDAMENTO	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 23.499,65	-	-	1º BM - R$ 10.275,47 2º BM - R$ 8.911,76 1º BM DO 1º T.A - 23.499,65	1º BM - R$ 10.275,47 2º BM - R$ 8.911,76 1º BM DO 1º T.A - 23.499,65	R$ 42.686,88	R$ 42.686,88	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 / LICITAÇÃO Nº 016/2018	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	22/11/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 584.180,23	EM ANDAMENTO	360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS)	-	-	-	1° BM - R$ 34.726,78 2° BM - R$ 38.439,78 3° BM - R$ 18.358,46 4° BM - R$ 30.419,08 5° BM - R$ 17.674,92	1° BM - R$ 34.726,78 2° BM - R$ 38.439,78 3° BM - R$ 18.358,46 4° BM - R$ 30.419,08 5° BM - R$ 17.674,92	R$ 139.619,02	R$ 139.619,02	EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 054/2019	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A ESCOLA SEVERINO JOSÉ VALENTIM	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	01/04/2019	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	R$ 28.969,76	FINALIZADA	-	-	-	-	1º BM - R$ 28.969,76	1º BM - R$ 28.969,76	R$ 28.969,76	R$ 28.969,76	FINALIZADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 / LICITAÇÃO Nº 019/2018	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ASA BRANCA	-	-	-	-	27.068.117/0001-63	ALINK ENGENHARIA LTDA	20/02/2019	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 3.292.782,06	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 23.146,97 2º BM - 98.216,09 3º BM - 143.076,83 4º BM - 201.783,80 5º BM - 129.838,73 6º BM - 155.565,16	1º BM - R$ 23.146,97 2º BM - 98.216,09 3º BM - 143.076,83 4º BM - 201.783,80 5º BM - 129.838,73 6º BM - 155.565,16	R$ 751.627,58	R$ 751.627,58	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 / LICITAÇÃO Nº 017/2019	DRENAGEM DE CHÃ DO CONSELHO	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	24/04/2019	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 100.479,24	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 25.271,58	1º BM - R$ 25.271,58	R$ 25.271,58	R$ 25.271,58	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2019 / LICITAÇÃO Nº 007/2019	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	25/03/2019	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 311.559,02	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 17.704,31	-	-	1º BM - R$ 75.536,28 2º BM - R$ 57.270,30 1º BM DO 1º T.A - R$ 17.704,31 3º BM - R$ 50.002,27	1º BM - R$ 75.536,28 2º BM - R$ 57.270,30 1º BM DO 1º T.A - R$ 17.704,31 3º BM - R$ 50.002,27	R$ 200.513,16	R$ 200.513,16	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 / LICITAÇÃO Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	27/05/2019	300 (TREZENTOS) DIAS	R$ 642.994,60	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 72.041,15	-	-	1º BM - R$ 32.834,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 36.599,19 2º BM - R$ 47.663,24 3º BM - R$ 21.205,99 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.853,10 4º BM - R$ 30.812,11 3º BM DO 1º T.A - R$ 13.279,31	1º BM - R$ 32.834,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 36.599,19 2º BM - R$ 47.663,24 3º BM - R$ 21.205,99 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.853,10 4º BM - R$ 30.812,11 3º BM DO 1º T.A - R$ 13.279,31	R$ 194.247,38	R$ 194.247,38	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 / LICITAÇÃO Nº 015/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DOIS IRMÃOS	-	-	-	-	20.326.902/0001-20	MBS CONSTRUÇÕES EIRELI	23/07/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 642.332,43	EM ANDAMENTO	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	2º TERMO ADITIVO R$: 128.327,57	-	-	1º BM - R$ 37.503,45 2º BM - R$ 12.759,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.036,43 2º BM DO 2º T.A - R$ 29.261,22 3º BM - R$ 67.420,99 4º BM - R$ 32.249,42 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.029,91 5º BM - R$ 39.094,19 6º BM - R$ 41.127,72	1º BM - R$ 37.503,45 2º BM - R$ 12.759,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.036,43 2º BM DO 2º T.A - R$ 29.261,22 3º BM - R$ 67.420,99 4º BM - R$ 32.249,42 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.029,91 5º BM - R$ 39.094,19 6º BM - R$ 41.127,72	R$ 358.482,80	R$ 358.482,80	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 / LICITAÇÃO Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELÉM	-	-	-	-	14.417.792/0001-09	SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	30/04/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 524.499,00	EM ANDAMENTO	-	2º TERMO ADITIVO R$: 123.105,79	-	-	1º BM - R$ 42.807,02 2º BM - R$ 42.847,88 3º BM - R$ 56.316,02 4º BM - R$ 35.735,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 33.964,84	1º BM - R$ 42.807,02 2º BM - R$ 42.847,88 3º BM - R$ 56.316,02 4º BM - R$ 35.735,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 33.964,84	R$ 211.671,23	R$ 211.671,23	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018 / LICITAÇÃO Nº 046/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASA BRANCA I	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	23/11/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 668.156,64	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 99.878,73	-	-	1º BM - R$ 44.194,36 2º BM - R$ 68.501,95 3º BM - R$ 49.234,63 4º BM - R$ 40.026,09 1º BM DO 1º T.A - R$ 49.428,87	1º BM - R$ 44.194,36 2º BM - R$ 68.501,95 3º BM - R$ 49.234,63 4º BM - R$ 40.026,09 1º BM DO 1º T.A - R$ 49.428,87	R$ 251.385,90	R$ 251.385,90	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 006/2018 / LICITAÇÃO Nº 075/2018	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES	-	-	-	-	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI ME	19/09/2018	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 301.876,35	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1° BM - R$ 72.597,60 2° BM - R$ 102.386,72	1° BM - R$ 72.597,60 2° BM - R$ 102.386,72	R$ 174.984,32	R$ 174.984,32	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2019 / LICITAÇÃO Nº 007/2019	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO COQUEIRO E RUA DO DENDÊ	-	-	-	-	31.232.944/0001-18	GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE	10/06/2019	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 290.192,75	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1° BM - R$ 31.898,72 2° BM - R$ 30.171,00 3° BM - R$ 33.786,82 4° BM - R$ 32.346,37	1° BM - R$ 31.898,72 2° BM - R$ 30.171,00 3° BM - R$ 33.786,82 4° BM - R$ 32.346,37	R$ 128.202,91	R$ 128.202,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018 / LICITAÇÃO Nº 081/2018	CONSTRUÇÃO ESCOLA 06 SALAS - LOTEAMENTO PRIMAVERA	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	17/12/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 1.652.838,77	EM ANDAMENTO	360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS)	-	-	-	1° BM - R$ 66.673,80 2° BM - R$ 88.912,95	1° BM - R$ 66.673,80 2° BM - R$ 88.912,95	R$ 155.586,75	R$ 155.586,75	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 / LICITAÇÃO Nº 035/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASA BRANCA II	-	-	-	-	09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	27/11/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 671.945,26	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1° BM - R$ 24.616.39	1° BM - R$ 24.616.39	R$ 24.616,39	R$ 24.616,39	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 / LICITAÇÃO Nº 002/2019	CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DE FATIMA	-	-	-	-	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	20/02/2019	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 306.133,06	EM ANDAMENTO	240 (DUZENTOS E QUARENTA DIAS)	-	-	-	1º BM - R$ 29.780,71 2º BM - R$ 16.868,76 3º BM - R$ 57.142,30 4º BM - R$ 59.869,16	1º BM - R$ 29.780,71 2º BM - R$ 16.868,76 3º BM - R$ 57.142,30 4º BM - R$ 59.869,16	R$ 163.660,93	R$ 163.660,93	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 / LICITAÇÃO Nº 025/2019	REFORMA DA ENFERMARIA E MANUTENÇÃO DO BLOCO CIRUGICO	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	25/11/2019	90 (NOVENTA DIAS)	R$ 313.318,57	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 151.938,07	1º BM - R$ 151.938,07	R$ 151.938,07	R$ 151.938,07	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 002/2019 / LICITAÇÃO Nº 075/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	22/06/2019	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 307.550,68	FINALIZADA	-	1º TERMO ADITIVO R$: 22.448,25	-	-	1° BM - R$ 104.648,72 2° BM - R$ 103.100,17 3° BM - R$ 59.644,92 1° BM DO 1º T.A - 22.448,25 4° BM - R$ 39.286,00	1° BM - R$ 104.648,72 2° BM - R$ 103.100,17 3° BM - R$ 59.644,92 1° BM DO 1º T.A - 22.448,25 4° BM - R$ 39.286,00	R$ 329.128,06	R$ 329.128,06	FINALIZADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 / LICITAÇÃO Nº 030/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BOBOCÃO	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	26/11/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 677.408,36	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 40.905,68 2º BM - R$ 43.737,51	1º BM - R$ 40.905,68 2º BM - R$ 43.737,51	R$ 84.643,19	R$ 84.643,19	EM ANDAMENTO
OBRAS REFERENTE AO MAPA DE OBRAS CONSOLIDADADO DE 2016 - ANTIGA GESTÃO

Concorrência - 002/2014	Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto Dois Irmãos Paudalho-PE	002/2014	Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco	R$1.283.835,00	R$67.465,00	09.468.539/0001-44	Pressa Construções Ltda.	30/06/2014	180 (DIAS)	R$ 1.339.891,80	FINALIZADA	-	-	-	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720.596,42	FINALIZADA
Tomada de preços - 003/2014	Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no Município De Paudalho – PE.	001/2014	FEM2/2014	700.401,99	R$478.010,32	05.463.276/0001-20	Viacon Construções e Montagens Ltda	02/10/2014	240 (DIAS)	R$ 1.145.191,11	PARALIZADA	-	-	-	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175.880,27	R$ 427.671,13	PARALIZADA
OBRA PARALISADA POR FALTA DE REPASSE
Tomada de Preço - 11/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre o Rio Cabibaribe no Município de Paudalho/PE,conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	-	FEM	394.024,15	00/01/1900	08.207.284/0004-01	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP	21/01/2015	180 (DIAS)	R$ 388.879,34	PARALIZADA	-	-	-	44.90.51	R$ 162.695,40	R$ 52.302,65	R$ 52.302,65	R$ 162.695,40	PARALIZADA
OBRA EM PLANEJAMENTO PARA PROCESSO LICITATÓRIO
Tomada de preços - 008/2013	Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho	-	Recursos Municipais	-	-	07.432.457/0001-14	Esfera Construções Ltda	17/01/2014	120 DIAS	R$ 317.914,58	PARALIZADA	-	-	-	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.484,50	PARALIZADA
Convite 05/2015	Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização na área da televisão da Primavera e àrea da academia da cidade da Avenida Miguel Arraes - Loteamento Primavera e Parque Beira Rio	-	Recursos Municipais	-	-	19.454.668/0001-37	R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	02/06/2015	90 (DIAS)	R$ 126.906,25	FINALIZADA	-	-	-	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.144,57	FINALIZADA

Tomada de Preço - 02/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Municipio de Paudalho	-	Recursos Municipais	-	-	40.829.988/0001-10	Bandeira e Castro Ltda EPP	07/05/14	120 (DIAS)	R$ 110.483,32	HOUVE DISTRATO	-	-	-	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	HOUVE DISTRATO
Concorrencia 03/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Conveio nº002/2014, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco - FUNDARPE	02/2014	FUNDARPE	R$1.046.204,56	R$55.063,40	08.207.284/0001-01	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP	07/01/2015	120 (DIAS)	R$ 1.072.714,00	PARALISADA	-	-	-	44.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572.697,81	PARALISADA

OBRA PARALISADA POR FALTA DE REPASSE
Convite 007/2015	Constratação de empresa de engenharia para reforma da coberta e sanitários públicos no mercado de farinha/adequação de salas com substituição de divisórias, construções de wc e revisão eletrica da sec de finanças	-	-	-	-	10.768.038/0001-62	Oliveira e Miranda Construções Ltda ME	-	-	96.741,97	FINALIZADA	-	-	-	4.4.90.51	R$ 35.160,76	R$ 35.160,76	R$ 134.243,20	R$ 134.243,20	FINALIZADA

							......+++