## Plan1
UNIDADE:		PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
EXERCÍCIO:		2020
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		CONSOLIDADO DE 2020

							___________________________________________________________
							PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO
							ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22.065D/PE
							CPF: 581.152.004-25
							RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 / LICITAÇÃO Nº 004/2019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAZUZA PINHEIRO	-	-	-	-	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI ME	4/17/2019	300 (TREZENTOS DIAS)	2.196.342,86	HOUVE DISTRATO (ELABORADA UMA NOVA LICITAÇÃO)	300 (TREZENTOS DIAS)	1º TERMO ADITIVO / R$: 73.222,80 2º TERMO ADITIVO / R$: 43.337,94	-	-	1º BM - R$ 56.259,61	1º BM - R$ 56.259,61	56.259,61	56.259,61	HOUVE DISTRATO (ELABORADA UMA NOVA LICITAÇÃO)

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2017 / LICITAÇÃO Nº 074/2017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DE BELÉM	-	FEM	430.000,00	-	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	11/27/2017	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 344.114,50	PARALISADA	360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	-	-	-	1º BM - R$ 104.101,64 / 2º BM - R$ 30.559,83 / 3º BM - R$ 46.288,57 4º BM - R$ 52.661,05 5º BM - R$ 7.318,39	1º BM - R$ 104.101,64 / 2º BM - R$ 30.559,83 / 3º BM - R$ 46.288,57 4º BM - R$ 52.661,05 5º BM - R$ 7.318,39	R$ 240.929,48	R$ 240.929,48	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2017 / LICITAÇÃO Nº 083/2017	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE COBERTA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO	-	-	-	-	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	12/11/2017	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 164.408,33	HOUVE DISTRATO	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS-	-	-	-	1º BM - R$ 78.712,17 2º BM - R$ 26.140,20	1º BM - R$ 78.712,17 2º BM - R$ 26.140,20	R$ 104.852,37	R$ 104.852,37	HOUVE DISTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 / LICITAÇÃO Nº 080/2017	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE BELÉM	9200/2014	FNDE	R$: 2.504.081,37	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	3/27/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	2.228.448,60	EM ANDAMENTO	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO / R$: 146.179,77	-	-	1° BM - R$ 33.355,99 / 2° BM - R$ 48.702,21 / 3° BM - R$ 81.329,60 / 4° BM - R$ 92.758,93 / 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96 10º BM - R$ 64.106,90 11º BM - R$ 131.709,78 12º BM - R$ 30.216,56 13º BM - R$ 12.256,52 2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90 14º BM - R$ 136.759,98 15º BM - R$ 49.891,47 3º BM 1º T.A - R$ 34.952,06 16º BM - R$ 72.364,32 17º BM - R$ 137.898,55	1° BM - R$ 33.355,99 / 2° BM - R$ 48.702,21 / 3° BM - R$ 81.329,60 / 4° BM - R$ 92.758,93 / 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96 10º BM - R$ 64.106,90 11º BM - R$ 131.709,78 12º BM - R$ 30.216,56 13º BM - R$ 12.256,52 2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90 14º BM - R$ 136.759,98 15º BM - R$ 49.891,47 3º BM 1º T.A - R$ 34.952,06 16º BM - R$ 72.364,32 17º BM - R$ 137.898,55	1.321.288,97	1.321.288,97	EM ANDAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 / LICITAÇÃO Nº 081/2017	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRIMAVERA	9203/2014	FNDE	R$: 2.504.081,37	-	11.179.408/0001-99	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	3/27/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	2.246.231,76	HOUVE DISTRATO (ELABORADA UMA NOVA LICITAÇÃO)	-	-	-	-	1° BM - R$ 45.477.47 / 2° BM - R$ 85.536,31 / 3° BM - R$ 150.199,87 / 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94 8º BM - R$ 59.592,77 9º BM - R$ 33.170,22 10º BM - R$ 28.543,84	1° BM - R$ 45.477.47 / 2° BM - R$ 85.536,31 / 3° BM - R$ 150.199,87 / 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94 8º BM - R$ 59.592,77 9º BM - R$ 33.170,22 10º BM - R$ 28.543,84	686.247,53	686.247,53	HOUVE DISTRATO (ELABORADA UMA NOVA LICITAÇÃO)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 / LICITAÇÃO Nº 001/2018	SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	-	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4/30/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	1.240.184,24	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 75.123,00 / 2º BM - R$ 108.718,98 / 3º BM - R$ 200.525,65 / 4° BM - R$ 48.353,10 / 5° BM - R$ 58.108,22 / 6° BM - R$ 155.611,12 / 7° BM - R$ 10.627,86 / 8° BM - R$ 22.975,64 9° BM - R$ 36.784,34 / 10° BM - R$ 34.305,26 11° BM - R$ 11.001,93 / 12° BM - R$ 10.125,66 13° BM - R$ 19.868,44 / 14° BM - R$ 22.243,96 15° BM - R$ 13.387,82 16° BM - R$ 66.827,46 17° BM - R$ 223.007,48 18° BM - R$ 111.927,40 1º BM DO 3º T.A - R$ 101.974,45 2º BM DO 3º T.A - R$ 50.898,16 3º BM DO 3º T.A - R$ 115.117,84 19º BM - R$ 1.981,09 4º BM DO 3º T.A - R$ 22.762,98	1º BM - R$ 75.123,00 / 2º BM - R$ 108.718,98 / 3º BM - R$ 200.525,65 / 4° BM - R$ 48.353,10 / 5° BM - R$ 58.108,22 / 6° BM - R$ 155.611,12 / 7° BM - R$ 10.627,86 / 8° BM - R$ 22.975,64 9° BM - R$ 36.784,34 / 10° BM - R$ 34.305,26 11° BM - R$ 11.001,93 / 12° BM - R$ 10.125,66 13° BM - R$ 19.868,44 / 14° BM - R$ 22.243,96 15° BM - R$ 13.387,82 16° BM - R$ 66.827,46 17° BM - R$ 223.007,48 18° BM - R$ 111.927,40 1º BM DO 3º T.A - R$ 101.974,45 2º BM DO 3º T.A - R$ 50.898,16 3º BM DO 3º T.A - R$ 115.117,84 19º BM - R$ 1.981,09 4º BM DO 3º T.A - R$ 22.762,98	1.522.257,84	1.522.257,84	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018 / LICITAÇÃO Nº 017/2018	(QUADRA - CMP) CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES	-	-	-	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	11/22/2018	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 381.909,34	HOUVE DISTRATO	180 (CENTO E OITENTADIAS)	-	-	-	1º BM - R$ 72.994,88 2º BM - R$ 59.266,73 3º BM - R$ 41.977,18 4º BM - R$ 93.493,30 5º BM - R$ 46.253,39	1º BM - R$ 72.994,88 2º BM - R$ 59.266,73 3º BM - R$ 41.977,18 4º BM - R$ 93.493,30 5º BM - R$ 46.253,39	R$ 313.985,48	R$ 313.985,48	HOUVE DISTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 / LICITAÇÃO Nº 024/2018	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	7/2/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	1.308.821,69	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE DIAS)	2º TERMO ADITIVO R$: 156.279,15 4º TERMO ADITIVO R$: 65.812,72	-	-	1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71 1º BM DO 2º T.A - R$ 156.279,15 1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72 3º BM - R$ 104.738,22	1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71 1º BM DO 2º T.A - R$ 156.279,15 1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72 3º BM - R$ 104.738,22	519.833,03	519.833,03	EM ANDAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 / LICITAÇÃO Nº 026/2018	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	7/2/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	2.023.067,35	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE DIAS)	2º TERMO ADITIVO R$: 61.666,19 4º TERMO ADITIVO R$: 74.231,13 5º TERMO ADITIVO R$: 265.097,21	-	-	1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80 1º BM DO 2º T.A - R$ 61.666,19 1º BM DO 4º T.A - R$ 74.231,13 3º BM - R$ 98.160,66 4º BM - R$ 10.111,95 5º BM - R$ 365.587,13 1º BM DO 5º T.A - R$ 101.986,61	1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80 1º BM DO 2º T.A - R$ 61.666,19 1º BM DO 4º T.A - R$ 74.231,13 3º BM - R$ 98.160,66 4º BM - R$ 10.111,95 5º BM - R$ 365.587,13 1º BM DO 5º T.A - R$ 101.986,61	1.141.899,51	1.141.899,51	EM ANDAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 / LICITAÇÃO Nº 027/2018	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	7/2/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	2.021.094,67	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE DIAS)	2º TERMO ADITIVO R$: 163.949,63 4º TERMO ADITIVO R$: 254.549,39	-	-	1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15 1º BM DO 2º T.A - R$ 104.621,96 3º BM - R$ 208.524,23 4º BM -R$ 399.130,39 1º BM DO 4º T.A - R$ 100.794,29 2º BM DO 2º T.A - R$ 45.883,20 6º BM -R$ 194.251,76	1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15 1º BM DO 2º T.A - R$ 104.621,96 3º BM - R$ 208.524,23 4º BM -R$ 399.130,39 1º BM DO 4º T.A - R$ 100.794,29 2º BM DO 2º T.A - R$ 45.883,20 6º BM -R$ 194.251,76	1.583.674,18	1.583.674,18	EM ANDAMENTO

CARTA CONVITE Nº 001/2018 / LICITAÇÃO Nº 005/2018	MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	-	-	-	-	23.431.088/0001-00	V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	4/16/2018	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 119.396,60	FINALIZADA	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 23.499,65	-	-	1º BM - R$ 10.275,47 2º BM - R$ 8.911,76 1º BM DO 1º T.A - 23.499,65	1º BM - R$ 10.275,47 2º BM - R$ 8.911,76 1º BM DO 1º T.A - 23.499,65	R$ 42.686,88	R$ 42.686,88	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 / LICITAÇÃO Nº 016/2018	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	11/22/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 584.180,23	EM PROCESSO DE DISTRATO	360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS)	-	-	-	1° BM - R$ 34.726,78 2° BM - R$ 38.439,78 3° BM - R$ 18.358,46 4° BM - R$ 30.419,08 5° BM - R$ 17.674,92	1° BM - R$ 34.726,78 2° BM - R$ 38.439,78 3° BM - R$ 18.358,46 4° BM - R$ 30.419,08 5° BM - R$ 17.674,92	R$ 139.619,02	R$ 139.619,02	EM PROCESSO DE DISTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 / LICITAÇÃO Nº 019/2018	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ASA BRANCA	-	-	-	-	27.068.117/0001-63	ALINK ENGENHARIA LTDA	2/20/2019	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 3.292.782,06	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE DIAS)	1º TERMO ADITIVO R$: 204.516,16	-	-	1º BM - R$ 23.146,97 2º BM - R$ 98.216,09 3º BM - R$ 143.076,83 4º BM - R$ 201.783,80 5º BM - R$ 129.838,73 6º BM - R$ 155.565,16 7º BM - R$ 115.194,82 8º BM - R$ 93.229,21 1º BM DO 1º T.A - R$ 144.321,67 2º BM DO 1º T.A - R$ 21.107,02 9º BM - R$ 200.274,81 3º BM DO 1º T.A - R$ 3.253,86 10º BM - R$ 128.599,73 11º BM - R$ 119.471,44 12º BM - R$ 156.580,33 13º BM - R$ 65.319,74	1º BM - R$ 23.146,97 2º BM - R$ 98.216,09 3º BM - R$ 143.076,83 4º BM - R$ 201.783,80 5º BM - R$ 129.838,73 6º BM - R$ 155.565,16 7º BM - R$ 115.194,82 8º BM - R$ 93.229,21 1º BM DO 1º T.A - R$ 144.321,67 2º BM DO 1º T.A - R$ 21.107,02 9º BM - R$ 200.274,81 3º BM DO 1º T.A - R$ 3.253,86 10º BM - R$ 128.599,73 11º BM - R$ 119.471,44 12º BM - R$ 156.580,33 13º BM - R$ 65.319,74	R$ 1.798.980,21	R$ 1.798.980,21	EM ANDAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 / LICITAÇÃO Nº 017/2019	DRENAGEM DE CHÃ DO CONSELHO	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	4/24/2019	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 100.479,24	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 25.271,58	1º BM - R$ 25.271,58	R$ 25.271,58	R$ 25.271,58	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2019 / LICITAÇÃO Nº 007/2019	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	3/25/2019	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 311.559,02	EM ANDAMENTO	360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS)	1º TERMO ADITIVO R$: 17.704,31	-	-	1º BM - R$ 75.536,28 2º BM - R$ 57.270,30 1º BM DO 1º T.A - R$ 17.704,31 3º BM - R$ 50.002,27 4º BM - R$ 11.932,71	1º BM - R$ 75.536,28 2º BM - R$ 57.270,30 1º BM DO 1º T.A - R$ 17.704,31 3º BM - R$ 50.002,27 4º BM - R$ 11.932,71	R$ 212.445,87	R$ 212.445,87	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 / LICITAÇÃO Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	5/27/2019	300 (TREZENTOS) DIAS	R$ 642.994,60	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE DIAS)	1º TERMO ADITIVO R$: 72.041,15	-	-	1º BM - R$ 32.834,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 36.599,19 2º BM - R$ 47.663,24 3º BM - R$ 21.205,99 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.853,10 4º BM - R$ 30.812,11 3º BM DO 1º T.A - R$ 13.279,31 5º BM - R$ 48.413,15 6º BM - R$ 27.894,12 7º BM - R$ 48.828,91 8º BM - R$ 26.633,03 9º BM - R$ 49.378,26 10º BM - R$ 29.651,56 11º BM - R$ 46.925,46 12º BM - R$ 34.159,27 13º BM - R$ 17.735,39	1º BM - R$ 32.834,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 36.599,19 2º BM - R$ 47.663,24 3º BM - R$ 21.205,99 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.853,10 4º BM - R$ 30.812,11 3º BM DO 1º T.A - R$ 13.279,31 5º BM - R$ 48.413,15 6º BM - R$ 27.894,12 7º BM - R$ 48.828,91 8º BM - R$ 26.633,03 9º BM - R$ 49.378,26 10º BM - R$ 29.651,56 11º BM - R$ 46.925,46 12º BM - R$ 34.159,27 13º BM - R$ 17.735,39	R$ 523.866,53	R$ 523.866,53	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 / LICITAÇÃO Nº 015/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DOIS IRMÃOS	-	-	-	-	20.326.902/0001-20	MBS CONSTRUÇÕES EIRELI	7/23/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 642.332,43	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS	2º TERMO ADITIVO R$: 128.327,57 3º TERMO ADITIVO R$: 30.828,89	-	-	1º BM - R$ 37.503,45 2º BM - R$ 12.759,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.036,43 2º BM DO 2º T.A - R$ 29.261,22 3º BM - R$ 67.420,99 4º BM - R$ 32.249,42 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.029,91 5º BM - R$ 39.094,19 6º BM - R$ 41.127,72 1º BM DO 3º T.A - R$ 29.801,22 7º BM - R$ 12.818,85 8º BM - R$ 63.418,95 9º BM - R$ 35.320,75 10º BM - R$ 59.732,31 11º BM - R$ 29.977,89 12º BM - R$ 100.191,54 13º BM - R$ 52.531,69 14º BM - R$ 34.515,10 15º BM - R$ 15.035,88	1º BM - R$ 37.503,45 2º BM - R$ 12.759,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.036,43 2º BM DO 2º T.A - R$ 29.261,22 3º BM - R$ 67.420,99 4º BM - R$ 32.249,42 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.029,91 5º BM - R$ 39.094,19 6º BM - R$ 41.127,72 1º BM DO 3º T.A - R$ 29.801,22 7º BM - R$ 12.818,85 8º BM - R$ 63.418,95 9º BM - R$ 35.320,75 10º BM - R$ 59.732,31 11º BM - R$ 29.977,89 12º BM - R$ 100.191,54 13º BM - R$ 52.531,69 14º BM - R$ 34.515,10 15º BM - R$ 15.035,88	R$ 791.826,98	R$ 791.826,98	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 / LICITAÇÃO Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELÉM	-	-	-	-	14.417.792/0001-09	SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	4/30/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 524.499,00	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS	2º TERMO ADITIVO R$: 123.105,79	-	-	1º BM - R$ 42.807,02 2º BM - R$ 42.847,88 3º BM - R$ 56.316,02 4º BM - R$ 35.735,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 33.964,84 2º BM DO 2º T.A - R$ 39.990,79 5º BM - R$ 21.771,32 6º BM - R$ 18.351,28 7º BM - R$ 98.959,66 8º BM - R$ 65.290,90 9º BM - R$ 29.972,91 10º BM - R$ 46.074,64 11º BM - R$ 51.947,96 3º BM DO 2º T.A - R$ 19.533,09 4º BM DO 2º T.A - R$ 17.717,06	1º BM - R$ 42.807,02 2º BM - R$ 42.847,88 3º BM - R$ 56.316,02 4º BM - R$ 35.735,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 33.964,84 2º BM DO 2º T.A - R$ 39.990,79 5º BM - R$ 21.771,32 6º BM - R$ 18.351,28 7º BM - R$ 98.959,66 8º BM - R$ 65.290,90 9º BM - R$ 29.972,91 10º BM - R$ 46.074,64 11º BM - R$ 51.947,96 3º BM DO 2º T.A - R$ 19.533,09 4º BM DO 2º T.A - R$ 17.717,06	R$ 621.280,84	R$ 621.280,84	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018 / LICITAÇÃO Nº 046/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASA BRANCA I	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	11/23/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 668.156,64	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 99.878,73	-	-	1º BM - R$ 44.194,36 2º BM - R$ 68.501,95 3º BM - R$ 49.234,63 4º BM - R$ 40.026,09 1º BM DO 1º T.A - R$ 49.428,87 5º BM - R$ 23.269,23 6º BM - R$ 49.361,42 7º BM - R$ 45.085,41 8º BM - R$ 30.800,86 9º BM - R$ 14.935,27 10º BM - R$ 37.352,40 11º BM - R$ 34.014,84 12º BM - R$ 21.120,96	1º BM - R$ 44.194,36 2º BM - R$ 68.501,95 3º BM - R$ 49.234,63 4º BM - R$ 40.026,09 1º BM DO 1º T.A - R$ 49.428,87 5º BM - R$ 23.269,23 6º BM - R$ 49.361,42 7º BM - R$ 45.085,41 8º BM - R$ 30.800,86 9º BM - R$ 14.935,27 10º BM - R$ 37.352,40 11º BM - R$ 34.014,84 12º BM - R$ 21.120,96	R$ 507.326,29	R$ 507.326,29	EM ANDAMENTO

CARTA CONVITE Nº 006/2018 / LICITAÇÃO Nº 075/2018	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES	-	-	-	-	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI ME	9/19/2018	90 (NOVENTA) DIAS	R$ 301.876,35	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1° BM - R$ 72.597,60 2° BM - R$ 102.386,72 3° BM - R$ 35.595,48 4° BM - R$ 17.880,28 5° BM - R$ 21.909,32 6° BM - R$ 18.804,38 7° BM - R$ 9.376,21	1° BM - R$ 72.597,60 2° BM - R$ 102.386,72 3° BM - R$ 35.595,48 4° BM - R$ 17.880,28 5° BM - R$ 21.909,32 6° BM - R$ 18.804,38 7° BM - R$ 9.376,21	R$ 278.549,99	R$ 278.549,99	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2019 / LICITAÇÃO Nº 007/2019	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO COQUEIRO E RUA DO DENDÊ	-	-	-	-	31.232.944/0001-18	GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE	6/10/2019	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 290.192,75	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 329.608,89	-	-	1° BM - R$ 31.898,72 2° BM - R$ 30.171,00 3° BM - R$ 33.786,82 4° BM - R$ 32.346,37 5° BM - R$ 102.108,80 6° BM - R$ 54.751,60 1° BM DO 3º T.A - R$ 39.210,53	1° BM - R$ 31.898,72 2° BM - R$ 30.171,00 3° BM - R$ 33.786,82 4° BM - R$ 32.346,37 5° BM - R$ 102.108,80 6° BM - R$ 54.751,60 1° BM DO 3º T.A - R$ 39.210,53	R$ 324.273,84	R$ 324.273,84	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018 / LICITAÇÃO Nº 081/2018	CONSTRUÇÃO ESCOLA 06 SALAS - LOTEAMENTO PRIMAVERA	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	12/17/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 1.652.838,77	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS	3º TERMO ADITIVO R$: 194.208,17	-	-	1° BM - R$ 66.673,80 2° BM - R$ 88.912,95 3° BM - R$ 29.078,91 4° BM - R$ 40.420,82 5° BM - R$ 66.986,90 1° BM DO 3º T.A - R$ 70.277,69 2° BM DO 3º T.A - R$ 12.263,78 3° BM DO 3º T.A - R$ 26.005,26 4° BM DO 3º T.A - R$ 2.354,95 6° BM - R$ 167.282,56 7° BM - R$ 85.364,49 8° BM - R$ 60.135,34 9° BM - R$ 135.997,15 10° BM - R$ 25.783,14 11° BM - R$ 59.140,87 5° BM DO 3º T.A - R$ 29.766,47	1° BM - R$ 66.673,80 2° BM - R$ 88.912,95 3° BM - R$ 29.078,91 4° BM - R$ 40.420,82 5° BM - R$ 66.986,90 1° BM DO 3º T.A - R$ 70.277,69 2° BM DO 3º T.A - R$ 12.263,78 3° BM DO 3º T.A - R$ 26.005,26 4° BM DO 3º T.A - R$ 2.354,95 6° BM - R$ 167.282,56 7° BM - R$ 85.364,49 8° BM - R$ 60.135,34 9° BM - R$ 135.997,15 10° BM - R$ 25.783,14 11° BM - R$ 59.140,87 5° BM DO 3º T.A - R$ 29.766,47	R$ 966.445,08	R$ 966.445,08	EM ANDAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 / LICITAÇÃO Nº 035/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASA BRANCA II	-	-	-	-	09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	11/27/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 671.945,26	EM ANDAMENTO	720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS	2º TERMO ADITIVO R$: 83.866,63	-	-	1° BM - R$ 24.616.39 2° BM - R$ 18.961,13 3° BM - R$ 12.405,51 1° BM DO 2º T.A - R$ 25.784,74 4° BM - R$ 36.025,19 5° BM - R$ 29.167,84 6° BM - R$ 52.790,30 7° BM - R$ 37.015,20 8° BM - R$ 59.945,83 9° BM - R$ 17.166,05	1° BM - R$ 24.616.39 2° BM - R$ 18.961,13 3° BM - R$ 12.405,51 1° BM DO 2º T.A - R$ 25.784,74 4° BM - R$ 36.025,19 5° BM - R$ 29.167,84 6° BM - R$ 52.790,30 7° BM - R$ 37.015,20 8° BM - R$ 59.945,83 9° BM - R$ 17.166,05	R$ 313.878,18	R$ 313.878,18	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 / LICITAÇÃO Nº 002/2019	CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DE FATIMA	-	-	-	-	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2/20/2019	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 306.133,06	EM ANDAMENTO	240 (DUZENTOS E QUARENTA DIAS)	1º TERMO ADITIVO R$: 76.284,38	-	-	1º BM - R$ 29.780,71 2º BM - R$ 16.868,76 3º BM - R$ 57.142,30 4º BM - R$ 59.869,16 5º BM - R$ 33.916,25 6º BM - R$ 36.255,50 7º BM - R$ 30.657,48 1º BM DO 4º T.A - R$ 51.357,29	1º BM - R$ 29.780,71 2º BM - R$ 16.868,76 3º BM - R$ 57.142,30 4º BM - R$ 59.869,16 5º BM - R$ 33.916,25 6º BM - R$ 36.255,50 7º BM - R$ 30.657,48 1º BM DO 4º T.A - R$ 51.357,29	R$ 315.847,45	R$ 315.847,45	EM ANDAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 / LICITAÇÃO Nº 025/2019	REFORMA DA ENFERMARIA E MANUTENÇÃO DO BLOCO CIRUGICO	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	11/25/2019	90 (NOVENTA DIAS)	R$ 313.318,57	EM ANDAMENTO	180 (CENTO E OITENTA DIAS)	1º TERMO ADITIVO R$: 95.718,14	-	-	1º BM - R$ 151.938,07 2º BM - R$ 100.127,16 3º BM - R$ 29.588,11 4º BM - R$ 26.774,17 1º BM DO 3º T.A - R$ 34.631,97 2º BM DO 3º T.A - R$ 38.514,12 1º BM DO 4º T.A - R$ 26.061,00	1º BM - R$ 151.938,07 2º BM - R$ 100.127,16 3º BM - R$ 29.588,11 4º BM - R$ 26.774,17 1º BM DO 3º T.A - R$ 34.631,97 2º BM DO 3º T.A - R$ 38.514,12 1º BM DO 4º T.A - R$ 26.061,00	R$ 407.634,60	R$ 407.634,60	EM ANDAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 / LICITAÇÃO Nº 030/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BOBOCÃO	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	11/26/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 677.408,36	EM ANDAMENTO	360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS)	2º TERMO ADITIVO R$: 100.045,64	-	-	1º BM - R$ 40.905,68 2º BM - R$ 43.737,51 3º BM - R$ 25.723,02 1º BM DO 2º T.A - R$ 32.219,94 4º BM - R$ 28.410,40 5º BM - R$ 54.181,97 6º BM - R$ 47.514,16 7º BM - R$ 17.278,86 8º BM - R$ 49.644,51 9º BM - R$ 28.914,46 10º BM - R$ 31.722,54 11º BM - R$ 30.806,86	1º BM - R$ 40.905,68 2º BM - R$ 43.737,51 3º BM - R$ 25.723,02 1º BM DO 2º T.A - R$ 32.219,94 4º BM - R$ 28.410,40 5º BM - R$ 54.181,97 6º BM - R$ 47.514,16 7º BM - R$ 17.278,86 8º BM - R$ 49.644,51 9º BM - R$ 28.914,46 10º BM - R$ 31.722,54 11º BM - R$ 30.806,86	R$ 431.059,91	R$ 431.059,91	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 / LICITAÇÃO Nº 052/2019	CAPINAÇÃO, ROÇO E RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	1/17/2020	365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS)	R$ 651.284,00	EM ANDAMENTO	-	2º TERMO ADITIVO R$: 150.776,39	-	-	1º BM - R$ 50.608,13 2º BM - R$ 53.347,10 3º BM - R$ 54.197,15 4º BM - R$ 50.198.82 5º BM - R$ 56.723,64 6º BM - R$ 53.438,78 7º BM - R$ 79.649,28 8º BM - R$ 65.037,51 9º BM - R$ 40.540,40 10º BM - R$ 48.100,06 11º BM - R$ 37.266,48 12º BM - R$ 32.188,62 1º BM DO 1º T.A - R$ 43.589,54 2º BM DO 1º T.A - R$ 7.308,84 3º BM DO 1º T.A - R$ 18.102,66 4º BM DO 1º T.A - R$ 28.915,88	1º BM - R$ 50.608,13 2º BM - R$ 53.347,10 3º BM - R$ 54.197,15 4º BM - R$ 50.198.82 5º BM - R$ 56.723,64 6º BM - R$ 53.438,78 7º BM - R$ 79.649,28 8º BM - R$ 65.037,51 9º BM - R$ 40.540,40 10º BM - R$ 48.100,06 11º BM - R$ 37.266,48 12º BM - R$ 32.188,62 1º BM DO 1º T.A - R$ 43.589,54 2º BM DO 1º T.A - R$ 7.308,84 3º BM DO 1º T.A - R$ 18.102,66 4º BM DO 1º T.A - R$ 28.915,88	R$ 719.212,89	R$ 719.212,89	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019 / LICITAÇÃO Nº 028/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA FIDELIS	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	1/13/2020	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	R$ 293.003,42	EM ANDAMENTO	300 (TREZENTOS) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 46.829,56 4º TERMO ADITIVO R$: 293.003,42	-	-	1º BM - R$ 47.951,84 2º BM - R$ 44.924,11 3º BM - R$ 39.201,55 4º BM - R$ 11.704,29 1º BM DO 1º T.A - R$ 12.855,64 2º BM DO 1º T.A - R$ 3.532,25 3º BM DO 1º T.A - R$ 16.403,00 5º BM - R$ 40.863,32 6º BM - R$ 31.713,96 4º BM DO 1º T.A - R$ 7.916,26 7º BM - R$ 29.774,61 5º BM DO 1º T.A - R$ 4.463,81 1º BM DO 4º T.A - R$ 13.157,18	1º BM - R$ 47.951,84 2º BM - R$ 44.924,11 3º BM - R$ 39.201,55 4º BM - R$ 11.704,29 1º BM DO 1º T.A - R$ 12.855,64 2º BM DO 1º T.A - R$ 3.532,25 3º BM DO 1º T.A - R$ 16.403,00 5º BM - R$ 40.863,32 6º BM - R$ 31.713,96 4º BM DO 1º T.A - R$ 7.916,26 7º BM - R$ 29.774,61 5º BM DO 1º T.A - R$ 4.463,81 1º BM DO 4º T.A - R$ 13.157,18	R$ 304.461,82	R$ 304.461,82	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 / LICITAÇÃO Nº 027/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SINHÔ BANDEIRA	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	1/13/2020	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	R$ 286.943,57	EM ANDAMENTO	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	1º TERMO ADITIVO R$: 72.065,98 3º TERMO ADITIVO R$: 71.181,66	-	-	1º BM - R$ 41.362,18 2º BM - R$ 45.738,14 3º BM - R$ 42.836,33 4º BM - R$ 8.922,90 1º BM DO 1º T.A - R$ 54.428,73 2º BM DO 1º T.A - R$ 17.637,25 5º BM - R$ 42.166,35 4º BM DO 1º T.A - R$ 7.916,26 6º BM - R$ 12.881,41 1º BM DO 3º T.A - R$ 46.750,02 2º BM DO 3º T.A - R$ 17.942,26 7º BM - R$ 26.764,84 8º BM - R$ 1.751,62 3º BM DO 3º T.A - R$ 6.489,38	1º BM - R$ 41.362,18 2º BM - R$ 45.738,14 3º BM - R$ 42.836,33 4º BM - R$ 8.922,90 1º BM DO 1º T.A - R$ 54.428,73 2º BM DO 1º T.A - R$ 17.637,25 5º BM - R$ 42.166,35 4º BM DO 1º T.A - R$ 7.916,26 6º BM - R$ 12.881,41 1º BM DO 3º T.A - R$ 46.750,02 2º BM DO 3º T.A - R$ 17.942,26 7º BM - R$ 26.764,84 8º BM - R$ 1.751,62 3º BM DO 3º T.A - R$ 6.489,38	R$ 373.587,67	R$ 373.587,67	EM ANDAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 / LICITAÇÃO Nº 051/2019	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	-	-	-	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/16/2019	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 295.969,20	EM ANDAMENTO	-	2º TERMO ADITIVO R$: 73.987,60	-	-	1º BM - R$ 51.653,80 2º BM - R$ 50.967,57 3º BM - R$ 40.662,82 4º BM - R$ 51.013,44 5º BM - R$ 47.187,46 6º BM - R$ 24.676,98 7º BM - R$ 20.547,44 8º BM - R$ 3.223,69 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.660,88 2º BM DO 2º T.A - R$ 25.265,74 3º BM DO 2º T.A - R$ 11.656,14	1º BM - R$ 51.653,80 2º BM - R$ 50.967,57 3º BM - R$ 40.662,82 4º BM - R$ 51.013,44 5º BM - R$ 47.187,46 6º BM - R$ 24.676,98 7º BM - R$ 20.547,44 8º BM - R$ 3.223,69 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.660,88 2º BM DO 2º T.A - R$ 25.265,74 3º BM DO 2º T.A - R$ 11.656,14	R$ 362.515,96	R$ 362.515,96	EM ANDAMENTO

CONTRATO Nº 054/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	11/26/2018	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 677.408,36	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 35.203,04	-	-	1º BM - R$ 22.895,39 2º BM - R$ 42.943,98 3º BM - R$ 28.100,38 4º BM - R$ 52.213,80 5º BM - R$ 76.839,96 6º BM - R$ 73.768,05 7º BM - R$ 69.819,23 8º BM - R$ 45.288,45 9º BM - R$ 37.687,14	1º BM - R$ 22.895,39 2º BM - R$ 42.943,98 3º BM - R$ 28.100,38 4º BM - R$ 52.213,80 5º BM - R$ 76.839,96 6º BM - R$ 73.768,05 7º BM - R$ 69.819,23 8º BM - R$ 45.288,45 9º BM - R$ 37.687,14	R$ 449.556,38	R$ 449.556,38	EM ANDAMENTO

CONTRATO Nº 014/2020	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESPECIALIDADES MEDICAS E SECRETARIA DE SAÚDE	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	4/20/2020	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 232.490,70	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 31.922,96 2º BM - R$ 16.759,53	1º BM - R$ 31.922,96 2º BM - R$ 16.759,53	R$ 48.682,49	R$ 48.682,49	EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 090/2020 / LICITAÇÃO Nº 034/2020	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE (UBS) GUADALAJARA	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	8/12/2020	90 (NOVENTA DIAS)	R$ 170.000,00	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 50.163,26	-	-	1º BM - R$ 23.819,63 2º BM - R$ 25.429,83 3º BM - R$ 6.581,45 4º BM - R$ 10.742,16 1º BM DO 1º T.A - R$ 14.540,91 2º BM DO 1º T.A - R$ 29.622,65	1º BM - R$ 23.819,63 2º BM - R$ 25.429,83 3º BM - R$ 6.581,45 4º BM - R$ 10.742,16 1º BM DO 1º T.A - R$ 14.540,91 2º BM DO 1º T.A - R$ 29.622,65	R$ 110.736,63	R$ 110.736,63	EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 091/2020 / LICITAÇÃO Nº 035/2020	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE (UBS) CHÃ DO CONSELHO	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	8/12/2020	90 (NOVENTA DIAS)	R$ 188.000,00	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 58.982,74	-	-	1º BM - R$ 43.932,12 2º BM - R$ 6.540,49 3º BM - R$ 23.449,91 1º BM DO 1º T.A - R$ 3.942,15 2º BM DO 1º T.A - R$ 31.621,63	1º BM - R$ 43.932,12 2º BM - R$ 6.540,49 3º BM - R$ 23.449,91 1º BM DO 1º T.A - R$ 3.942,15 2º BM DO 1º T.A - R$ 31.621,63	R$ 109.486,30	R$ 109.486,30	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 / LICITAÇÃO Nº 016/2019	PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	31.232.944/0001-18	GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE	6/12/2019	300 (TREZENTOS DIAS)	R$ 820.573,28	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 86.020,28	-	-	1º BM - R$ 87.401,36 1º BM DO 1º T.A - R$ 86.020,28 2º E 3º BM - R$ 62.750,00 4º BM - R$ 115.336,86	1º BM - R$ 87.401,36 1º BM DO 1º T.A - R$ 86.020,28 2º E 3º BM - R$ 62.750,00 4º BM - R$ 115.336,86	R$ 351.508,50	R$ 351.508,50	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 / LICITAÇÃO Nº 032/2020	CONCLUSÃO DO SERVIÇO DO MERCADO DE CARNES	-	-	-	-	20.825.304/0001-03	CONSTRUÇÕES INFLUIR LTDA	8/12/2019	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 31.900,00	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 7.635,21	-	-	1º BM - R$ 10.105,25 2º BM - R$ 6.919,33 1º BM DO 1º T.A - R$ 3.893,84	1º BM - R$ 10.105,25 2º BM - R$ 6.919,33 1º BM DO 1º T.A - R$ 3.893,84	R$ 10.105,25	R$ 10.105,25	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 / LICITAÇÃO Nº 055/2019	OBRAS DE INGRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DE GUADALAJARA	-	-	-	-	31.232.944/0001-18	GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE	7/1/2020	180 (CENTO E OITENTA)	R$ 349.992,70	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 40.066,95	1º BM - R$ 40.066,95	R$ 40.066,95	R$ 40.066,95	EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 068/2020 / LICITAÇÃO Nº 040/2020	REFORMA DA PRAÇA DE BOBOCÃO	-	-	-	-	02.124.282/0001-64	STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	9/11/2020	120 (CENTO E VINTE)	R$ 80.000,00	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 24.752,30 2º BM - R$ 21.239,67	1º BM - R$ 24.752,30 2º BM - R$ 21.239,67	R$ 45.991,97	R$ 45.991,97	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 / LICITAÇÃO Nº 020/2019	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELÉM	-	-	-	-	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA LTDA	12/16/2019	300 (TREZENTOS) DIAS	R$ 1.690.388,82	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 291.462,76	-	-	1º BM - R$ 18.064,04 2º BM - R$ 19.883.77 3º BM - R$ 18.674,55 4º BM - R$ 7.106,28 5º BM - R$ 32.966,03 6º BM - R$ 64.706,58 1º BM DO 1º T.A - R$ 105.302,03 2º BM DO 1º T.A - R$ 24.164,20 3º BM DO 1º T.A - R$ 47.345,15 4º BM DO 1º T.A - R$ 36.354,85	1º BM - R$ 18.064,04 2º BM - R$ 19.883.77 3º BM - R$ 18.674,55 4º BM - R$ 7.106,28 5º BM - R$ 32.966,03 6º BM - R$ 64.706,58 1º BM DO 1º T.A - R$ 105.302,03 2º BM DO 1º T.A - R$ 24.164,20 3º BM DO 1º T.A - R$ 47.345,15 4º BM DO 1º T.A - R$ 36.354,85	R$ 374.567,48	R$ 374.567,48	EM ANDAMENTO

CONTRATO Nº 078/2020 / LICITAÇÃO Nº 043/2020	REFORMA DA PRAÇA DE DESTERRO	-	-	-	-	27.343.319/0001-76	B3M CONSTRUTORA	10/26/2020	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 59.468,89	EM ANDAMENTO	-	1º TERMO ADITIVO R$: 26.059,93	-	-	1º BM - R$ 17.473,98	1º BM - R$ 17.473,98	R$ 17.473,98	R$ 17.473,98	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020 / LICITAÇÃO Nº 008/2020	PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	10/26/2020	360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS)	R$ 616.885,32	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 24.661,48	1º BM - R$ 24.661,48	R$ 24.661,48	R$ 24.661,48	EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 106/2020 / LICITAÇÃO Nº 032/2020	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE (UBS) CHÃ DE CRUZ	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	9/8/2020	90 (NOVENTA DIAS)	R$ 186.000,00	EM ANDAMENTO	-	-	-	-	1º BM - R$ 17.182,71 2º BM - R$ 5.853,65 3º BM - R$ 16.231,27	1º BM - R$ 17.182,71 2º BM - R$ 5.853,65 3º BM - R$ 16.231,27	R$ 39.267,63	R$ 39.267,63	EM ANDAMENTO
OBRAS REFERENTE AO MAPA DE OBRAS CONSOLIDADADO DE 2016 - ANTIGA GESTÃO
Concorrência - 002/2014	Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto Dois Irmãos Paudalho-PE	002/2014	Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco	1.283.835,00	67.465,00	09.468.539/0001-44	Pressa Construções Ltda.	6/30/2014	180 (DIAS)	R$ 1.339.891,80	FINALIZADA	-	-	-	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720.596,42	FINALIZADA
Tomada de preços - 003/2014	Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no Município De Paudalho – PE.	001/2014	FEM2/2014	700.401,99	478.010,32	05.463.276/0001-20	Viacon Construções e Montagens Ltda	02/10/2014	240 (DIAS)	R$ 1.145.191,11	PARALIZADA	-	-	-	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175.880,27	R$ 427.671,13	PARALIZADA
OBRA PARALISADA POR FALTA DE REPASSE
Tomada de Preço - 11/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre o Rio Cabibaribe no Município de Paudalho/PE,conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	-	FEM	394.024,15	#N/D	08.207.284/0004-01	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP	21/01/2015	180 (DIAS)	R$ 388.879,34	PARALIZADA	-	-	-	44.90.51	R$ 162.695,40	R$ 52.302,65	R$ 52.302,65	R$ 162.695,40	PARALIZADA
OBRA EM PLANEJAMENTO PARA PROCESSO LICITATÓRIO
Tomada de preços - 008/2013	Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho	-	Recursos Municipais	-	-	07.432.457/0001-14	Esfera Construções Ltda	17/01/2014	120 DIAS	R$ 317.914,58	PARALIZADA	-	-	-	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.484,50	PARALIZADA
Convite 05/2015	Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização na área da televisão da Primavera e àrea da academia da cidade da Avenida Miguel Arraes - Loteamento Primavera e Parque Beira Rio	-	Recursos Municipais	-	-	19.454.668/0001-37	R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6/2/2015	90 (DIAS)	R$ 126.906,25	FINALIZADA	-	-	-	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.144,57	FINALIZADA

Tomada de Preço - 02/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Municipio de Paudalho	-	Recursos Municipais	-	-	40.829.988/0001-10	Bandeira e Castro Ltda EPP	07/05/14	120 (DIAS)	R$ 110.483,32	HOUVE DISTRATO	-	-	-	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	HOUVE DISTRATO
Concorrencia 03/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Conveio nº002/2014, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco - FUNDARPE	02/2014	FUNDARPE	1.046.204,56	55.063,40	08.207.284/0001-01	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP	07/01/2015	120 (DIAS)	R$ 1.072.714,00	PARALISADA	-	-	-	44.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572.697,81	PARALISADA

OBRA PARALISADA POR FALTA DE REPASSE
Convite 007/2015	Constratação de empresa de engenharia para reforma da coberta e sanitários públicos no mercado de farinha/adequação de salas com substituição de divisórias, construções de wc e revisão eletrica da sec de finanças	-	-	-	-	10.768.038/0001-62	Oliveira e Miranda Construções Ltda ME	-	-	96.741,97	FINALIZADA	-	-	-	4.4.90.51	R$ 35.160,76	R$ 35.160,76	R$ 134.243,20	R$ 134.243,20	FINALIZADA

							......+++