## Plan1
UNIDADE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
EXERCÍCIO: |  | 2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  | CONSOLIDADO DE 2021
|  |  | ___________________________________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________________________________
|  |  |  | PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO |  |  |  |  | CARLOS PINHEIRO GOUVEIA FILHO
|  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22.065D/PE |  |  |  |  | SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO - MAT. 48.911
|  |  |  | CPF: 581.152.004-25 |  |  |  |  | CPF: 186.189.524-00
|  |  |  | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO | [9 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº DO CONV. | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 LICITAÇÃO Nº 004/2019 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAZUZA PINHEIRO | - | - | - | - | 19.869.416/0001-79 | QUASARES CONSTRUTORA EIRELI ME | 2019-04-17 | 300 (TREZENTOS DIAS) | 2196342.86 | HOUVE DISTRATO (ELABORADA UMA NOVA LICITAÇÃO) | 300 (TREZENTOS DIAS) | 1º TERMO ADITIVO R$: 73.222,80 2º TERMO ADITIVO R$: 43.337,94 | - | - | 1º BM - R$ 56.259,61 | 1º BM - R$ 56.259,61 | 56259.61 | 56259.61 | HOUVE DISTRATO (ELABORADA UMA NOVA LICITAÇÃO)
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2017 LICITAÇÃO Nº 074/2017 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DE BELÉM | - | FEM | 430000 | - | 13.753.226/0001-05 | ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME | 2017-11-27 | 90 (NOVENTA) DIAS | 344114.5 | PARALISADA | 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | - | - | - | 1º BM - R$ 104.101,64 2º BM - R$ 30.559,83 3º BM - R$ 46.288,57 4º BM - R$ 52.661,05 5º BM - R$ 7.318,39 | 1º BM - R$ 104.101,64 2º BM - R$ 30.559,83 3º BM - R$ 46.288,57 4º BM - R$ 52.661,05 5º BM - R$ 7.318,39 | 240929.48 | 240929.48 | PARALISADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 LICITAÇÃO Nº 080/2017 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE BELÉM | 9200/2014 | FNDE | R$: 2.504.081,37 | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2018-03-27 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 2228448.6 | EM ANDAMENTO | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1º TERMO ADITIVO R$: 146.179,77 | - | - | 1° BM - R$ 33.355,99 2° BM - R$ 48.702,21 3° BM - R$ 81.329,60 4° BM - R$ 92.758,93 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96 10º BM - R$ 64.106,90 11º BM - R$ 131.709,78 12º BM - R$ 30.216,56 13º BM - R$ 12.256,52 2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90 14º BM - R$ 136.759,98 15º BM - R$ 49.891,47 3º BM 1º T.A - R$ 34.952,06 16º BM - R$ 72.364,32 17º BM - R$ 137.898,55 18º BM - R$ 65.525,24 19º BM - R$ 25.684,84 20º BM - R$ 61.102,63 21º BM - R$ 110.325,81 22º BM - R$ 145.807,69 23º BM - R$ 90.414,36 24º BM - R$ 91.610,36 1º BM 8º T.A - R$ 62.347,47 2º BM 8º T.A - R$ 58.343,66 | 1° BM - R$ 33.355,99 2° BM - R$ 48.702,21 3° BM - R$ 81.329,60 4° BM - R$ 92.758,93 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96 10º BM - R$ 64.106,90 11º BM - R$ 131.709,78 12º BM - R$ 30.216,56 13º BM - R$ 12.256,52 2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90 14º BM - R$ 136.759,98 15º BM - R$ 49.891,47 3º BM 1º T.A - R$ 34.952,06 16º BM - R$ 72.364,32 17º BM - R$ 137.898,55 18º BM - R$ 65.525,24 19º BM - R$ 25.684,84 20º BM - R$ 61.102,63 21º BM - R$ 110.325,81 22º BM - R$ 145.807,69 23º BM - R$ 90.414,36 24º BM - R$ 91.610,36 1º BM 8º T.A - R$ 62.347,47 2º BM 8º T.A - R$ 58.343,66 | 2032451.03 | 2032451.03 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 LICITAÇÃO Nº 081/2017 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRIMAVERA | 9203/2014 | FNDE | R$: 2.504.081,37 | - | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 2018-03-27 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 2246231.76 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO) | - | - | - | - | 1° BM - R$ 45.477.47 2° BM - R$ 85.536,31 3° BM - R$ 150.199,87 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94 8º BM - R$ 59.592,77 9º BM - R$ 33.170,22 10º BM - R$ 28.543,84 | 1° BM - R$ 45.477.47 2° BM - R$ 85.536,31 3° BM - R$ 150.199,87 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94 8º BM - R$ 59.592,77 9º BM - R$ 33.170,22 10º BM - R$ 28.543,84 | 686247.53 | 686247.53 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 LICITAÇÃO Nº 001/2018 | SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | - | - | - | - | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2018-04-30 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1240184.24 | FINALIZADA | - | - | - | - | 1º BM - R$ 75.123,00 2º BM - R$ 108.718,98 3º BM - R$ 200.525,65 4° BM - R$ 48.353,10 5° BM - R$ 58.108,22 6° BM - R$ 155.611,12 7° BM - R$ 10.627,86 8° BM - R$ 22.975,64 9° BM - R$ 36.784,34 10° BM - R$ 34.305,26 11° BM - R$ 11.001,93 12° BM - R$ 10.125,66 13° BM - R$ 19.868,44 14° BM - R$ 22.243,96 15° BM - R$ 13.387,82 16° BM - R$ 66.827,46 17° BM - R$ 223.007,48 18° BM - R$ 111.927,40 1º BM DO 3º T.A - R$ 101.974,45 2º BM DO 3º T.A - R$ 50.898,16 3º BM DO 3º T.A - R$ 115.117,84 19º BM - R$ 1.981,09 4º BM DO 3º T.A - R$ 22.762,98 | 1º BM - R$ 75.123,00 2º BM - R$ 108.718,98 3º BM - R$ 200.525,65 4° BM - R$ 48.353,10 5° BM - R$ 58.108,22 6° BM - R$ 155.611,12 7° BM - R$ 10.627,86 8° BM - R$ 22.975,64 9° BM - R$ 36.784,34 10° BM - R$ 34.305,26 11° BM - R$ 11.001,93 12° BM - R$ 10.125,66 13° BM - R$ 19.868,44 14° BM - R$ 22.243,96 15° BM - R$ 13.387,82 16° BM - R$ 66.827,46 17° BM - R$ 223.007,48 18° BM - R$ 111.927,40 1º BM DO 3º T.A - R$ 101.974,45 2º BM DO 3º T.A - R$ 50.898,16 3º BM DO 3º T.A - R$ 115.117,84 19º BM - R$ 1.981,09 4º BM DO 3º T.A - R$ 22.762,98 | 1522257.84 | 1522257.84 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018 LICITAÇÃO Nº 017/2018 | (QUADRA - CMP) CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES | - | - | - | - | 30.309.072/0001-86 | JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI | 2018-11-22 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 381909.34 | HOUVE DISTRATO | 180 (CENTO E OITENTADIAS) | - | - | - | 1º BM - R$ 72.994,88 2º BM - R$ 59.266,73 3º BM - R$ 41.977,18 4º BM - R$ 93.493,30 5º BM - R$ 46.253,39 | 1º BM - R$ 72.994,88 2º BM - R$ 59.266,73 3º BM - R$ 41.977,18 4º BM - R$ 93.493,30 5º BM - R$ 46.253,39 | 313985.48 | 313985.48 | HOUVE DISTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 LICITAÇÃO Nº 024/2018 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - | - | - | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-07-02 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1308821.69 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS) | 2º TERMO ADITIVO R$: 156.279,15 4º TERMO ADITIVO R$: 65.812,72 | - | - | 1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71 1º BM DO 2º T.A - R$ 156.279,15 1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72 3º BM - R$ 104.738,22 4º BM - R$ 79.885,50 5º BM - R$ 97.168,35 6º BM - R$ 202.751,19 | 1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71 1º BM DO 2º T.A - R$ 156.279,15 1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72 3º BM - R$ 104.738,22 4º BM - R$ 79.885,50 5º BM - R$ 97.168,35 6º BM - R$ 202.751,19 | 899638.07 | 899638.07 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 LICITAÇÃO Nº 026/2018 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - | - | - | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-07-02 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 2023067.35 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS) | 2º TERMO ADITIVO R$: 61.666,19 4º TERMO ADITIVO R$: 74.231,13 5º TERMO ADITIVO R$: 265.097,21 5º TERMO ADITIVO R$: 88.724,88 | - | - | 1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80 1º BM DO 2º T.A - R$ 61.666,19 1º BM DO 4º T.A - R$ 74.231,13 3º BM - R$ 98.160,66 4º BM - R$ 10.111,95 5º BM - R$ 365.587,13 1º BM DO 5º T.A - R$ 101.986,61 1º BM DO 6º T.A - R$ 84.205,65 6º BM - R$ 183.928,32 7º BM - R$ 138.909,90 8º BM - R$ 113.016,79 | 1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80 1º BM DO 2º T.A - R$ 61.666,19 1º BM DO 4º T.A - R$ 74.231,13 3º BM - R$ 98.160,66 4º BM - R$ 10.111,95 5º BM - R$ 365.587,13 1º BM DO 5º T.A - R$ 101.986,61 1º BM DO 6º T.A - R$ 84.205,65 6º BM - R$ 183.928,32 7º BM - R$ 138.909,90 8º BM - R$ 113.016,79 | 1661960.17 | 1661960.17 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 LICITAÇÃO Nº 027/2018 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - | - | - | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-07-02 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 2021094.67 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS) | 2º TERMO ADITIVO R$: 163.949,63 4º TERMO ADITIVO R$: 254.549,39 5º TERMO ADITIVO R$: 87.234,68 | - | - | 1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15 1º BM DO 2º T.A - R$ 104.621,96 3º BM - R$ 208.524,23 4º BM -R$ 399.130,39 1º BM DO 4º T.A - R$ 100.794,29 2º BM DO 2º T.A - R$ 45.883,20 6º BM -R$ 194.251,76 7º BM -R$ 237.413,77 8º BM -R$ 84.843,56 | 1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15 1º BM DO 2º T.A - R$ 104.621,96 3º BM - R$ 208.524,23 4º BM -R$ 399.130,39 1º BM DO 4º T.A - R$ 100.794,29 2º BM DO 2º T.A - R$ 45.883,20 6º BM -R$ 194.251,76 7º BM -R$ 237.413,77 8º BM -R$ 84.843,56 | 1905931.51 | 1905931.51 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2018 LICITAÇÃO Nº 005/2018 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | - | - | - | - | 23.431.088/0001-00 | V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | 2018-04-16 | 90 (NOVENTA) DIAS | 119396.6 | FINALIZADA | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 1º TERMO ADITIVO R$: 23.499,65 | - | - | 1º BM - R$ 10.275,47 2º BM - R$ 8.911,76 1º BM DO 1º T.A - 23.499,65 | 1º BM - R$ 10.275,47 2º BM - R$ 8.911,76 1º BM DO 1º T.A - 23.499,65 | 42686.88 | 42686.88 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 LICITAÇÃO Nº 016/2018 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2018-11-22 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 584180.23 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO) | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | - | - | - | 1° BM - R$ 34.726,78 2° BM - R$ 38.439,78 3° BM - R$ 18.358,46 4° BM - R$ 30.419,08 5° BM - R$ 17.674,92 | 1° BM - R$ 34.726,78 2° BM - R$ 38.439,78 3° BM - R$ 18.358,46 4° BM - R$ 30.419,08 5° BM - R$ 17.674,92 | 139619.02 | 139619.02 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 LICITAÇÃO Nº 019/2018 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ASA BRANCA | - | - | - | - | 27.068.117/0001-63 | ALINK ENGENHARIA LTDA | 2019-02-20 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 3292782.06 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS) | 1º TERMO ADITIVO R$: 204.516,16 2º TERMO ADITIVO R$: 122.257,80 | - | - | 1º BM - R$ 23.146,97 2º BM - R$ 98.216,09 3º BM - R$ 143.076,83 4º BM - R$ 201.783,80 5º BM - R$ 129.838,73 6º BM - R$ 155.565,16 7º BM - R$ 115.194,82 8º BM - R$ 93.229,21 1º BM DO 1º T.A - R$ 144.321,67 2º BM DO 1º T.A - R$ 21.107,02 9º BM - R$ 200.274,81 3º BM DO 1º T.A - R$ 3.253,86 10º BM - R$ 128.599,73 11º BM - R$ 119.471,44 12º BM - R$ 156.580,33 13º BM - R$ 65.319,74 1º BM DO 5º T.A - R$ 89.839,32 14º BM - R$ 137.805,45 15º BM - R$ 56.575,94 | 1º BM - R$ 23.146,97 2º BM - R$ 98.216,09 3º BM - R$ 143.076,83 4º BM - R$ 201.783,80 5º BM - R$ 129.838,73 6º BM - R$ 155.565,16 7º BM - R$ 115.194,82 8º BM - R$ 93.229,21 1º BM DO 1º T.A - R$ 144.321,67 2º BM DO 1º T.A - R$ 21.107,02 9º BM - R$ 200.274,81 3º BM DO 1º T.A - R$ 3.253,86 10º BM - R$ 128.599,73 11º BM - R$ 119.471,44 12º BM - R$ 156.580,33 13º BM - R$ 65.319,74 1º BM DO 5º T.A - R$ 89.839,32 14º BM - R$ 137.805,45 15º BM - R$ 56.575,94 | 2083200.92 | 2083200.92 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 LICITAÇÃO Nº 017/2019 | DRENAGEM DE CHÃ DO CONSELHO | - | - | - | - | 23.159.046/0001-53 | D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI | 2019-04-24 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 100479.24 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 25.271,58 | 1º BM - R$ 25.271,58 | 25271.58 | 25271.58 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2019 LICITAÇÃO Nº 007/2019 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2019-03-25 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 311559.02 | FINALIZADA | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 1º TERMO ADITIVO R$: 17.704,31 | - | - | 1º BM - R$ 75.536,28 2º BM - R$ 57.270,30 1º BM DO 1º T.A - R$ 17.704,31 3º BM - R$ 50.002,27 4º BM - R$ 11.932,71 5º BM - R$ 50.471,06 6º BM - R$ 10.772,60 | 1º BM - R$ 75.536,28 2º BM - R$ 57.270,30 1º BM DO 1º T.A - R$ 17.704,31 3º BM - R$ 50.002,27 4º BM - R$ 11.932,71 5º BM - R$ 50.471,06 6º BM - R$ 10.772,60 | 273689.53 | 273689.53 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 LICITAÇÃO Nº 001/2019 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO | - | - | - | - | 23.159.046/0001-53 | D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI | 2019-05-27 | 300 (TREZENTOS) DIAS | 642994.6 | FINALIZADA | 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS) | 1º TERMO ADITIVO R$: 72.041,15 | - | - | 1º BM - R$ 32.834,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 36.599,19 2º BM - R$ 47.663,24 3º BM - R$ 21.205,99 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.853,10 4º BM - R$ 30.812,11 3º BM DO 1º T.A - R$ 13.279,31 5º BM - R$ 48.413,15 6º BM - R$ 27.894,12 7º BM - R$ 48.828,91 8º BM - R$ 26.633,03 9º BM - R$ 49.378,26 10º BM - R$ 29.651,56 11º BM - R$ 46.925,46 12º BM - R$ 34.159,27 13º BM - R$ 17.735,39 14º BM - R$ 61.780,17 15º BM - R$ 27.653,66 16º BM - R$ 19.340,26 17º BM - R$ 30.530,58 18º BM - R$ 21.010,67 | 1º BM - R$ 32.834,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 36.599,19 2º BM - R$ 47.663,24 3º BM - R$ 21.205,99 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.853,10 4º BM - R$ 30.812,11 3º BM DO 1º T.A - R$ 13.279,31 5º BM - R$ 48.413,15 6º BM - R$ 27.894,12 7º BM - R$ 48.828,91 8º BM - R$ 26.633,03 9º BM - R$ 49.378,26 10º BM - R$ 29.651,56 11º BM - R$ 46.925,46 12º BM - R$ 34.159,27 13º BM - R$ 17.735,39 14º BM - R$ 61.780,17 15º BM - R$ 27.653,66 16º BM - R$ 19.340,26 17º BM - R$ 30.530,58 18º BM - R$ 21.010,67 | 684181.87 | 684181.87 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 LICITAÇÃO Nº 015/2018 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DOIS IRMÃOS | - | - | - | - | 20.326.902/0001-20 | MBS CONSTRUÇÕES EIRELI | 2018-07-23 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 642332.43 | FINALIZADA | 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS | 2º TERMO ADITIVO R$: 128.327,57 3º TERMO ADITIVO R$: 30.828,89 | - | - | 1º BM - R$ 37.503,45 2º BM - R$ 12.759,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.036,43 2º BM DO 2º T.A - R$ 29.261,22 3º BM - R$ 67.420,99 4º BM - R$ 32.249,42 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.029,91 5º BM - R$ 39.094,19 6º BM - R$ 41.127,72 1º BM DO 3º T.A - R$ 29.801,22 7º BM - R$ 12.818,85 8º BM - R$ 63.418,95 9º BM - R$ 35.320,75 10º BM - R$ 59.732,31 11º BM - R$ 29.977,89 12º BM - R$ 100.191,54 13º BM - R$ 52.531,69 14º BM - R$ 34.515,10 15º BM - R$ 15.035,88 | 1º BM - R$ 37.503,45 2º BM - R$ 12.759,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.036,43 2º BM DO 2º T.A - R$ 29.261,22 3º BM - R$ 67.420,99 4º BM - R$ 32.249,42 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.029,91 5º BM - R$ 39.094,19 6º BM - R$ 41.127,72 1º BM DO 3º T.A - R$ 29.801,22 7º BM - R$ 12.818,85 8º BM - R$ 63.418,95 9º BM - R$ 35.320,75 10º BM - R$ 59.732,31 11º BM - R$ 29.977,89 12º BM - R$ 100.191,54 13º BM - R$ 52.531,69 14º BM - R$ 34.515,10 15º BM - R$ 15.035,88 | 791826.98 | 791826.98 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 LICITAÇÃO Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELÉM | - | - | - | - | 14.417.792/0001-09 | SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2018-04-30 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 524499 | FINALIZADA | 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS | 2º TERMO ADITIVO R$: 123.105,79 | - | - | 1º BM - R$ 42.807,02 2º BM - R$ 42.847,88 3º BM - R$ 56.316,02 4º BM - R$ 35.735,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 33.964,84 2º BM DO 2º T.A - R$ 39.990,79 5º BM - R$ 21.771,32 6º BM - R$ 18.351,28 7º BM - R$ 98.959,66 8º BM - R$ 65.290,90 9º BM - R$ 29.972,91 10º BM - R$ 46.074,64 11º BM - R$ 51.947,96 3º BM DO 2º T.A - R$ 19.533,09 4º BM DO 2º T.A - R$ 17.717,06 | 1º BM - R$ 42.807,02 2º BM - R$ 42.847,88 3º BM - R$ 56.316,02 4º BM - R$ 35.735,47 1º BM DO 2º T.A - R$ 33.964,84 2º BM DO 2º T.A - R$ 39.990,79 5º BM - R$ 21.771,32 6º BM - R$ 18.351,28 7º BM - R$ 98.959,66 8º BM - R$ 65.290,90 9º BM - R$ 29.972,91 10º BM - R$ 46.074,64 11º BM - R$ 51.947,96 3º BM DO 2º T.A - R$ 19.533,09 4º BM DO 2º T.A - R$ 17.717,06 | 621280.84 | 621280.84 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018 LICITAÇÃO Nº 046/2018 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASA BRANCA I | - | - | - | - | 23.159.046/0001-53 | D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI | 2018-11-23 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 668156.64 | FINALIZADA | 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS | 1º TERMO ADITIVO R$: 99.878,73 | - | - | 1º BM - R$ 44.194,36 2º BM - R$ 68.501,95 3º BM - R$ 49.234,63 4º BM - R$ 40.026,09 1º BM DO 1º T.A - R$ 49.428,87 5º BM - R$ 23.269,23 6º BM - R$ 49.361,42 7º BM - R$ 45.085,41 8º BM - R$ 30.800,86 9º BM - R$ 14.935,27 10º BM - R$ 37.352,40 11º BM - R$ 34.014,84 12º BM - R$ 21.120,96 13º BM - R$ 66.783,07 14º BM - R$ 61.332,95 15º BM - R$ 26.381,88 16º BM - R$ 28.051,09 | 1º BM - R$ 44.194,36 2º BM - R$ 68.501,95 3º BM - R$ 49.234,63 4º BM - R$ 40.026,09 1º BM DO 1º T.A - R$ 49.428,87 5º BM - R$ 23.269,23 6º BM - R$ 49.361,42 7º BM - R$ 45.085,41 8º BM - R$ 30.800,86 9º BM - R$ 14.935,27 10º BM - R$ 37.352,40 11º BM - R$ 34.014,84 12º BM - R$ 21.120,96 13º BM - R$ 66.783,07 14º BM - R$ 61.332,95 15º BM - R$ 26.381,88 16º BM - R$ 28.051,09 | 689875.28 | 689875.28 | FINALIZADA
CARTA CONVITE Nº 006/2018 LICITAÇÃO Nº 075/2018 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES | - | - | - | - | 19.869.416/0001-79 | QUASARES CONSTRUTORA EIRELI ME | 2018-09-19 | 90 (NOVENTA) DIAS | 301876.35 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1° BM - R$ 72.597,60 2° BM - R$ 102.386,72 3° BM - R$ 35.595,48 4° BM - R$ 17.880,28 5° BM - R$ 21.909,32 6° BM - R$ 18.804,38 7° BM - R$ 9.376,21 | 1° BM - R$ 72.597,60 2° BM - R$ 102.386,72 3° BM - R$ 35.595,48 4° BM - R$ 17.880,28 5° BM - R$ 21.909,32 6° BM - R$ 18.804,38 7° BM - R$ 9.376,21 | 278549.99 | 278549.99 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2019 LICITAÇÃO Nº 007/2019 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO COQUEIRO E RUA DO DENDÊ | - | - | - | - | 31.232.944/0001-18 | GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE | 2019-06-10 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 290192.75 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 329.608,89 | - | - | 1° BM - R$ 31.898,72 2° BM - R$ 30.171,00 3° BM - R$ 33.786,82 4° BM - R$ 32.346,37 5° BM - R$ 102.108,80 6° BM - R$ 54.751,60 1° BM DO 3º T.A - R$ 39.210,53 | 1° BM - R$ 31.898,72 2° BM - R$ 30.171,00 3° BM - R$ 33.786,82 4° BM - R$ 32.346,37 5° BM - R$ 102.108,80 6° BM - R$ 54.751,60 1° BM DO 3º T.A - R$ 39.210,53 | 324273.84 | 324273.84 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018 LICITAÇÃO Nº 081/2018 | CONSTRUÇÃO ESCOLA 06 SALAS - LOTEAMENTO PRIMAVERA | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2018-12-17 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1652838.77 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS | 3º TERMO ADITIVO R$: 194.208,17 6º TERMO ADITIVO R$: 164.244,98 9º TERMO ADITIVO R$: 54.663,10 | - | - | 1° BM - R$ 66.673,80 2° BM - R$ 88.912,95 3° BM - R$ 29.078,91 4° BM - R$ 40.420,82 5° BM - R$ 66.986,90 1° BM DO 3º T.A - R$ 70.277,69 2° BM DO 3º T.A - R$ 12.263,78 3° BM DO 3º T.A - R$ 26.005,26 4° BM DO 3º T.A - R$ 2.354,95 6° BM - R$ 167.282,56 7° BM - R$ 85.364,49 8° BM - R$ 60.135,34 9° BM - R$ 135.997,15 10° BM - R$ 25.783,14 11° BM - R$ 59.140,87 5° BM DO 3º T.A - R$ 29.766,47 1° BM DO 6º T.A - R$ 63.007,51 12° BM - R$ 73.096,43 13° BM - R$ 115.021,16 14° BM - R$ 50.459,19 15° BM - R$ 43.182,30 16° BM - R$ 115.262,71 3° BM DO 6º T.A - R$ 3.185,17 4° BM DO 6º T.A - R$ 28.163,16 6° BM DO 3º T.A - R$ 12.211,51 17° BM - R$ 21.559,07 7° BM DO 3º T.A - R$ 5.250,40 2° BM DO 6º T.A - R$ 6.555,49 18° BM - R$ 27.762,62 5° BM DO 6º T.A - R$ 20.015,32 1° BM DO 6º T.A - R$ 34.467,61 | 1° BM - R$ 66.673,80 2° BM - R$ 88.912,95 3° BM - R$ 29.078,91 4° BM - R$ 40.420,82 5° BM - R$ 66.986,90 1° BM DO 3º T.A - R$ 70.277,69 2° BM DO 3º T.A - R$ 12.263,78 3° BM DO 3º T.A - R$ 26.005,26 4° BM DO 3º T.A - R$ 2.354,95 6° BM - R$ 167.282,56 7° BM - R$ 85.364,49 8° BM - R$ 60.135,34 9° BM - R$ 135.997,15 10° BM - R$ 25.783,14 11° BM - R$ 59.140,87 5° BM DO 3º T.A - R$ 29.766,47 1° BM DO 6º T.A - R$ 63.007,51 12° BM - R$ 73.096,43 13° BM - R$ 115.021,16 14° BM - R$ 50.459,19 15° BM - R$ 43.182,30 16° BM - R$ 115.262,71 3° BM DO 6º T.A - R$ 3.185,17 4° BM DO 6º T.A - R$ 28.163,16 6° BM DO 3º T.A - R$ 12.211,51 17° BM - R$ 21.559,07 7° BM DO 3º T.A - R$ 5.250,40 2° BM DO 6º T.A - R$ 6.555,49 18° BM - R$ 27.762,62 5° BM DO 6º T.A - R$ 20.015,32 1° BM DO 6º T.A - R$ 34.467,61 | 1585644.73 | 1585644.73 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 LICITAÇÃO Nº 035/2018 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASA BRANCA II | - | - | - | - | 09.246.118/0001-79 | ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 2018-11-27 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 671945.26 | FINALIZADA | 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS | 2º TERMO ADITIVO R$: 83.866,63 | - | - | 1° BM - R$ 24.616.39 2° BM - R$ 18.961,13 3° BM - R$ 12.405,51 1° BM DO 2º T.A - R$ 25.784,74 4° BM - R$ 36.025,19 5° BM - R$ 29.167,84 6° BM - R$ 52.790,30 7° BM - R$ 37.015,20 8° BM - R$ 59.945,83 9° BM - R$ 17.166,05 10° BM - R$ 46.620,47 11° BM - R$ 77.923,31 12° BM - R$ 92.117,32 13° BM - R$ 54.850,90 14° BM - R$ 38.064,30 15° BM - R$ 3.040,50 | 1° BM - R$ 24.616.39 2° BM - R$ 18.961,13 3° BM - R$ 12.405,51 1° BM DO 2º T.A - R$ 25.784,74 4° BM - R$ 36.025,19 5° BM - R$ 29.167,84 6° BM - R$ 52.790,30 7° BM - R$ 37.015,20 8° BM - R$ 59.945,83 9° BM - R$ 17.166,05 10° BM - R$ 46.620,47 11° BM - R$ 77.923,31 12° BM - R$ 92.117,32 13° BM - R$ 54.850,90 14° BM - R$ 38.064,30 15° BM - R$ 3.040,50 | 626494.98 | 626494.98 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 LICITAÇÃO Nº 002/2019 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DE FATIMA | - | - | - | - | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 2019-02-20 | 120 (CENTO E VINTE DIAS) | 306133.06 | FINALIZADA | 240 (DUZENTOS E QUARENTA DIAS) | 1º TERMO ADITIVO R$: 76.284,38 | - | - | 1º BM - R$ 29.780,71 2º BM - R$ 16.868,76 3º BM - R$ 57.142,30 4º BM - R$ 59.869,16 5º BM - R$ 33.916,25 6º BM - R$ 36.255,50 7º BM - R$ 30.657,48 1º BM DO 4º T.A - R$ 51.357,29 2º BM DO 4º T.A - R$ 24.917,62 | 1º BM - R$ 29.780,71 2º BM - R$ 16.868,76 3º BM - R$ 57.142,30 4º BM - R$ 59.869,16 5º BM - R$ 33.916,25 6º BM - R$ 36.255,50 7º BM - R$ 30.657,48 1º BM DO 4º T.A - R$ 51.357,29 2º BM DO 4º T.A - R$ 24.917,62 | 340765.07 | 340765.07 | FINALIZADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 LICITAÇÃO Nº 025/2019 | REFORMA DA ENFERMARIA E MANUTENÇÃO DO BLOCO CIRUGICO | - | - | - | - | 23.159.046/0001-53 | D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI | 2019-11-25 | 90 (NOVENTA DIAS) | 313318.57 | FINALIZADA | 180 (CENTO E OITENTA DIAS) | 1º TERMO ADITIVO R$: 95.718,14 2º TERMO ADITIVO R$: 26.061,00 3º TERMO ADITIVO R$: 20.319,38 | - | - | 1º BM - R$ 151.938,07 2º BM - R$ 100.127,16 3º BM - R$ 29.588,11 4º BM - R$ 26.774,17 1º BM DO 3º T.A - R$ 34.631,97 2º BM DO 3º T.A - R$ 38.514,12 1º BM DO 4º T.A - R$ 26.061,00 3º BM DO 3º T.A - R$ 8.609,17 1º BM DO 8º T.A - R$ 19.703,18 | 1º BM - R$ 151.938,07 2º BM - R$ 100.127,16 3º BM - R$ 29.588,11 4º BM - R$ 26.774,17 1º BM DO 3º T.A - R$ 34.631,97 2º BM DO 3º T.A - R$ 38.514,12 1º BM DO 4º T.A - R$ 26.061,00 3º BM DO 3º T.A - R$ 8.609,17 1º BM DO 8º T.A - R$ 19.703,18 | 435946.95 | 435946.95 | FINALIZADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 LICITAÇÃO Nº 030/2018 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BOBOCÃO | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2018-11-26 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 677408.36 | FINALIZADA | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 2º TERMO ADITIVO R$: 100.045,64 | - | - | 1º BM - R$ 40.905,68 2º BM - R$ 43.737,51 3º BM - R$ 25.723,02 1º BM DO 2º T.A - R$ 32.219,94 4º BM - R$ 28.410,40 5º BM - R$ 54.181,97 6º BM - R$ 47.514,16 7º BM - R$ 17.278,86 8º BM - R$ 49.644,51 9º BM - R$ 28.914,46 10º BM - R$ 31.722,54 11º BM - R$ 30.806,86 12º BM - R$ 62.351,08 13º BM - R$ 25.388,89 14º BM - R$ 58.058,02 15º BM - R$ 47.561,50 16º BM - R$ 26.424,31 | 1º BM - R$ 40.905,68 2º BM - R$ 43.737,51 3º BM - R$ 25.723,02 1º BM DO 2º T.A - R$ 32.219,94 4º BM - R$ 28.410,40 5º BM - R$ 54.181,97 6º BM - R$ 47.514,16 7º BM - R$ 17.278,86 8º BM - R$ 49.644,51 9º BM - R$ 28.914,46 10º BM - R$ 31.722,54 11º BM - R$ 30.806,86 12º BM - R$ 62.351,08 13º BM - R$ 25.388,89 14º BM - R$ 58.058,02 15º BM - R$ 47.561,50 16º BM - R$ 26.424,31 | 650843.71 | 650843.71 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 LICITAÇÃO Nº 052/2019 | CAPINAÇÃO, ROÇO E RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-01-17 | 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS) | 651284 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 150.776,39 2º TERMO ADITIVO R$: 802.060,18 | - | - | 1º BM - R$ 50.608,13 2º BM - R$ 53.347,10 3º BM - R$ 54.197,15 4º BM - R$ 50.198.82 5º BM - R$ 56.723,64 6º BM - R$ 53.438,78 7º BM - R$ 79.649,28 8º BM - R$ 65.037,51 9º BM - R$ 40.540,40 10º BM - R$ 48.100,06 11º BM - R$ 37.266,48 12º BM - R$ 32.188,62 1º BM DO 1º T.A - R$ 43.589,54 2º BM DO 1º T.A - R$ 7.308,84 3º BM DO 1º T.A - R$ 18.102,66 4º BM DO 1º T.A - R$ 28.915,88 1º BM DO 2º T.A - R$ 65.190,00 2º BM DO 2º T.A - R$ 22.860,88 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.773,33 4º BM DO 2º T.A - R$ 63.988,81 5º BM DO 2º T.A - R$ 74.213,00 6º BM DO 2º T.A - R$ 64.403,97 7º BM DO 2º T.A - R$ 62.090,03 8º BM DO 2º T.A - R$ 72.907,24 9º BM DO 2º T.A - R$ 71.087,72 10º BM DO 2º T.A - R$ 59.276,14 11º BM DO 2º T.A - R$ 57.048,50 12º BM DO 2º T.A - R$ 61.591,24 13º BM DO 2º T.A - R$ 58.092,03 | 1º BM - R$ 50.608,13 2º BM - R$ 53.347,10 3º BM - R$ 54.197,15 4º BM - R$ 50.198.82 5º BM - R$ 56.723,64 6º BM - R$ 53.438,78 7º BM - R$ 79.649,28 8º BM - R$ 65.037,51 9º BM - R$ 40.540,40 10º BM - R$ 48.100,06 11º BM - R$ 37.266,48 12º BM - R$ 32.188,62 1º BM DO 1º T.A - R$ 43.589,54 2º BM DO 1º T.A - R$ 7.308,84 3º BM DO 1º T.A - R$ 18.102,66 4º BM DO 1º T.A - R$ 28.915,88 1º BM DO 2º T.A - R$ 65.190,00 2º BM DO 2º T.A - R$ 22.860,88 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.773,33 4º BM DO 2º T.A - R$ 63.988,81 5º BM DO 2º T.A - R$ 74.213,00 6º BM DO 2º T.A - R$ 64.403,97 7º BM DO 2º T.A - R$ 62.090,03 8º BM DO 2º T.A - R$ 72.907,24 9º BM DO 2º T.A - R$ 71.087,72 10º BM DO 2º T.A - R$ 59.276,14 11º BM DO 2º T.A - R$ 57.048,50 12º BM DO 2º T.A - R$ 61.591,24 13º BM DO 2º T.A - R$ 58.092,03 | 1516735.78 | 1516735.78 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019 LICITAÇÃO Nº 028/2019 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA FIDELIS | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-01-13 | 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS | 293003.42 | FINALIZADA | 300 (TREZENTOS) DIAS | 1º TERMO ADITIVO R$: 46.829,56 3º TERMO ADITIVO R$: 49.623,13 4º TERMO ADITIVO R$: 28.425,36 | - | - | 1º BM - R$ 47.951,84 2º BM - R$ 44.924,11 3º BM - R$ 39.201,55 4º BM - R$ 11.704,29 1º BM DO 1º T.A - R$ 12.855,64 2º BM DO 1º T.A - R$ 3.532,25 3º BM DO 1º T.A - R$ 16.403,00 5º BM - R$ 40.863,32 6º BM - R$ 31.713,96 4º BM DO 1º T.A - R$ 7.916,26 7º BM - R$ 29.774,61 5º BM DO 1º T.A - R$ 4.463,81 1º BM DO 3º T.A - R$ 45.356,53 2º BM DO 3º T.A - R$ 4.061,24 1º BM DO 4º T.A - R$ 13.157,18 2º BM DO 4º T.A - R$ 12.211,14 | 1º BM - R$ 47.951,84 2º BM - R$ 44.924,11 3º BM - R$ 39.201,55 4º BM - R$ 11.704,29 1º BM DO 1º T.A - R$ 12.855,64 2º BM DO 1º T.A - R$ 3.532,25 3º BM DO 1º T.A - R$ 16.403,00 5º BM - R$ 40.863,32 6º BM - R$ 31.713,96 4º BM DO 1º T.A - R$ 7.916,26 7º BM - R$ 29.774,61 5º BM DO 1º T.A - R$ 4.463,81 1º BM DO 3º T.A - R$ 45.356,53 2º BM DO 3º T.A - R$ 4.061,24 1º BM DO 4º T.A - R$ 13.157,18 2º BM DO 4º T.A - R$ 12.211,14 | 366090.73 | 366090.73 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 LICITAÇÃO Nº 027/2019 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SINHÔ BANDEIRA | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-01-13 | 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS | 286943.57 | FINALIZADA | 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS | 1º TERMO ADITIVO R$: 72.065,98 3º TERMO ADITIVO R$: 71.181,66 | - | - | 1º BM - R$ 41.362,18 2º BM - R$ 45.738,14 3º BM - R$ 42.836,33 4º BM - R$ 8.922,90 1º BM DO 1º T.A - R$ 54.428,73 2º BM DO 1º T.A - R$ 17.637,25 5º BM - R$ 42.166,35 4º BM DO 1º T.A - R$ 7.916,26 6º BM - R$ 12.881,41 1º BM DO 3º T.A - R$ 46.750,02 2º BM DO 3º T.A - R$ 17.942,26 7º BM - R$ 26.764,84 8º BM - R$ 1.751,62 3º BM DO 3º T.A - R$ 6.489,38 | 1º BM - R$ 41.362,18 2º BM - R$ 45.738,14 3º BM - R$ 42.836,33 4º BM - R$ 8.922,90 1º BM DO 1º T.A - R$ 54.428,73 2º BM DO 1º T.A - R$ 17.637,25 5º BM - R$ 42.166,35 4º BM DO 1º T.A - R$ 7.916,26 6º BM - R$ 12.881,41 1º BM DO 3º T.A - R$ 46.750,02 2º BM DO 3º T.A - R$ 17.942,26 7º BM - R$ 26.764,84 8º BM - R$ 1.751,62 3º BM DO 3º T.A - R$ 6.489,38 | 373587.67 | 373587.67 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 LICITAÇÃO Nº 051/2019 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | - | - | - | - | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2019-12-16 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 295969.2 | FINALIZADA | - | 2º TERMO ADITIVO R$: 73.987,60 | - | - | 1º BM - R$ 51.653,80 2º BM - R$ 50.967,57 3º BM - R$ 40.662,82 4º BM - R$ 51.013,44 5º BM - R$ 47.187,46 6º BM - R$ 24.676,98 7º BM - R$ 20.547,44 8º BM - R$ 3.223,69 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.660,88 2º BM DO 2º T.A - R$ 25.265,74 3º BM DO 2º T.A - R$ 11.656,14 | 1º BM - R$ 51.653,80 2º BM - R$ 50.967,57 3º BM - R$ 40.662,82 4º BM - R$ 51.013,44 5º BM - R$ 47.187,46 6º BM - R$ 24.676,98 7º BM - R$ 20.547,44 8º BM - R$ 3.223,69 1º BM DO 2º T.A - R$ 35.660,88 2º BM DO 2º T.A - R$ 25.265,74 3º BM DO 2º T.A - R$ 11.656,14 | 362515.96 | 362515.96 | FINALIZADA
CONTRATO Nº 054/2018 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2018-11-26 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 677408.36 | FINALIZADA | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 35.203,04 | - | - | 1º BM - R$ 22.895,39 2º BM - R$ 42.943,98 3º BM - R$ 28.100,38 4º BM - R$ 52.213,80 5º BM - R$ 76.839,96 6º BM - R$ 73.768,05 7º BM - R$ 69.819,23 8º BM - R$ 45.288,45 9º BM - R$ 37.687,14 10º BM - R$ 53.065,18 11º BM - R$ 26.548,45 1º BM DO 4º T.A - R$ 12.713,35 12º BM - R$ 26.981,73 13º BM - R$ 53.946,16 14º BM - R$ 52.901,42 15º BM - R$ 2.071,00 2º BM DO 4º T.A - R$ 15.665,88 3º BM DO 4º T.A - R$ 6.817,37 16º BM - R$ 4.198,42 | 1º BM - R$ 22.895,39 2º BM - R$ 42.943,98 3º BM - R$ 28.100,38 4º BM - R$ 52.213,80 5º BM - R$ 76.839,96 6º BM - R$ 73.768,05 7º BM - R$ 69.819,23 8º BM - R$ 45.288,45 9º BM - R$ 37.687,14 10º BM - R$ 53.065,18 11º BM - R$ 26.548,45 1º BM DO 4º T.A - R$ 12.713,35 12º BM - R$ 26.981,73 13º BM - R$ 53.946,16 14º BM - R$ 52.901,42 15º BM - R$ 2.071,00 2º BM DO 4º T.A - R$ 15.665,88 3º BM DO 4º T.A - R$ 6.817,37 16º BM - R$ 4.198,42 | 704465.34 | 704465.34 | FINALIZADA
CONTRATO Nº 014/2020 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESPECIALIDADES MEDICAS E SECRETARIA DE SAÚDE | - | - | - | - | 23.159.046/0001-53 | D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI | 2020-04-20 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 232490.7 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 115.235,08 | - | - | 1º BM - R$ 31.922,96 2º BM - R$ 16.759,53 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.322,12 2º BM DO 1º T.A - R$ 22.497,52 3º BM - R$ 29.637,43 4º BM - R$ 33.200,74 3º BM DO 1º T.A - R$ 19.763,98 5º BM - R$ 16.280,92 6º BM - R$ 10.377,34 7º BM - R$ 49.492,14 8º BM - R$ 9.951.01 | 1º BM - R$ 31.922,96 2º BM - R$ 16.759,53 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.322,12 2º BM DO 1º T.A - R$ 22.497,52 3º BM - R$ 29.637,43 4º BM - R$ 33.200,74 3º BM DO 1º T.A - R$ 19.763,98 5º BM - R$ 16.280,92 6º BM - R$ 10.377,34 7º BM - R$ 49.492,14 8º BM - R$ 9.951.01 | 259205.72 | 259205.72 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 090/2020 LICITAÇÃO Nº 034/2020 | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE (UBS) GUADALAJARA | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-08-12 | 90 (NOVENTA DIAS) | 170000 | EM ANDAMENTO | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 1º TERMO ADITIVO R$: 50.163,26 | - | - | 1º BM - R$ 23.819,63 2º BM - R$ 25.429,83 3º BM - R$ 6.581,45 4º BM - R$ 10.742,16 1º BM DO 1º T.A - R$ 14.540,91 2º BM DO 1º T.A - R$ 29.622,65 5º BM - R$ 17.070,96 6º BM - R$ 9.221,29 7º BM - R$ 21.604,59 3º BM DO 1º T.A - R$ 1.980,96 4º BM DO 1º T.A - R$ 2.400,47 8º BM - R$ 33.206,22 9º BM - R$ 7.232,04 | 1º BM - R$ 23.819,63 2º BM - R$ 25.429,83 3º BM - R$ 6.581,45 4º BM - R$ 10.742,16 1º BM DO 1º T.A - R$ 14.540,91 2º BM DO 1º T.A - R$ 29.622,65 5º BM - R$ 17.070,96 6º BM - R$ 9.221,29 7º BM - R$ 21.604,59 3º BM DO 1º T.A - R$ 1.980,96 4º BM DO 1º T.A - R$ 2.400,47 8º BM - R$ 33.206,22 9º BM - R$ 7.232,04 | 203453.16 | 203453.16 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 091/2020 LICITAÇÃO Nº 035/2020 | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE (UBS) CHÃ DO CONSELHO | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-08-12 | 90 (NOVENTA DIAS) | 188000 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 58.982,74 2º TERMO ADITIVO R$: 7.862,63 | - | - | 1º BM - R$ 43.932,12 2º BM - R$ 6.540,49 3º BM - R$ 23.449,91 1º BM DO 1º T.A - R$ 35.563,78 2º BM DO 1º T.A - R$ 12.819,40 4º BM - R$ 9.314,62 5º BM - R$ 7.048,60 6º BM - R$ 26.590,94 7º BM - R$ 36.714,91 | 1º BM - R$ 43.932,12 2º BM - R$ 6.540,49 3º BM - R$ 23.449,91 1º BM DO 1º T.A - R$ 35.563,78 2º BM DO 1º T.A - R$ 12.819,40 4º BM - R$ 9.314,62 5º BM - R$ 7.048,60 6º BM - R$ 26.590,94 7º BM - R$ 36.714,91 | 200974.77 | 200974.77 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 LICITAÇÃO Nº 016/2019 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - | - | - | 31.232.944/0001-18 | GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE | 2019-06-12 | 300 (TREZENTOS DIAS) | 820573.28 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 86.020,28 | - | - | 1º BM - R$ 87.401,36 1º BM DO 1º T.A - R$ 86.020,28 2º BM - R$ 123.089,91 3º BM - R$ 122.750,98 4º BM - R$ 115.336,86 5º BM - R$ 126.040,72 | 1º BM - R$ 87.401,36 1º BM DO 1º T.A - R$ 86.020,28 2º BM - R$ 123.089,91 3º BM - R$ 122.750,98 4º BM - R$ 115.336,86 5º BM - R$ 126.040,72 | 660640.11 | 660640.11 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 LICITAÇÃO Nº 032/2020 | CONCLUSÃO DO SERVIÇO DO MERCADO DE CARNES | - | - | - | - | 20.825.304/0001-03 | CONSTRUÇÕES INFLUIR LTDA | 2019-08-12 | 120 (CENTO E VINTE DIAS) | 31900 | FINALIZADA | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 7.635,21 | - | - | 1º BM - R$ 10.105,25 2º BM - R$ 6.919,33 1º BM DO 1º T.A - R$ 3.893,84 | 1º BM - R$ 10.105,25 2º BM - R$ 6.919,33 1º BM DO 1º T.A - R$ 3.893,84 | 20918.42 | 20918.42 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 LICITAÇÃO Nº 055/2019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DE GUADALAJARA | - | - | - | - | 31.232.944/0001-18 | GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE | 2020-07-01 | 180 (CENTO E OITENTA) | 349992.7 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 40.066,95 2º BM - R$ 28.864,38 3º BM - R$ 23.353,84 4º BM - R$ 29.460,61 5º BM - R$ 5.636,08 6º BM - R$ 13.590,25 7º BM - R$ 29.233,36 | 1º BM - R$ 40.066,95 2º BM - R$ 28.864,38 3º BM - R$ 23.353,84 4º BM - R$ 29.460,61 5º BM - R$ 5.636,08 6º BM - R$ 13.590,25 7º BM - R$ 29.233,36 | 170205.47 | 170205.47 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 068/2020 LICITAÇÃO Nº 040/2020 | REFORMA DA PRAÇA DE BOBOCÃO | - | - | - | - | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 2020-09-11 | 120 (CENTO E VINTE) | 80000 | FINALIZADA | - | - | - | - | 1º BM - R$ 24.752,30 2º BM - R$ 21.239,67 3º BM - R$ 12.310,55 4º BM - R$ 15.723,47 | 1º BM - R$ 24.752,30 2º BM - R$ 21.239,67 3º BM - R$ 12.310,55 4º BM - R$ 15.723,47 | 74025.99 | 74025.99 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 LICITAÇÃO Nº 020/2019 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELÉM | - | - | - | - | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA LTDA | 2019-12-16 | 300 (TREZENTOS) DIAS | 1690388.82 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 291.462,76 2º TERMO ADITIVO R$: 129.989,83 | - | - | 1º BM - R$ 18.064,04 2º BM - R$ 19.883.77 3º BM - R$ 18.674,55 4º BM - R$ 7.106,28 5º BM - R$ 32.966,03 6º BM - R$ 64.706,58 1º BM DO 1º T.A - R$ 105.302,03 2º BM DO 1º T.A - R$ 24.164,20 3º BM DO 1º T.A - R$ 47.345,15 4º BM DO 1º T.A - R$ 36.354,85 7º BM - R$ 97.614,45 5º BM DO 1º T.A - R$ 15.870,27 6º BM DO 1º T.A - R$ 9.282,42 8º BM - R$ 25.559,22 9º BM - R$ 6.198,77 10º BM - R$ 43.905,89 11º BM - R$ 25.671,24 1º BM DO 3º T.A - R$ 19.924,53 2º BM DO 3º T.A - R$ 20.289,60 3º BM DO 3º T.A - R$ 12.027,62 12º BM - R$ 14.023,29 13º BM - R$ 95.408,76 14º BM - R$ 21.399,19 | 1º BM - R$ 18.064,04 2º BM - R$ 19.883.77 3º BM - R$ 18.674,55 4º BM - R$ 7.106,28 5º BM - R$ 32.966,03 6º BM - R$ 64.706,58 1º BM DO 1º T.A - R$ 105.302,03 2º BM DO 1º T.A - R$ 24.164,20 3º BM DO 1º T.A - R$ 47.345,15 4º BM DO 1º T.A - R$ 36.354,85 7º BM - R$ 97.614,45 5º BM DO 1º T.A - R$ 15.870,27 6º BM DO 1º T.A - R$ 9.282,42 8º BM - R$ 25.559,22 9º BM - R$ 6.198,77 10º BM - R$ 43.905,89 11º BM - R$ 25.671,24 1º BM DO 3º T.A - R$ 19.924,53 2º BM DO 3º T.A - R$ 20.289,60 3º BM DO 3º T.A - R$ 12.027,62 12º BM - R$ 14.023,29 13º BM - R$ 95.408,76 14º BM - R$ 21.399,19 | 781742.73 | 781742.73 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 078/2020 LICITAÇÃO Nº 043/2020 | REFORMA DA PRAÇA DE DESTERRO | - | - | - | - | 27.343.319/0001-76 | B3M CONSTRUTORA | 2020-10-26 | 120 (CENTO E VINTE DIAS) | 59468.89 | FINALIZADA | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 26.059,93 2º TERMO ADITIVO R$: 692,24 | - | - | 1º BM - R$ 17.473,98 2º BM - R$ 39.926,01 1º BM DO 1º T.A - R$ 24.240,45 1º BM DO 2º T.A - R$ 692,24 3º BM - R$ 1.100,65 | 1º BM - R$ 17.473,98 2º BM - R$ 39.926,01 1º BM DO 1º T.A - R$ 24.240,45 1º BM DO 2º T.A - R$ 692,24 3º BM - R$ 1.100,65 | 83433.33 | 83433.33 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020 LICITAÇÃO Nº 008/2020 | PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-10-26 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 616885.32 | EM ANDAMENTO | 180 (CENTO E OITENTA) | 1º TERMO ADITIVO R$: 99.142,90 | - | - | 1º BM - R$ 24.661,48 2º BM - R$ 8.898,79 3º BM - R$ 31.769,99 4º BM - R$ 15.271,65 5º BM - R$ 50.471,06 6º BM - R$ 10.772,60 7º BM - R$ 23.506,12 8º BM - R$ 63.837,81 9º BM - R$ 59.346,44 10º BM - R$ 38.616,42 11º BM - R$ 19.310,50 12º BM - R$ 6.551,25 | 1º BM - R$ 24.661,48 2º BM - R$ 8.898,79 3º BM - R$ 31.769,99 4º BM - R$ 15.271,65 5º BM - R$ 50.471,06 6º BM - R$ 10.772,60 7º BM - R$ 23.506,12 8º BM - R$ 63.837,81 9º BM - R$ 59.346,44 10º BM - R$ 38.616,42 11º BM - R$ 19.310,50 12º BM - R$ 6.551,25 | 353014.11 | 353014.11 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 106/2020 LICITAÇÃO Nº 032/2020 | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE (UBS) CHÃ DE CRUZ | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-09-08 | 90 (NOVENTA DIAS) | 186000 | FINALIZADA | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 83.462,10 | - | - | 1º BM - R$ 17.182,71 2º BM - R$ 5.853,65 3º BM - R$ 16.231,27 4º BM - R$ 11.364,51 1º BM DO 2º T.A - R$ 14.845,76 5º BM - R$ 8.551,22 2º BM DO 2º T.A - R$ 8.890,30 6º BM - R$ 17.910,67 7º BM - R$ 24.492,55 2º BM DO 2º T.A - R$ 6.755,76 3º BM DO 2º T.A - R$ 17.668,08 4º BM DO 2º T.A - R$ 15.361,08 | 1º BM - R$ 17.182,71 2º BM - R$ 5.853,65 3º BM - R$ 16.231,27 4º BM - R$ 11.364,51 1º BM DO 2º T.A - R$ 14.845,76 5º BM - R$ 8.551,22 2º BM DO 2º T.A - R$ 8.890,30 6º BM - R$ 17.910,67 7º BM - R$ 24.492,55 2º BM DO 2º T.A - R$ 6.755,76 3º BM DO 2º T.A - R$ 17.668,08 4º BM DO 2º T.A - R$ 15.361,08 | 165107.56 | 165107.56 | FINALIZADA
CONTRATO Nº 073/2020 | CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRRE O RIO CAPIBARIBE | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-09-28 | 90 (NOVENTA DIAS) | 94832.18 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 49.144,67 2º BM - R$ 40.257,59 | 1º BM - R$ 49.144,67 2º BM - R$ 40.257,59 | 89402.26 | 89402.26 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 LICITAÇÃO Nº 004/2019 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAZUZA PINHEIRO | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2020-12-09 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 2290000 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 46.753,87 1º BM - R$ 98.660,99 2º BM - R$ 7.435,56 2º BM - R$ 79.980,03 | 1º BM - R$ 46.753,87 1º BM - R$ 98.660,99 2º BM - R$ 7.435,56 2º BM - R$ 79.980,03 | 232830.45 | 232830.45 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 LICITAÇÃO Nº 022/2020 | MANUTENÇÃO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PSICOMOTOR | - | - | - | - | 01.088.740/0001-94 | MOC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 2021-01-18 | 90 (NOVENTA DIAS) | 88100 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 22.011,26 | - | - | 1º BM - R$ 26.253,34 2º BM - R$ 18.157,59 3º BM - R$ 13.118,26 4º BM - R$ 13.960,55 5º BM - R$ 14.672,19 | 1º BM - R$ 26.253,34 2º BM - R$ 18.157,59 3º BM - R$ 13.118,26 4º BM - R$ 13.960,55 5º BM - R$ 14.672,19 | 86161.93 | 86161.93 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 LICITAÇÃO Nº 053/2020 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CHAFARIZ | - | - | - | - | 17.314.738/0001-26 | EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME | 2021-03-15 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 343700 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 84.629,13 | - | - | 1º BM - R$ 20.394,63 2º BM - R$ 20.572,35 3º BM - R$ 3.690,88 1º BM DO 1º T.A - R$ 42.878,49 2º BM DO 1º T.A - R$ 14.371,43 3º BM DO 1º T.A - R$ 1.859,52 4º BM DO 1º T.A - R$ 1.641,15 4º BM - R$ 11.778,44 5º BM - R$ 12.232,03 6º BM - R$ 7.249,17 7º BM - R$ 8.244,90 | 1º BM - R$ 20.394,63 2º BM - R$ 20.572,35 3º BM - R$ 3.690,88 1º BM DO 1º T.A - R$ 42.878,49 2º BM DO 1º T.A - R$ 14.371,43 3º BM DO 1º T.A - R$ 1.859,52 4º BM DO 1º T.A - R$ 1.641,15 4º BM - R$ 11.778,44 5º BM - R$ 12.232,03 6º BM - R$ 7.249,17 7º BM - R$ 8.244,90 | 144912.99 | 144912.99 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 LICITAÇÃO Nº 017/2021 | LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2021-05-19 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 859999.93 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 83.856,79 2º BM - R$ 73.615,17 3º BM - R$ 76.839,61 4º BM - R$ 77.361,58 5º BM - R$ 79.768,87 6º BM - R$ 77.735,14 7º BM - R$ 78.337,58 | 1º BM - R$ 83.856,79 2º BM - R$ 73.615,17 3º BM - R$ 76.839,61 4º BM - R$ 77.361,58 5º BM - R$ 79.768,87 6º BM - R$ 77.735,14 7º BM - R$ 78.337,58 | 547514.74 | 547514.74 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 LICITAÇÃO Nº 007/2021 | INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | - | - | - | - | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 2021-04-13 | 180 (CENTO E OITENTA DIAS) | 612217.4 | EM ANDAMENTO | 90 (NOVENTA DIAS) | - | - | - | 1º BM - R$ 86.259,06 2º BM - R$ 85.432,24 3º BM - R$ 62.063,85 4º BM - R$ 83.318,74 5º BM - R$ 135.530,55 | 1º BM - R$ 86.259,06 2º BM - R$ 85.432,24 3º BM - R$ 62.063,85 4º BM - R$ 83.318,74 5º BM - R$ 135.530,55 | 453004.44 | 453004.44 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 LICITAÇÃO Nº 045/2020 | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | - | - | - | 27.343.319/0001-76 | B3M CONSTRUTORA | 2020-11-30 | 120 (CENTO E VINTE DIAS) | 61260.17 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 20.887,74 3º TERMO ADITIVO R$: 4.897,54 | - | - | 1º BM - R$ 50.481,50 2º BM - R$ 6.951,86 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.998,10 1º BM DO 3º T.A - R$ 4.590,80 | 1º BM - R$ 50.481,50 2º BM - R$ 6.951,86 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.998,10 1º BM DO 3º T.A - R$ 4.590,80 | 82022.26 | 82022.26 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 LICITAÇÃO Nº 052/2020 | REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO | - | - | - | - | 34.016.448/0001-15 | PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 2021-03-01 | 60 (SESSENTA DIAS) | 77000 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 24.687,47 2º TERMO ADITIVO R$: 13.454,38 | - | - | 1º BM - R$ 17.901,27 2º BM - R$ 22.433,77 3º BM - R$ 23.413,11 4º BM - R$ 10.000,76 1º BM DO 1º T.A - R$ 13.216,55 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.166,86 1º BM DO 3º T.A - R$ 13.451,67 | 1º BM - R$ 17.901,27 2º BM - R$ 22.433,77 3º BM - R$ 23.413,11 4º BM - R$ 10.000,76 1º BM DO 1º T.A - R$ 13.216,55 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.166,86 1º BM DO 3º T.A - R$ 13.451,67 | 111583.99 | 111583.99 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 LICITAÇÃO Nº 019/2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2021-05-18 | 180 (CENTO E OITENTA DIAS) | 756000 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 107.266,45 | - | - | 1º BM - R$ 172.330,90 2º BM - R$ 65.553,86 3º BM - R$ 91.605,55 4º BM - R$ 70.567,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 46.202,23 2º BM DO 1º T.A - R$ 31.067,68 | 1º BM - R$ 172.330,90 2º BM - R$ 65.553,86 3º BM - R$ 91.605,55 4º BM - R$ 70.567,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 46.202,23 2º BM DO 1º T.A - R$ 31.067,68 | 477327.66 | 477327.66 | EM ANDAMENTO
CONTRATO 030/2021 | REFORMA DO PRÉDIO DAS FUTURAS INSTALÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA | - | - | - | - | 23.431.088/0001-00 | V.A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | 2021-07-12 | 90 (NOVENTA DIAS) | 29939.22 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 11.543,32 | 1º BM - R$ 11.543,32 | 11543.32 | 11543.32 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 LICITAÇÃO Nº 048/2021 | REFORMA DO PRÉDIO DAS FUTURAS INSTALÇÕES DA CASA DA JUVENTUDE | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA -EPP | 2021-08-11 | 90 (NOVENTA DIAS) | 53893.88 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 33.130,56 2º BM - R$ 13.798,86 | 1º BM - R$ 33.130,56 2º BM - R$ 13.798,86 | 46929.42 | 46929.42 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 LICITAÇÃO Nº 021/2021 | REFORMA E EMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2021-11-09 | 180 (CENTO E OITENTA) | 340455.92 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 20.910,23 | 1º BM - R$ 20.910,23 | 20910.23 | 20910.23 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 LICITAÇÃO Nº 027/2021 | QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | - | - | - | - | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 2021-11-03 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 876654.17 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 19.082,76 1º BM - R$ 56.925,92 | 1º BM - R$ 19.082,76 1º BM - R$ 56.925,92 | 76008.68 | 76008.68 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 LICITAÇÃO Nº 027/2021 | QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | - | - | - | - | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 2021-11-08 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 657175.24 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 36.876,05 | - | - | 1º BM - R$ 95.878,30 1º BM - R$ 50.301,49 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.903,15 | 1º BM - R$ 95.878,30 1º BM - R$ 50.301,49 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.903,15 | 166082.94 | 166082.94 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 LICITAÇÃO Nº 029/2021 | REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | - | - | - | - | 01.088.740/0001-94 | MOC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 2021-10-11 | 90 (NOVENTA DIAS) | 48800 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 7.184,79 2º BM - R$ 14.919,45 | 1º BM - R$ 7.184,79 2º BM - R$ 14.919,45 | 22104.24 | 22104.24 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 LICITAÇÃO Nº 021/2021 | MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | - | - | - | - | 40.354.666/0001-62 | LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 2021-10-04 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 1900000 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 14.698,53 2º BM - R$ 23.283,46 | 1º BM - R$ 14.698,53 2º BM - R$ 23.283,46 | 37981.99 | 37981.99 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 LICITAÇÃO Nº 020/2021 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS | - | - | - | - | 40.354.666/0001-62 | LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 2021-10-04 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 1300000 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 74.682,63 2º BM - R$ 58.393,86 | 1º BM - R$ 74.682,63 2º BM - R$ 58.393,86 | 133076.49 | 133076.49 | EM ANDAMENTO
OBRAS REFERENTE AO MAPA DE OBRAS CONSOLIDADADO DE 2016 - ANTIGA GESTÃO
Concorrência - 002/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto Dois Irmãos Paudalho-PE | 002/2014 | Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco | 1283835 | 67465 | 09.468.539/0001-44 | Pressa Construções Ltda. | 2014-06-30 | 180 (DIAS) | 1339891.8 | FINALIZADA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 720596.42 | FINALIZADA
Tomada de preços - 003/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no Município De Paudalho – PE. | 001/2014 | FEM2/2014 | 700.401,99 | 478010.32 | 05.463.276/0001-20 | Viacon Construções e Montagens Ltda | 02/10/2014 | 240 (DIAS) | 1145191.11 | PARALIZADA | - | - | - | - | 0 | 0 | 175880.27 | 427671.13 | PARALIZADA
OBRA PARALISADA POR FALTA DE REPASSE
Tomada de Preço - 11/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre o Rio Cabibaribe no Município de Paudalho/PE,conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | - | FEM | 394.024,15 | 0 | 08.207.284/0004-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP | 21/01/2015 | 180 (DIAS) | 388879.34 | PARALIZADA | - | - | - | 44.90.51 | 162695.4 | 52302.65 | 52302.65 | 162695.4 | PARALIZADA
OBRA EM PLANEJAMENTO PARA PROCESSO LICITATÓRIO
Tomada de preços - 008/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho | - | Recursos Municipais | - | - | 07.432.457/0001-14 | Esfera Construções Ltda | 17/01/2014 | 120 DIAS | 317914.58 | PARALIZADA | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 15484.5 | PARALIZADA
Convite 05/2015 | Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização na área da televisão da Primavera e àrea da academia da cidade da Avenida Miguel Arraes - Loteamento Primavera e Parque Beira Rio | - | Recursos Municipais | - | - | 19.454.668/0001-37 | R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 2015-06-02 | 90 (DIAS) | 126906.25 | FINALIZADA | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 82144.57 | FINALIZADA
Tomada de Preço - 02/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Municipio de Paudalho | - | Recursos Municipais | - | - | 40.829.988/0001-10 | Bandeira e Castro Ltda EPP | 07/05/14 | 120 (DIAS) | 110483.32 | HOUVE DISTRATO | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOUVE DISTRATO
Concorrencia 03/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Conveio nº002/2014, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco - FUNDARPE | 02/2014 | FUNDARPE | 1046204.56 | 55063.4 | 08.207.284/0001-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP | 07/01/2015 | 120 (DIAS) | 1072714 | PARALISADA | - | - | - | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 572697.81 | PARALISADA
OBRA PARALISADA POR FALTA DE REPASSE
......+++