## 2º TRIMESTRE
UNIDADE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
EXERCÍCIO: |  | 2022
PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  | CONSOLIDADO DE 2022
|  |  | ___________________________________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________________________________
|  |  |  | PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO |  |  |  |  | CARLOS PINHEIRO GOUVEIA FILHO
|  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22.065D/PE |  |  |  |  | SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO - MAT. 48.911
|  |  |  | CPF: 581.152.004-25 |  |  |  |  | CPF: 186.189.524-00
|  |  |  | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO | [9 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº DO CONV. | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 LICITAÇÃO Nº 004/2019 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAZUZA PINHEIRO | - | - | - | - | 19.869.416/0001-79 | QUASARES CONSTRUTORA EIRELI ME | 2019-04-17 | 300 (TREZENTOS DIAS) | 2196342.86 | HOUVE DISTRATO (NOVO CONTRATO EM ANDAMENTO) | 300 (TREZENTOS DIAS) | 1º TERMO ADITIVO R$: 73.222,80 2º TERMO ADITIVO R$: 43.337,94 | - | - | 1º BM - R$ 56.259,61 | 1º BM - R$ 56.259,61 | 56259.61 | 56259.61 | HOUVE DISTRATO (NOVO CONTRATO EM ANDAMENTO)
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2017 LICITAÇÃO Nº 074/2017 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DE BELÉM | - | FEM | 430000 | - | 13.753.226/0001-05 | ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME | 2017-11-27 | 90 (NOVENTA) DIAS | 344114.5 | PARALISADA | 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | - | - | - | 1º BM - R$ 104.101,64 2º BM - R$ 30.559,83 3º BM - R$ 46.288,57 4º BM - R$ 52.661,05 5º BM - R$ 7.318,39 | 1º BM - R$ 104.101,64 2º BM - R$ 30.559,83 3º BM - R$ 46.288,57 4º BM - R$ 52.661,05 5º BM - R$ 7.318,39 | 240929.48 | 240929.48 | PARALISADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 LICITAÇÃO Nº 080/2017 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE BELÉM | 9200/2014 | FNDE | R$: 2.504.081,37 | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2018-03-27 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 2228448.6 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS | 8º TERMO ADITIVO R$: 250.813,96 10º TERMO ADITIVO R$:132.966,94 | - | - | 1° BM - R$ 33.355,99 2° BM - R$ 48.702,21 3° BM - R$ 81.329,60 4° BM - R$ 92.758,93 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96 10º BM - R$ 64.106,90 11º BM - R$ 131.709,78 12º BM - R$ 30.216,56 13º BM - R$ 12.256,52 2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90 14º BM - R$ 136.759,98 15º BM - R$ 49.891,47 3º BM 1º T.A - R$ 34.952,06 16º BM - R$ 72.364,32 17º BM - R$ 137.898,55 18º BM - R$ 65.525,24 19º BM - R$ 25.684,84 20º BM - R$ 61.102,63 21º BM - R$ 110.325,81 22º BM - R$ 145.807,69 23º BM - R$ 90.414,36 24º BM - R$ 91.610,36 1º BM 8º T.A - R$ 62.347,47 2º BM 8º T.A - R$ 58.343,66 25º BM - R$ 79.546,82 26º BM - R$ 42.844,84 27º BM - R$ 56.098,03 28º BM - R$ 48.407,22 3º BM 8º T.A - R$ 55.608,48 4º BM 8º T.A - R$ 5.829,89 5º BM 8º T.A - R$ 5.266,00 1º BM 10º T.A - R$ 64.028,74 6º BM 8º T.A - R$ 12.184,30 29º BM - R$ 63.976,96 | 1° BM - R$ 33.355,99 2° BM - R$ 48.702,21 3° BM - R$ 81.329,60 4° BM - R$ 92.758,93 1° BM 1° TA - 82.277,00 5º BM - R$ 89.134,74 6º BM - R$ 41.752,69 7º BM - R$ 72.234,76 8º BM - R$ 74.721,05 9º BM - R$ 20.274,96 10º BM - R$ 64.106,90 11º BM - R$ 131.709,78 12º BM - R$ 30.216,56 13º BM - R$ 12.256,52 2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90 14º BM - R$ 136.759,98 15º BM - R$ 49.891,47 3º BM 1º T.A - R$ 34.952,06 16º BM - R$ 72.364,32 17º BM - R$ 137.898,55 18º BM - R$ 65.525,24 19º BM - R$ 25.684,84 20º BM - R$ 61.102,63 21º BM - R$ 110.325,81 22º BM - R$ 145.807,69 23º BM - R$ 90.414,36 24º BM - R$ 91.610,36 1º BM 8º T.A - R$ 62.347,47 2º BM 8º T.A - R$ 58.343,66 25º BM - R$ 79.546,82 26º BM - R$ 42.844,84 27º BM - R$ 56.098,03 28º BM - R$ 48.407,22 3º BM 8º T.A - R$ 55.608,48 4º BM 8º T.A - R$ 5.829,89 5º BM 8º T.A - R$ 5.266,00 1º BM 10º T.A - R$ 64.028,74 6º BM 8º T.A - R$ 12.184,30 29º BM - R$ 63.976,96 | 2466242.31 | 2466242.31 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 LICITAÇÃO Nº 081/2017 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRIMAVERA | 9203/2014 | FNDE | R$: 2.504.081,37 | - | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 2018-03-27 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 2246231.76 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO) | - | - | - | - | 1° BM - R$ 45.477.47 2° BM - R$ 85.536,31 3° BM - R$ 150.199,87 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94 8º BM - R$ 59.592,77 9º BM - R$ 33.170,22 10º BM - R$ 28.543,84 | 1° BM - R$ 45.477.47 2° BM - R$ 85.536,31 3° BM - R$ 150.199,87 4° BM - R$ 96.500,23 5º BM - R$ 46.358,85 6º BM - R$ 81.539,03 7º BM - R$ 59.328,94 8º BM - R$ 59.592,77 9º BM - R$ 33.170,22 10º BM - R$ 28.543,84 | 686247.53 | 686247.53 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018 LICITAÇÃO Nº 017/2018 | (QUADRA - CMP) CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES | - | - | - | - | 30.309.072/0001-86 | JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI | 2018-11-22 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 381909.34 | HOUVE DISTRATO | 180 (CENTO E OITENTADIAS) | - | - | - | 1º BM - R$ 72.994,88 2º BM - R$ 59.266,73 3º BM - R$ 41.977,18 4º BM - R$ 93.493,30 5º BM - R$ 46.253,39 | 1º BM - R$ 72.994,88 2º BM - R$ 59.266,73 3º BM - R$ 41.977,18 4º BM - R$ 93.493,30 5º BM - R$ 46.253,39 | 313985.48 | 313985.48 | HOUVE DISTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 LICITAÇÃO Nº 024/2018 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - | - | - | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-07-02 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1308821.69 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS) | 2º TERMO ADITIVO R$: 156.279,15 4º TERMO ADITIVO R$: 65.812,72 | - | - | 1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71 1º BM DO 2º T.A - R$ 156.279,15 1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72 3º BM - R$ 104.738,22 4º BM - R$ 79.885,50 5º BM - R$ 97.168,35 6º BM - R$ 202.751,19 7º BM - R$ 112.884,95 8º BM - R$ 8.631,84 9º BM - R$ 65.580,64 10º BM - R$ 68.332,10 11º BM - R$ 55.406,13 12º BM - R$ 84.079,43 13º BM - R$ 30.420,38 3º BM DO 6º TA - R$ 10.821,38 | 1º BM - R$ 100.701,23 2º BM - R$ 92.301,71 1º BM DO 2º T.A - R$ 156.279,15 1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72 3º BM - R$ 104.738,22 4º BM - R$ 79.885,50 5º BM - R$ 97.168,35 6º BM - R$ 202.751,19 7º BM - R$ 112.884,95 8º BM - R$ 8.631,84 9º BM - R$ 65.580,64 10º BM - R$ 68.332,10 11º BM - R$ 55.406,13 12º BM - R$ 84.079,43 13º BM - R$ 30.420,38 3º BM DO 6º TA - R$ 10.821,38 | 1335794.92 | 1335794.92 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 LICITAÇÃO Nº 026/2018 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - | - | - | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-07-02 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 2023067.35 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS) | 2º TERMO ADITIVO R$: 61.666,19 4º TERMO ADITIVO R$: 74.231,13 5º TERMO ADITIVO R$: 265.097,21 5º TERMO ADITIVO R$: 88.724,88 | - | - | 1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80 1º BM DO 2º T.A - R$ 61.666,19 1º BM DO 4º T.A - R$ 74.231,13 3º BM - R$ 98.160,66 4º BM - R$ 10.111,95 5º BM - R$ 365.587,13 1º BM DO 5º T.A - R$ 101.986,61 1º BM DO 6º T.A - R$ 84.205,65 6º BM - R$ 183.928,32 7º BM - R$ 138.909,90 8º BM - R$ 113.016,79 9º BM - R$ 85.702,67 10º BM - R$ 41.927,28 11º BM - R$ 76.438,03 12º BM - R$ 76.725,68 13º BM - R$ 19.836,65 3º BM DO 5º TA - R$ 11.215,38 | 1º BM - R$ 152.423,04 2º BM - R$ 277.732,80 1º BM DO 2º T.A - R$ 61.666,19 1º BM DO 4º T.A - R$ 74.231,13 3º BM - R$ 98.160,66 4º BM - R$ 10.111,95 5º BM - R$ 365.587,13 1º BM DO 5º T.A - R$ 101.986,61 1º BM DO 6º T.A - R$ 84.205,65 6º BM - R$ 183.928,32 7º BM - R$ 138.909,90 8º BM - R$ 113.016,79 9º BM - R$ 85.702,67 10º BM - R$ 41.927,28 11º BM - R$ 76.438,03 12º BM - R$ 76.725,68 13º BM - R$ 19.836,65 3º BM DO 5º TA - R$ 11.215,38 | 1973805.86 | 1973805.86 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 LICITAÇÃO Nº 027/2018 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - | - | - | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-07-02 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 2021094.67 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS) | 2º TERMO ADITIVO R$: 163.949,63 4º TERMO ADITIVO R$: 254.549,39 5º TERMO ADITIVO R$: 87.234,68 | - | - | 1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15 1º BM DO 2º T.A - R$ 104.621,96 3º BM - R$ 208.524,23 4º BM -R$ 399.130,39 1º BM DO 4º T.A - R$ 100.794,29 2º BM DO 2º T.A - R$ 45.883,20 6º BM -R$ 194.251,76 7º BM -R$ 237.413,77 8º BM -R$ 84.843,56 | 1º BM - R$ 247.312,20 2º BM - R$ 283.156,15 1º BM DO 2º T.A - R$ 104.621,96 3º BM - R$ 208.524,23 4º BM -R$ 399.130,39 1º BM DO 4º T.A - R$ 100.794,29 2º BM DO 2º T.A - R$ 45.883,20 6º BM -R$ 194.251,76 7º BM -R$ 237.413,77 8º BM -R$ 84.843,56 | 1905931.51 | 1905931.51 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 LICITAÇÃO Nº 016/2018 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2018-11-22 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 584180.23 | NOVO CONTRATO EM ANDAMENTO | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | - | - | - | 1° BM - R$ 34.726,78 2° BM - R$ 38.439,78 3° BM - R$ 18.358,46 4° BM - R$ 30.419,08 5° BM - R$ 17.674,92 | 1° BM - R$ 34.726,78 2° BM - R$ 38.439,78 3° BM - R$ 18.358,46 4° BM - R$ 30.419,08 5° BM - R$ 17.674,92 | 139619.02 | 139619.02 | NOVO CONTRATO EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 LICITAÇÃO Nº 019/2018 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ASA BRANCA | - | - | - | - | 27.068.117/0001-63 | ALINK ENGENHARIA LTDA | 2019-02-20 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 3292782.06 | EM ANDAMENTO | 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS) | 1º TERMO ADITIVO R$: 204.516,16 2º TERMO ADITIVO R$: 122.257,80 | - | - | 1º BM - R$ 23.146,97 2º BM - R$ 98.216,09 3º BM - R$ 143.076,83 4º BM - R$ 201.783,80 5º BM - R$ 129.838,73 6º BM - R$ 155.565,16 7º BM - R$ 115.194,82 8º BM - R$ 93.229,21 1º BM DO 1º T.A - R$ 144.321,67 2º BM DO 1º T.A - R$ 21.107,02 9º BM - R$ 200.274,81 3º BM DO 1º T.A - R$ 3.253,86 10º BM - R$ 128.599,73 11º BM - R$ 119.471,44 12º BM - R$ 156.580,33 13º BM - R$ 65.319,74 1º BM DO 5º T.A - R$ 89.839,32 14º BM - R$ 137.805,45 15º BM - R$ 56.575,94 16º BM - R$ 52.878,46 17º BM - R$ 119.852,88 | 1º BM - R$ 23.146,97 2º BM - R$ 98.216,09 3º BM - R$ 143.076,83 4º BM - R$ 201.783,80 5º BM - R$ 129.838,73 6º BM - R$ 155.565,16 7º BM - R$ 115.194,82 8º BM - R$ 93.229,21 1º BM DO 1º T.A - R$ 144.321,67 2º BM DO 1º T.A - R$ 21.107,02 9º BM - R$ 200.274,81 3º BM DO 1º T.A - R$ 3.253,86 10º BM - R$ 128.599,73 11º BM - R$ 119.471,44 12º BM - R$ 156.580,33 13º BM - R$ 65.319,74 1º BM DO 5º T.A - R$ 89.839,32 14º BM - R$ 137.805,45 15º BM - R$ 56.575,94 16º BM - R$ 52.878,46 17º BM - R$ 119.852,88 | 2255932.26 | 2255932.26 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 LICITAÇÃO Nº 017/2019 | DRENAGEM DE CHÃ DO CONSELHO | - | - | - | - | 23.159.046/0001-53 | D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI | 2019-04-24 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 100479.24 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 25.271,58 | 1º BM - R$ 25.271,58 | 25271.58 | 25271.58 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 006/2018 LICITAÇÃO Nº 075/2018 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES | - | - | - | - | 19.869.416/0001-79 | QUASARES CONSTRUTORA EIRELI ME | 2018-09-19 | 90 (NOVENTA) DIAS | 301876.35 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1° BM - R$ 72.597,60 2° BM - R$ 102.386,72 3° BM - R$ 35.595,48 4° BM - R$ 17.880,28 5° BM - R$ 21.909,32 6° BM - R$ 18.804,38 7° BM - R$ 9.376,21 | 1° BM - R$ 72.597,60 2° BM - R$ 102.386,72 3° BM - R$ 35.595,48 4° BM - R$ 17.880,28 5° BM - R$ 21.909,32 6° BM - R$ 18.804,38 7° BM - R$ 9.376,21 | 278549.99 | 278549.99 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2019 LICITAÇÃO Nº 007/2019 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO COQUEIRO E RUA DO DENDÊ | - | - | - | - | 31.232.944/0001-18 | GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE | 2019-06-10 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 290192.75 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 329.608,89 | - | - | 1° BM - R$ 31.898,72 2° BM - R$ 30.171,00 3° BM - R$ 33.786,82 4° BM - R$ 32.346,37 5° BM - R$ 102.108,80 6° BM - R$ 54.751,60 1° BM DO 3º T.A - R$ 39.210,53 | 1° BM - R$ 31.898,72 2° BM - R$ 30.171,00 3° BM - R$ 33.786,82 4° BM - R$ 32.346,37 5° BM - R$ 102.108,80 6° BM - R$ 54.751,60 1° BM DO 3º T.A - R$ 39.210,53 | 324273.84 | 324273.84 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018 LICITAÇÃO Nº 081/2018 | CONSTRUÇÃO ESCOLA 06 SALAS - LOTEAMENTO PRIMAVERA | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2018-12-17 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1652838.77 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO) | 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS | 3º TERMO ADITIVO R$: 194.208,17 6º TERMO ADITIVO R$: 164.244,98 9º TERMO ADITIVO R$: 54.663,10 | - | - | 1° BM - R$ 66.673,80 2° BM - R$ 88.912,95 3° BM - R$ 29.078,91 4° BM - R$ 40.420,82 5° BM - R$ 66.986,90 1° BM DO 3º T.A - R$ 70.277,69 2° BM DO 3º T.A - R$ 12.263,78 3° BM DO 3º T.A - R$ 26.005,26 4° BM DO 3º T.A - R$ 2.354,95 6° BM - R$ 167.282,56 7° BM - R$ 85.364,49 8° BM - R$ 60.135,34 9° BM - R$ 135.997,15 10° BM - R$ 25.783,14 11° BM - R$ 59.140,87 5° BM DO 3º T.A - R$ 29.766,47 1° BM DO 6º T.A - R$ 63.007,51 12° BM - R$ 73.096,43 13° BM - R$ 115.021,16 14° BM - R$ 50.459,19 15° BM - R$ 43.182,30 16° BM - R$ 115.262,71 3° BM DO 6º T.A - R$ 3.185,17 4° BM DO 6º T.A - R$ 28.163,16 6° BM DO 3º T.A - R$ 12.211,51 17° BM - R$ 21.559,07 7° BM DO 3º T.A - R$ 5.250,40 2° BM DO 6º T.A - R$ 6.555,49 18° BM - R$ 27.762,62 5° BM DO 6º T.A - R$ 20.015,32 1° BM DO 9º T.A - R$ 34.467,61 19° BM - R$ 72.249,10 6° BM DO 6º T.A - R$ 10.235,18 7° BM DO 6º T.A - R$ 15.532,99 20° BM - R$ 17.850,07 | 1° BM - R$ 66.673,80 2° BM - R$ 88.912,95 3° BM - R$ 29.078,91 4° BM - R$ 40.420,82 5° BM - R$ 66.986,90 1° BM DO 3º T.A - R$ 70.277,69 2° BM DO 3º T.A - R$ 12.263,78 3° BM DO 3º T.A - R$ 26.005,26 4° BM DO 3º T.A - R$ 2.354,95 6° BM - R$ 167.282,56 7° BM - R$ 85.364,49 8° BM - R$ 60.135,34 9° BM - R$ 135.997,15 10° BM - R$ 25.783,14 11° BM - R$ 59.140,87 5° BM DO 3º T.A - R$ 29.766,47 1° BM DO 6º T.A - R$ 63.007,51 12° BM - R$ 73.096,43 13° BM - R$ 115.021,16 14° BM - R$ 50.459,19 15° BM - R$ 43.182,30 16° BM - R$ 115.262,71 3° BM DO 6º T.A - R$ 3.185,17 4° BM DO 6º T.A - R$ 28.163,16 6° BM DO 3º T.A - R$ 12.211,51 17° BM - R$ 21.559,07 7° BM DO 3º T.A - R$ 5.250,40 2° BM DO 6º T.A - R$ 6.555,49 18° BM - R$ 27.762,62 5° BM DO 6º T.A - R$ 20.015,32 1° BM DO 9º T.A - R$ 34.467,61 19° BM - R$ 72.249,10 6° BM DO 6º T.A - R$ 10.235,18 7° BM DO 6º T.A - R$ 15.532,99 20° BM - R$ 17.850,07 | 1701512.07 | 1701512.07 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO)
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 LICITAÇÃO Nº 052/2019 | CAPINAÇÃO, ROÇO E RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-01-17 | 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS) | 651284 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 150.776,39 2º TERMO ADITIVO R$: 802.060,18 3º TERMO ADITIVO R$: 802.060,39 | - | - | 1º BM - R$ 50.608,13 2º BM - R$ 53.347,10 3º BM - R$ 54.197,15 4º BM - R$ 50.198.82 5º BM - R$ 56.723,64 6º BM - R$ 53.438,78 7º BM - R$ 79.649,28 8º BM - R$ 65.037,51 9º BM - R$ 40.540,40 10º BM - R$ 48.100,06 11º BM - R$ 37.266,48 12º BM - R$ 32.188,62 1º BM DO 1º T.A - R$ 43.589,54 2º BM DO 1º T.A - R$ 7.308,84 3º BM DO 1º T.A - R$ 18.102,66 4º BM DO 1º T.A - R$ 28.915,88 1º BM DO 2º T.A - R$ 65.190,00 2º BM DO 2º T.A - R$ 22.860,88 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.773,33 4º BM DO 2º T.A - R$ 63.988,81 5º BM DO 2º T.A - R$ 74.213,00 6º BM DO 2º T.A - R$ 64.403,97 7º BM DO 2º T.A - R$ 62.090,03 8º BM DO 2º T.A - R$ 72.907,24 9º BM DO 2º T.A - R$ 71.087,72 10º BM DO 2º T.A - R$ 59.276,14 11º BM DO 2º T.A - R$ 57.048,50 12º BM DO 2º T.A - R$ 61.591,24 13º BM DO 2º T.A - R$ 58.092,03 1º BM DO 3º T.A - R$ 64.756,75 2º BM DO 3º T.A - R$ 74.226,30 3º BM DO 3º T.A - R$ 74.096,15 4º BM DO 3º T.A - R$ 74.806,60 5º BM DO 3º T.A - R$ 62.848,67 6º BM DO 3º T.A - R$ 64.869,22 7º BM DO 3º T.A - R$ 73.581,97 8º BM DO 3º T.A - R$ 67.710,50 9º BM DO 3º T.A - R$ 96.894,28 | 1º BM - R$ 50.608,13 2º BM - R$ 53.347,10 3º BM - R$ 54.197,15 4º BM - R$ 50.198.82 5º BM - R$ 56.723,64 6º BM - R$ 53.438,78 7º BM - R$ 79.649,28 8º BM - R$ 65.037,51 9º BM - R$ 40.540,40 10º BM - R$ 48.100,06 11º BM - R$ 37.266,48 12º BM - R$ 32.188,62 1º BM DO 1º T.A - R$ 43.589,54 2º BM DO 1º T.A - R$ 7.308,84 3º BM DO 1º T.A - R$ 18.102,66 4º BM DO 1º T.A - R$ 28.915,88 1º BM DO 2º T.A - R$ 65.190,00 2º BM DO 2º T.A - R$ 22.860,88 3º BM DO 2º T.A - R$ 64.773,33 4º BM DO 2º T.A - R$ 63.988,81 5º BM DO 2º T.A - R$ 74.213,00 6º BM DO 2º T.A - R$ 64.403,97 7º BM DO 2º T.A - R$ 62.090,03 8º BM DO 2º T.A - R$ 72.907,24 9º BM DO 2º T.A - R$ 71.087,72 10º BM DO 2º T.A - R$ 59.276,14 11º BM DO 2º T.A - R$ 57.048,50 12º BM DO 2º T.A - R$ 61.591,24 13º BM DO 2º T.A - R$ 58.092,03 1º BM DO 3º T.A - R$ 64.756,75 2º BM DO 3º T.A - R$ 74.226,30 3º BM DO 3º T.A - R$ 74.096,15 4º BM DO 3º T.A - R$ 74.806,60 5º BM DO 3º T.A - R$ 62.848,67 6º BM DO 3º T.A - R$ 64.869,22 7º BM DO 3º T.A - R$ 73.581,97 8º BM DO 3º T.A - R$ 67.710,50 9º BM DO 3º T.A - R$ 96.894,28 | 2170526.22 | 2170526.22 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 014/2020 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESPECIALIDADES MEDICAS E SECRETARIA DE SAÚDE | - | - | - | - | 23.159.046/0001-53 | D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI | 2020-04-20 | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 232490.7 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 115.235,08 | - | - | 1º BM - R$ 31.922,96 2º BM - R$ 16.759,53 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.322,12 2º BM DO 1º T.A - R$ 22.497,52 3º BM - R$ 29.637,43 4º BM - R$ 33.200,74 3º BM DO 1º T.A - R$ 19.763,98 5º BM - R$ 16.280,92 6º BM - R$ 10.377,34 7º BM - R$ 49.492,14 8º BM - R$ 9.951.01 | 1º BM - R$ 31.922,96 2º BM - R$ 16.759,53 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.322,12 2º BM DO 1º T.A - R$ 22.497,52 3º BM - R$ 29.637,43 4º BM - R$ 33.200,74 3º BM DO 1º T.A - R$ 19.763,98 5º BM - R$ 16.280,92 6º BM - R$ 10.377,34 7º BM - R$ 49.492,14 8º BM - R$ 9.951.01 | 259205.72 | 259205.72 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 090/2020 LICITAÇÃO Nº 034/2020 | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE (UBS) GUADALAJARA | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-08-12 | 90 (NOVENTA DIAS) | 170000 | EM ANDAMENTO | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 1º TERMO ADITIVO R$: 50.163,26 | - | - | 1º BM - R$ 23.819,63 2º BM - R$ 25.429,83 3º BM - R$ 6.581,45 4º BM - R$ 10.742,16 1º BM DO 1º T.A - R$ 14.540,91 2º BM DO 1º T.A - R$ 29.622,65 5º BM - R$ 17.070,96 6º BM - R$ 9.221,29 7º BM - R$ 21.604,59 3º BM DO 1º T.A - R$ 1.980,96 4º BM DO 1º T.A - R$ 2.400,47 8º BM - R$ 33.206,22 9º BM - R$ 7.232,04 | 1º BM - R$ 23.819,63 2º BM - R$ 25.429,83 3º BM - R$ 6.581,45 4º BM - R$ 10.742,16 1º BM DO 1º T.A - R$ 14.540,91 2º BM DO 1º T.A - R$ 29.622,65 5º BM - R$ 17.070,96 6º BM - R$ 9.221,29 7º BM - R$ 21.604,59 3º BM DO 1º T.A - R$ 1.980,96 4º BM DO 1º T.A - R$ 2.400,47 8º BM - R$ 33.206,22 9º BM - R$ 7.232,04 | 203453.16 | 203453.16 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 091/2020 LICITAÇÃO Nº 035/2020 | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE (UBS) CHÃ DO CONSELHO | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-08-12 | 90 (NOVENTA DIAS) | 188000 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 58.982,74 2º TERMO ADITIVO R$: 7.862,63 | - | - | 1º BM - R$ 43.932,12 2º BM - R$ 6.540,49 3º BM - R$ 23.449,91 1º BM DO 1º T.A - R$ 35.563,78 2º BM DO 1º T.A - R$ 12.819,40 4º BM - R$ 9.314,62 5º BM - R$ 7.048,60 6º BM - R$ 26.590,94 7º BM - R$ 36.714,91 8º BM - R$ 4.206,56 3º BM DO 1º T.A - R$ 7.481,59 | 1º BM - R$ 43.932,12 2º BM - R$ 6.540,49 3º BM - R$ 23.449,91 1º BM DO 1º T.A - R$ 35.563,78 2º BM DO 1º T.A - R$ 12.819,40 4º BM - R$ 9.314,62 5º BM - R$ 7.048,60 6º BM - R$ 26.590,94 7º BM - R$ 36.714,91 8º BM - R$ 4.206,56 3º BM DO 1º T.A - R$ 7.481,59 | 212662.92 | 212662.92 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 LICITAÇÃO Nº 016/2019 | PAVIMENTAÇÃO POR PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - | - | - | 31.232.944/0001-18 | GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE | 2019-06-12 | 300 (TREZENTOS DIAS) | 820573.28 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 86.020,28 | - | - | 1º BM - R$ 87.401,36 1º BM DO 1º T.A - R$ 86.020,28 2º BM - R$ 123.089,91 3º BM - R$ 122.750,98 4º BM - R$ 115.336,86 5º BM - R$ 126.040,72 6º BM - R$ 35.839,00 7º BM - R$ 28.787,26 2º BM DO 3º TA - R$ 42.756,38 | 1º BM - R$ 87.401,36 1º BM DO 1º T.A - R$ 86.020,28 2º BM - R$ 123.089,91 3º BM - R$ 122.750,98 4º BM - R$ 115.336,86 5º BM - R$ 126.040,72 6º BM - R$ 35.839,00 7º BM - R$ 28.787,26 2º BM DO 3º TA - R$ 42.756,38 | 768022.75 | 768022.75 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 LICITAÇÃO Nº 055/2019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DE GUADALAJARA | - | - | - | - | 31.232.944/0001-18 | GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE | 2020-07-01 | 180 (CENTO E OITENTA) | 349992.7 | EM ANDAMENTO | 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | - | - | - | 1º BM - R$ 40.066,95 2º BM - R$ 28.864,38 3º BM - R$ 23.353,84 4º BM - R$ 29.460,61 5º BM - R$ 5.636,08 6º BM - R$ 13.590,25 7º BM - R$ 29.233,36 8º BM - R$ 21.218,24 1º BM DO 5º TA - R$ 22.477,14 9º BM - R$ 11.063,67 2º BM DO 5º TA - R$ 5.061,02 | 1º BM - R$ 40.066,95 2º BM - R$ 28.864,38 3º BM - R$ 23.353,84 4º BM - R$ 29.460,61 5º BM - R$ 5.636,08 6º BM - R$ 13.590,25 7º BM - R$ 29.233,36 8º BM - R$ 21.218,24 1º BM DO 5º TA - R$ 22.477,14 9º BM - R$ 11.063,67 2º BM DO 5º TA - R$ 5.061,02 | 230025.54 | 230025.54 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 LICITAÇÃO Nº 020/2019 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELÉM | - | - | - | - | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA LTDA | 2019-12-16 | 300 (TREZENTOS) DIAS | 1690388.82 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO) | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 291.462,76 2º TERMO ADITIVO R$: 129.989,83 | - | - | 1º BM - R$ 18.064,04 2º BM - R$ 19.883.77 3º BM - R$ 18.674,55 4º BM - R$ 7.106,28 5º BM - R$ 32.966,03 6º BM - R$ 64.706,58 1º BM DO 1º T.A - R$ 105.302,03 2º BM DO 1º T.A - R$ 24.164,20 3º BM DO 1º T.A - R$ 47.345,15 4º BM DO 1º T.A - R$ 36.354,85 7º BM - R$ 97.614,45 5º BM DO 1º T.A - R$ 15.870,27 6º BM DO 1º T.A - R$ 9.282,42 8º BM - R$ 25.559,22 9º BM - R$ 6.198,77 10º BM - R$ 43.905,89 11º BM - R$ 25.671,24 1º BM DO 3º T.A - R$ 19.924,53 2º BM DO 3º T.A - R$ 20.289,60 3º BM DO 3º T.A - R$ 12.027,62 12º BM - R$ 14.023,29 13º BM - R$ 95.408,76 14º BM - R$ 21.399,19 15º BM - R$ 36.752,88 16º BM - R$ 25.344,40 1º BM DO 6º T.A - R$ 68.064,35 4º BM DO 3º T.A - R$ 3.706,45 5º BM DO 3º T.A - R$ 9.457,39 6º BM DO 3º T.A - R$ 9.724,51 | 1º BM - R$ 18.064,04 2º BM - R$ 19.883.77 3º BM - R$ 18.674,55 4º BM - R$ 7.106,28 5º BM - R$ 32.966,03 6º BM - R$ 64.706,58 1º BM DO 1º T.A - R$ 105.302,03 2º BM DO 1º T.A - R$ 24.164,20 3º BM DO 1º T.A - R$ 47.345,15 4º BM DO 1º T.A - R$ 36.354,85 7º BM - R$ 97.614,45 5º BM DO 1º T.A - R$ 15.870,27 6º BM DO 1º T.A - R$ 9.282,42 8º BM - R$ 25.559,22 9º BM - R$ 6.198,77 10º BM - R$ 43.905,89 11º BM - R$ 25.671,24 1º BM DO 3º T.A - R$ 19.924,53 2º BM DO 3º T.A - R$ 20.289,60 3º BM DO 3º T.A - R$ 12.027,62 12º BM - R$ 14.023,29 13º BM - R$ 95.408,76 14º BM - R$ 21.399,19 15º BM - R$ 36.752,88 16º BM - R$ 25.344,40 1º BM DO 6º T.A - R$ 68.064,35 4º BM DO 3º T.A - R$ 3.706,45 5º BM DO 3º T.A - R$ 9.457,39 6º BM DO 3º T.A - R$ 9.724,51 | 934792.71 | 934792.71 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020 LICITAÇÃO Nº 008/2020 | PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-10-26 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 616885.32 | EM ANDAMENTO | 180 (CENTO E OITENTA) | 1º TERMO ADITIVO R$: 99.142,90 | - | - | 1º BM - R$ 24.661,48 2º BM - R$ 8.898,79 3º BM - R$ 31.769,99 4º BM - R$ 15.271,65 5º BM - R$ 50.471,06 6º BM - R$ 10.772,60 7º BM - R$ 23.506,12 8º BM - R$ 63.837,81 9º BM - R$ 59.346,44 10º BM - R$ 38.616,42 11º BM - R$ 19.310,50 12º BM - R$ 6.551,25 13º BM - R$ 21.152,18 14º BM - R$ 21.894,78 15º BM - R$ 16.127,59 1º BM DO 1º TA - R$ 15.671,10 2º BM DO 1º TA - R$ 2.851,74 3º BM DO 1º TA - R$ 1.369,93 4º BM DO 1º TA - R$ 18.096,02 5º BM DO 1º TA - R$ 1.283,63 16º BM - R$ 17.667,62 17º BM - R$ 82.120,53 18º BM - R$ 101.088,26 6º BM DO 1º TA - R$ 58.390,93 1º BM DO 3º TA - R$ 22.585,54 | 1º BM - R$ 24.661,48 2º BM - R$ 8.898,79 3º BM - R$ 31.769,99 4º BM - R$ 15.271,65 5º BM - R$ 50.471,06 6º BM - R$ 10.772,60 7º BM - R$ 23.506,12 8º BM - R$ 63.837,81 9º BM - R$ 59.346,44 10º BM - R$ 38.616,42 11º BM - R$ 19.310,50 12º BM - R$ 6.551,25 13º BM - R$ 21.152,18 14º BM - R$ 21.894,78 15º BM - R$ 16.127,59 1º BM DO 1º TA - R$ 15.671,10 2º BM DO 1º TA - R$ 2.851,74 3º BM DO 1º TA - R$ 1.369,93 4º BM DO 1º TA - R$ 18.096,02 5º BM DO 1º TA - R$ 1.283,63 16º BM - R$ 17.667,62 17º BM - R$ 82.120,53 18º BM - R$ 101.088,26 6º BM DO 1º TA - R$ 58.390,93 1º BM DO 3º TA - R$ 22.585,54 | 733313.96 | 733313.96 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 073/2020 | CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRRE O RIO CAPIBARIBE | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2020-09-28 | 90 (NOVENTA DIAS) | 94832.18 | FINALIZADA | - | - | - | - | 1º BM - R$ 49.144,67 2º BM - R$ 40.257,59 | 1º BM - R$ 49.144,67 2º BM - R$ 40.257,59 | 89402.26 | 89402.26 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 LICITAÇÃO Nº 004/2019 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAZUZA PINHEIRO | - | - | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 2020-12-09 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 2290000 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO) | - | - | - | - | 1º BM - R$ 46.753,87 1º BM - R$ 98.660,99 2º BM - R$ 7.435,56 2º BM - R$ 79.980,03 | 1º BM - R$ 46.753,87 1º BM - R$ 98.660,99 2º BM - R$ 7.435,56 2º BM - R$ 79.980,03 | 232830.45 | 232830.45 | HOUVE DISTRATO (EM PROCESSO DE LICITAÇÃO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 LICITAÇÃO Nº 022/2020 | MANUTENÇÃO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PSICOMOTOR | - | - | - | - | 01.088.740/0001-94 | MOC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 2021-01-18 | 90 (NOVENTA DIAS) | 88100 | FINALIZADA | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 22.011,26 | - | - | 1º BM - R$ 26.253,34 2º BM - R$ 18.157,59 3º BM - R$ 13.118,26 4º BM - R$ 13.960,55 5º BM - R$ 14.672,19 | 1º BM - R$ 26.253,34 2º BM - R$ 18.157,59 3º BM - R$ 13.118,26 4º BM - R$ 13.960,55 5º BM - R$ 14.672,19 | 86161.93 | 86161.93 | FINALIZADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 LICITAÇÃO Nº 053/2020 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CHAFARIZ | - | - | - | - | 17.314.738/0001-26 | EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME | 2021-03-15 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 343700 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 84.629,13 | - | - | 1º BM - R$ 20.394,63 2º BM - R$ 20.572,35 3º BM - R$ 3.690,88 1º BM DO 1º T.A - R$ 42.878,49 2º BM DO 1º T.A - R$ 14.371,43 3º BM DO 1º T.A - R$ 1.859,52 4º BM DO 1º T.A - R$ 1.641,15 4º BM - R$ 11.778,44 5º BM - R$ 12.232,03 6º BM - R$ 7.249,17 7º BM - R$ 8.244,90 8º BM - R$ 1.531,79 5º BM DO 1º T.A - R$ 1.144,97 | 1º BM - R$ 20.394,63 2º BM - R$ 20.572,35 3º BM - R$ 3.690,88 1º BM DO 1º T.A - R$ 42.878,49 2º BM DO 1º T.A - R$ 14.371,43 3º BM DO 1º T.A - R$ 1.859,52 4º BM DO 1º T.A - R$ 1.641,15 4º BM - R$ 11.778,44 5º BM - R$ 12.232,03 6º BM - R$ 7.249,17 7º BM - R$ 8.244,90 8º BM - R$ 1.531,79 5º BM DO 1º T.A - R$ 1.144,97 | 147589.75 | 147589.75 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 LICITAÇÃO Nº 017/2021 | LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2021-05-19 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 859999.93 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 147.085,36 2º TERMO ADITIVO R$: 1.007.085,29 | - | - | 1º BM - R$ 83.856,79 2º BM - R$ 73.615,17 3º BM - R$ 76.839,61 4º BM - R$ 77.361,58 5º BM - R$ 79.768,87 6º BM - R$ 77.735,14 7º BM - R$ 78.337,58 8º BM - R$ 72.941,35 9º BM - R$ 78.978,29 10º BM - R$ 74.862,22 11º BM - R$ 57.648,64 12º BM - R$ 25.200,57 1º BM DO 1º TA - R$ 19.506,56 1º BM DO 2º TA - R$ 48.017,64 2º BM DO 2º TA - R$ 71.491,32 3º BM DO 2º TA - R$ 76.514,80 4º BM DO 2º TA - R$ 71.388,45 5º BM DO 2º TA - R$ 72.966,75 6º BM DO 2º TA - R$ 71.986,94 7º BM DO 2º TA - R$ 72.381,28 8º BM DO 2º TA - R$ 71.792,63 | 1º BM - R$ 83.856,79 2º BM - R$ 73.615,17 3º BM - R$ 76.839,61 4º BM - R$ 77.361,58 5º BM - R$ 79.768,87 6º BM - R$ 77.735,14 7º BM - R$ 78.337,58 8º BM - R$ 72.941,35 9º BM - R$ 78.978,29 10º BM - R$ 74.862,22 11º BM - R$ 57.648,64 12º BM - R$ 25.200,57 1º BM DO 1º TA - R$ 19.506,56 1º BM DO 2º TA - R$ 48.017,64 2º BM DO 2º TA - R$ 71.491,32 3º BM DO 2º TA - R$ 76.514,80 4º BM DO 2º TA - R$ 71.388,45 5º BM DO 2º TA - R$ 72.966,75 6º BM DO 2º TA - R$ 71.986,94 7º BM DO 2º TA - R$ 72.381,28 8º BM DO 2º TA - R$ 71.792,63 | 1433192.18 | 1433192.18 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 LICITAÇÃO Nº 007/2021 | INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | - | - | - | - | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 2021-04-13 | 180 (CENTO E OITENTA DIAS) | 612217.4 | EM ANDAMENTO | 180 (CENTO E OITENTA) | - | - | - | 1º BM - R$ 86.259,06 2º BM - R$ 85.432,24 3º BM - R$ 62.063,85 4º BM - R$ 83.318,74 5º BM - R$ 135.530,55 6º BM - R$ 118.918,50 7º BM - R$ 23.119,59 1º BM DO 1º T.A - R$ 39.507,67 2º BM DO 1º T.A - R$ 85.640,73 3º BM DO 1º T.A - R$ 26.194,04 | 1º BM - R$ 86.259,06 2º BM - R$ 85.432,24 3º BM - R$ 62.063,85 4º BM - R$ 83.318,74 5º BM - R$ 135.530,55 6º BM - R$ 118.918,50 7º BM - R$ 23.119,59 1º BM DO 1º T.A - R$ 39.507,67 2º BM DO 1º T.A - R$ 85.640,73 3º BM DO 1º T.A - R$ 26.194,04 | 746384.97 | 746384.97 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 LICITAÇÃO Nº 045/2020 | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | - | - | - | 27.343.319/0001-76 | B3M CONSTRUTORA | 2020-11-30 | 120 (CENTO E VINTE DIAS) | 61260.17 | FINALIZADA | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 20.887,74 3º TERMO ADITIVO R$: 4.897,54 | - | - | 1º BM - R$ 50.481,50 2º BM - R$ 6.951,86 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.998,10 1º BM DO 3º T.A - R$ 4.590,80 | 1º BM - R$ 50.481,50 2º BM - R$ 6.951,86 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.998,10 1º BM DO 3º T.A - R$ 4.590,80 | 82022.26 | 82022.26 | FINALIZADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 LICITAÇÃO Nº 052/2020 | REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO | - | - | - | - | 34.016.448/0001-15 | PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 2021-03-01 | 60 (SESSENTA DIAS) | 77000 | FINALIZADA | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 24.687,47 2º TERMO ADITIVO R$: 13.454,38 | - | - | 1º BM - R$ 17.901,27 2º BM - R$ 22.433,77 3º BM - R$ 23.413,11 4º BM - R$ 10.000,76 1º BM DO 1º T.A - R$ 13.216,55 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.166,86 1º BM DO 3º T.A - R$ 13.451,67 | 1º BM - R$ 17.901,27 2º BM - R$ 22.433,77 3º BM - R$ 23.413,11 4º BM - R$ 10.000,76 1º BM DO 1º T.A - R$ 13.216,55 2º BM DO 1º T.A - R$ 11.166,86 1º BM DO 3º T.A - R$ 13.451,67 | 111583.99 | 111583.99 | FINALIZADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 LICITAÇÃO Nº 019/2021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2021-05-18 | 180 (CENTO E OITENTA DIAS) | 756000 | EM ANDAMENTO | 180 (CENTO E OITENTA) | 1º TERMO ADITIVO R$: 107.266,45 | - | - | 1º BM - R$ 172.330,90 2º BM - R$ 65.553,86 3º BM - R$ 91.605,55 4º BM - R$ 70.567,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 46.202,23 2º BM DO 1º T.A - R$ 31.067,68 5º BM - R$ 25.764,00 6º BM - R$ 31.402,26 7º BM - R$ 24.625,65 3º BM DO 1º T.A - R$ 12.146,61 8º BM - R$ 37.454,78 9º BM - R$ 30.522,45 | 1º BM - R$ 172.330,90 2º BM - R$ 65.553,86 3º BM - R$ 91.605,55 4º BM - R$ 70.567,44 1º BM DO 1º T.A - R$ 46.202,23 2º BM DO 1º T.A - R$ 31.067,68 5º BM - R$ 25.764,00 6º BM - R$ 31.402,26 7º BM - R$ 24.625,65 3º BM DO 1º T.A - R$ 12.146,61 8º BM - R$ 37.454,78 9º BM - R$ 30.522,45 | 639243.41 | 639243.41 | EM ANDAMENTO
CONTRATO 030/2021 | REFORMA DO PRÉDIO DAS FUTURAS INSTALÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA | - | - | - | - | 23.431.088/0001-00 | V.A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | 2021-07-12 | 90 (NOVENTA DIAS) | 29939.22 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 11.543,32 | 1º BM - R$ 11.543,32 | 11543.32 | 11543.32 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 LICITAÇÃO Nº 048/2021 | REFORMA DO PRÉDIO DAS FUTURAS INSTALÇÕES DA CASA DA JUVENTUDE | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA -EPP | 2021-08-11 | 90 (NOVENTA DIAS) | 53893.88 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 33.130,56 2º BM - R$ 13.798,86 | 1º BM - R$ 33.130,56 2º BM - R$ 13.798,86 | 46929.42 | 46929.42 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 LICITAÇÃO Nº 021/2021 | REFORMA E EMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO | - | - | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 2021-11-09 | 180 (CENTO E OITENTA) | 340455.92 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 20.910,23 2º BM - R$ 61.207,26 3º BM - R$ 34.253,88 4º BM - R$ 31.854,91 5º BM - R$ 30.278,81 6º BM - R$ 6.184,69 7º BM - R$ 66.860,57 1º BM DO 3º TA - R$ 29.044,70 | 1º BM - R$ 20.910,23 2º BM - R$ 61.207,26 3º BM - R$ 34.253,88 4º BM - R$ 31.854,91 5º BM - R$ 30.278,81 6º BM - R$ 6.184,69 7º BM - R$ 66.860,57 1º BM DO 3º TA - R$ 29.044,70 | 280595.05 | 280595.05 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 LICITAÇÃO Nº 027/2021 | QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | - | - | - | - | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 2021-11-03 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 876654.17 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 19.082,76 1º BM - R$ 56.925,92 2º BM - R$ 40.999,91 2º BM - R$ 154.555,18 3º BM - R$ 19.166,16 3º BM - R$ 35.275,18 4º BM - R$ 4.572,93 4º BM - R$ 101.372,17 5º BM - R$ 36.485,92 6º BM - R$ 89.555,75 7º BM - R$ 50.255,04 | 1º BM - R$ 19.082,76 1º BM - R$ 56.925,92 2º BM - R$ 40.999,91 2º BM - R$ 154.555,18 3º BM - R$ 19.166,16 3º BM - R$ 35.275,18 4º BM - R$ 4.572,93 4º BM - R$ 101.372,17 5º BM - R$ 36.485,92 6º BM - R$ 89.555,75 7º BM - R$ 50.255,04 | 610246.92 | 610246.92 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 LICITAÇÃO Nº 027/2021 | QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO COLÉGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | - | - | - | - | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 2021-11-08 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 657175.24 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 36.876,05 | - | - | 1º BM - R$ 111.625,96 1º BM - R$ 50.301,49 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.903,15 2º BM - R$ 82.450,25 2º BM - R$ 82.275,08 3º BM - R$ 49.251,61 3º BM - R$ 44.539,25 4º BM - R$ 29.370,22 | 1º BM - R$ 111.625,96 1º BM - R$ 50.301,49 1º BM DO 1º T.A - R$ 19.903,15 2º BM - R$ 82.450,25 2º BM - R$ 82.275,08 3º BM - R$ 49.251,61 3º BM - R$ 44.539,25 4º BM - R$ 29.370,22 | 469717.01 | 469717.01 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 LICITAÇÃO Nº 029/2021 | REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | - | - | - | - | 01.088.740/0001-94 | MOC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 2021-10-11 | 90 (NOVENTA DIAS) | 48800 | EM ANDAMENTO | 60 (SESSENTA) DIAS | 1º TERMO ADITIVO R$: 8.463,90 | - | - | 1º BM - R$ 7.184,79 2º BM - R$ 14.919,45 3º BM - R$ 12.459,04 4º BM - R$ 5.444,75 1º BM DO 1º TA - R$ 8.463,90 | 1º BM - R$ 7.184,79 2º BM - R$ 14.919,45 3º BM - R$ 12.459,04 4º BM - R$ 5.444,75 1º BM DO 1º TA - R$ 8.463,90 | 48471.93 | 48471.93 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 LICITAÇÃO Nº 021/2021 | MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | - | - | - | - | 40.354.666/0001-62 | LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 2021-10-04 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 1900000 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 14.698,53 2º BM - R$ 23.283,46 3º BM - R$ 30.405,92 4º BM - R$ 30.744,72 5º BM - R$ 22.139,21 | 1º BM - R$ 14.698,53 2º BM - R$ 23.283,46 3º BM - R$ 30.405,92 4º BM - R$ 30.744,72 5º BM - R$ 22.139,21 | 121271.84 | 121271.84 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 LICITAÇÃO Nº 020/2021 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS | - | - | - | - | 40.354.666/0001-62 | LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 2021-10-04 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 1300000 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 74.682,63 2º BM - R$ 58.393,86 3º BM - R$ 24.599,41 4º BM - R$ 81.302,71 | 1º BM - R$ 74.682,63 2º BM - R$ 58.393,86 3º BM - R$ 24.599,41 4º BM - R$ 81.302,71 | 238978.61 | 238978.61 | EM ANDAMENTO
CONCORRENCIA 004/2021 | QUADRA COBERTA DA JOÃO FRANCISCO BEZERRA | - | - | - | - | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 2021-11-03 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 876654.17 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 70.489,36 1º BM - R$ 98.890,71 2º BM - R$ 13.129,42 2º BM - R$ 64.209,32 3º BM - R$ 106.047,10 3º BM - R$ 51.730,00 4º BM - R$ 23.795,80 5º BM - R$ 54.540,75 6º BM - R$ 84.041,81 7º BM - R$ 50.035,35 | 1º BM - R$ 70.489,36 1º BM - R$ 98.890,71 2º BM - R$ 13.129,42 2º BM - R$ 64.209,32 3º BM - R$ 106.047,10 3º BM - R$ 51.730,00 4º BM - R$ 23.795,80 5º BM - R$ 54.540,75 6º BM - R$ 84.041,81 7º BM - R$ 50.035,35 | 616999.62 | 616999.62 | EM ANDAMENTO
LICITAÇÃO Nº 039/2021 | QUADRA COBERTA DA ESCOLA SINHÔ BANDEIRA | - | - | - | - | 23.159.046/0001-53 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 2022-04-24 | 360 (TRZENTOS E SESSENTA DIAS) | 841233.79 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 50.931,99 2º BM - R$ 29.981,73 3º BM - R$ 233.043,34 4º BM - R$ 165.294,61 5º BM - R$ 85.937,73 | 1º BM - R$ 50.931,99 2º BM - R$ 29.981,73 3º BM - R$ 233.043,34 4º BM - R$ 165.294,61 5º BM - R$ 85.937,73 | 565189.4 | 565189.4 | EM ANDAMENTO
LICITAÇÃO Nº 019/2022 | SERVIÇÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO | - | - | - | - | 36.575.014/0001-80 | STH CONSTRUÇÕES | 2022-08-10 | 180 (CENTO E OITENTA) | 3402390.8 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 365.190,54 | - | - | 1º BM DO 1º TA- R$ 327.877,12 1º BM DO 2º TA- R$ 214.822,73 | 1º BM DO 1º TA- R$ 327.877,12 1º BM DO 2º TA- R$ 214.822,73 | 542699.85 | 542699.85 | EM ANDAMENTO
LICITAÇÃO Nº 035/2022 | SERVIÇÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO | - | - | - | - | 36.575.014/0001-80 | STH CONSTRUÇÕES | 2022-08-29 | 180 (CENTO E OITENTA) | 2399992.7 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 221.209,20 2º BM - R$ 249.290,20 | 1º BM - R$ 221.209,20 2º BM - R$ 249.290,20 | 470500.15 | 470500.15 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 LICITAÇÃO Nº 029/2022 | CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL | - | - | - | - | 04.290.148/0001-69 | NORDESTE CONSTRUÇÃO E LOCADORA | 2022-11-07 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 940533.8 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 69.914,28 | 1º BM - R$ 69.914,28 | 69914.28 | 69914.28 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 076/2022 | SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS | - | - | - | - | 23.431.088/0001-00 | V.A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | 2022-09-05 | 180 (CENTO E OITENTA) | 597126.63 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 113.230,20 2º BM - R$ 97.962,59 | 1º BM - R$ 113.230,20 2º BM - R$ 97.962,59 | 211192.79 | 211192.79 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 LICITAÇÃO Nº 025/2022 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO HODPITAL MUNICIPAL, UPA E UBS | - | - | - | - | 04.582.787/0001-06 | LGL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | 2022-09-19 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) | 950000 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 53.331,55 | 1º BM - R$ 53.331,55 | 53331.55 | 53331.55 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 LICITAÇÃO Nº 024/2022 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS | - | - | - | - | 40.185.558/0001-03 | L2 ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 2022-09-12 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA) | 650000 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 80.648,38 | 1º BM - R$ 80.648,38 | 80648.38 | 80648.38 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 LICITAÇÃO Nº 038/2022 | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS | - | - | - | - | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIÃO TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-09-12 | 180 (CENTO E OITENTA) | 1201270.68 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 207.833,92 2º BM - R$ 176.713,49 | 1º BM - R$ 207.833,92 2º BM - R$ 176.713,49 | 384547.41 | 384547.41 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 LICITAÇÃO Nº 038/2022 | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS | - | - | - | - | 02.724.778/0001-79 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-09-12 | 180 (CENTO E OITENTA) | 987793.72 | EM ANDAMENTO | - | - | - | - | 1º BM - R$ 81.190,12 2º BM - R$ 153.873,67 | 1º BM - R$ 81.190,12 2º BM - R$ 153.873,67 | 235063.79 | 235063.79 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 061/2022 | RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DE ECESSO AO ENGENHO MUSSUREPE | - | - | - | - | 27.361.320/001-23 | CONSTECH ENGENHARIA EIRELI | 2022-08-12 | 120 (CENTO E VINTE DIAS) | 1391948.29 | EM ANDAMENTO | - | 1º TERMO ADITIVO R$: 122.748,60 | - | - | 1º BM - R$ 91.982,27 2º BM - R$ 238.927,12 3º BM - R$ 151.006,30 4º BM - R$ 72.304,75 5º BM - R$ 172.290,74 6º BM - R$ 269.507,71 1º BM DO 1º TA- R$ 87.664,51 | 1º BM - R$ 91.982,27 2º BM - R$ 238.927,12 3º BM - R$ 151.006,30 4º BM - R$ 72.304,75 5º BM - R$ 172.290,74 6º BM - R$ 269.507,71 1º BM DO 1º TA- R$ 87.664,51 | 87664.51 | 87664.51 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 003/2021 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GUADALAJARA II | - | - | - | - | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 2021-02-01 | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 3936444.58 | EM ANDAMENTO | 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) | 1º TERMO ADITIVO R$: 196.522,45 | - | - | 1º BM - R$ 46.809,90 2º BM - R$ 83.370,97 1º BM DO 1º T.A - R$ 91.904,62 3º BM - R$ 138.612,91 2º BM DO 1º T.A - R$ 27.763,35 4º BM - R$ 92.085.53 5º BM - R$ 85.833,54 6º BM - R$ 105.410,80 7º BM - R$ 131.688,56 8º BM - R$ 106.242,29 9º BM - R$ 168.122,62 | 1º BM - R$ 46.809,90 2º BM - R$ 83.370,97 1º BM DO 1º T.A - R$ 91.904,62 3º BM - R$ 138.612,91 2º BM DO 1º T.A - R$ 27.763,35 4º BM - R$ 92.085.53 5º BM - R$ 85.833,54 6º BM - R$ 105.410,80 7º BM - R$ 131.688,56 8º BM - R$ 106.242,29 9º BM - R$ 168.122,62 | 1077845.09 | 1077845.09 | EM ANDAMENTO
OBRAS REFERENTE AO MAPA DE OBRAS CONSOLIDADADO DE 2016 - ANTIGA GESTÃO
Tomada de preços - 003/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no Município De Paudalho – PE. | 001/2014 | FEM2/2014 | 700.401,99 | 478010.32 | 05.463.276/0001-20 | Viacon Construções e Montagens Ltda | 02/10/2014 | 240 (DIAS) | 1145191.11 | PARALIZADA | - | - | - | - | 0 | 0 | 175880.27 | 427671.13 | PARALIZADA
OBRA PARALISADA POR FALTA DE REPASSE
Tomada de Preço - 11/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre o Rio Cabibaribe no Município de Paudalho/PE,conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | - | FEM | 394.024,15 | 00/01/1900 | 08.207.284/0004-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP | 21/01/2015 | 180 (DIAS) | 388879.34 | PARALIZADA | - | - | - | 44.90.51 | 162695.4 | 52302.65 | 52302.65 | 162695.4 | PARALIZADA
OBRA EM PLANEJAMENTO PARA PROCESSO LICITATÓRIO
Tomada de preços - 008/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho | - | Recursos Municipais | - | - | 07.432.457/0001-14 | Esfera Construções Ltda | 17/01/2014 | 120 DIAS | 317914.58 | PARALIZADA | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 15484.5 | PARALIZADA
Tomada de Preço - 02/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Municipio de Paudalho | - | Recursos Municipais | - | - | 40.829.988/0001-10 | Bandeira e Castro Ltda EPP | 07/05/14 | 120 (DIAS) | 110483.32 | HOUVE DISTRATO | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOUVE DISTRATO
Concorrencia 03/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Conveio nº002/2014, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco - FUNDARPE | 02/2014 | FUNDARPE | 1046204.56 | 55063.4 | 08.207.284/0001-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP | 07/01/2015 | 120 (DIAS) | 1072714 | PARALISADA | - | - | - | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 572697.81 | PARALISADA
OBRA PARALISADA POR FALTA DE REPASSE
......+++